ПРОЕКТ

# КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ АЧИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.07.2023                                                                                                          № 0-ПГ

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лапшихинского сельсовета  за полугодие 2023г.

В соответствии с постановлениями Администрации Лапшихинского сельсовета от 05.08.2013 г. №67а-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лапшихинского сельсовета, их формировании и реализации»,  распоряжением администрации Лапшихинского  сельсовета от 14.08.2013г №60-РГ «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Лапшихинского сельсовета», а также решением Лапшихинского  сельского Совета  депутатов  от  20.12.2021 № 1-16Р «О бюджете Лапшихинского  сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023 и 2025 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края, постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальных

программ Лапшихинского сельсовета за полугодие 2023 г:

- «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном листе  «Лапшихинский вестник» и подлежит размещению

на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу: https://ach-raion.gosuslugi.ru/.

И.п. главы сельсовета                                                        Т.В.Пергунова

Баталова Евгения Иннокентьевна

+7  (39151) 96 336

Приложение 1

к постановлению администрации

Лапшихинского  сельсовета

от 00.07.2023 № 0 -ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

за  полугодие 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт автомобильных дорог с. Лапшиха | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1021,2 | 0 |  |
| 1.2 |  | Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 197,2 | 0 |  |
| 1.3 |  | Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Чистка дорог от снега в зимнее время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,7 | 0 |  |
| 1.4 |  | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Ремонт внутри поселковых дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 79,7 | 0 |  |
|  |  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 1598,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата электроэнергии уличного освещения |  |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Оплата электроэнергии уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 494,0 | 258,4 | 494,0 |
| 1.2 | Расходы на содержание уличного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей, тех. Присоединение к сетям) |  |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Текущий ремонт, техническое обслуживание сетей наружного освещения населенных пунктов, приобретение электротоваров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 3,9 | 3,9 |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 504,0 | 262,3 | 497,9 |
| Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов с территории сельсовета |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Вывоз ТКО | 01.01.2023 | 31.12.20223 | 50,0 | 15,0 | 50,0 |
| 1.2 |  | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха (за счет краевого бюджета) |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Обработка мест массового отдыха | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 1.3 |  | Расходы по благоустройству территории |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Приобретение стройматериалов ГСМ для благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,1 | 16,4 | 26,4 |
| 1.4 |  | Софинансирование на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (за счет сельского бюджета) |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятника Герою Советского Союза Ивченко М.Л.» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52,0 | 0 |  |
| 1.5 |  | Расходы по благоустройству территории |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Договора ГПХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 44,9 | 14,9 | 44,9 |
| 1.6 |  | Расходы на содержание мест накопления ТКО |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | По договору ГПХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 239,7 | 89,9 | 89,9 |
| 1.7 |  | Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Содержание мест захоронения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 |  | Расходы за счет межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значения |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | самооблажение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29,2 | 0 |  |
| 1.9 |  | Расходы на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю территории |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,7 | 0,2 | 16,7 |
|  |  | Итого по 3 подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 472,5 | 149,2 | 240,7 |
|  |  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  | 2575,3 | 411,5 | 738,6 |

Приложение 2

к  постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 00.07.2023  № 0 -ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

за полугодие 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Другие общегосударственные вопросы | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Проведение мероприятий к дню Победы и день пожилого человека |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 11,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты бюджету Ачинского района (ОМС) |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашению |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 811,6 | 394,0 |  |
| 3. | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Социальное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 212,7 | 81,3 |  |
| 4. | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет |  | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Противодействие коррупции в муниципальном образовании Лапшихинский сельсовет |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 1035,8 | 482,8 | 7,5 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Лапшихинского сельсовета

от 00.07.2023 № 0-ПГ

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

за полугодие 2023 г.

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Установка звукового оповещения людей на случай ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 78,4 | 75,5 | 75,5 |
| 1.2 |  | Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Установка звукового оповещения людей на случай ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 1.3 |  | Заработная плата пожарников | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Заработная плата пожарников | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 771,4 | 171,3 |  |
| 1.4 |  | Содержание пожарного поста | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Содержание гаража | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 119,9 | 3,7 | 44,2 |
| 1.5 |  | Опашка минерализованных противопожарных защитных полос | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Опашка полосы 23,7 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 150,0 | 100,0 | 150 |
| 1.6 |  | Коммунальные услуги и электроэнергия | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Оплата электроэнергии здании пожарного поста | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 584,6 | 458 | 543,9 |
| 812,5 |  | Итого по 1 подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 1708,4 | 812,5 | 817,6 |
| Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Изготовление печатных памяток, плакатов по тематике противодействия экстремизма и терроризма | Администрация Лапшихинского сельсовета |  | Приобретены плакаты по тематике «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Итог по 2 подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Подпрограмма 3 «Безопасное и эффективное использование водных объектов территории Лапшихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы по эксплуатации и использованию водных объектов |  |  | Администрация Лапшихинского сельсовета | Расходы по эксплуатации и использованию водных объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итог по 3 подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 1710,9 |  | 815,0 | 820,1 |
|  |  | Всего по муниципальным программам |  |  |  |  |  |  | 5322,0 | 1709,3 | 1566,2 |