****

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2025 с. Преображенка № 09- П

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Преображенского сельсовета за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Преображенского сельсовета от 19.08.2013 г. №96-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Преображенского сельсовета, их формировании и реализации**»,** а также решением Преображенского сельского Совета депутатов от 25.12.2023 №33-126Р «О бюджете Преображенского сельсовета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Преображенского сельсовета, Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Преображенского сельсовета 2024 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению:

- «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»,

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»,

- «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в информационном листке «Информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www. ach-rajon.ru**.**

Глава сельсовета Паршакова Е. А.

Исп. Бекоева Л.Г. 8(39151)5-71-77

Приложение 1

к постановлению администрации Преображенского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_ - П

Отчет об исполнении муниципальных программ Преображенского сельсовета за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Исполнение программных мероприятий, тыс. рублей. | | | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в % эффект.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 2024 год | | Исполнено на 01.01.2025 | | Плановый период | | |
| План с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | План на 2025 год | План 2026 год | |
| **1.       Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета** |  |  | **01000000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **3 828,1** | | **6 478,6** | **6 395,1** | **3 585,5** | **3 273,3** | | **98,7** |
| ФБ | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| КБ | **890,0** | | **3 279,8** | **3 241,5** | **865,0** | **865,0** | | **98,8** |
| РБ | **839,1** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| МБ | **2 099,0** | | **3 198,8** | **3 153,6** | **2 720,5** | **2 408,3** | | **98,6** |
| **Подпрограмма 1 Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета** |  |  | **0110000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **1 202,2** | | **3 821,3** | **3 821,0** | **1 648,5** | **1 383,3** | | **100,0** |
| ФБ | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| КБ | **0,0** | | **1 926,3** | **1 926,3** | **0,0** | **0,0** | | **100,0** |
| РБ | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| МБ | **1 202,2** | | **1 895,0** | **1 894,7** | **1 648,5** | **1 383,3** | | **100,0** |
| Содержание дорог за счет средств дорожного фонда | 804 | 0409 | 0110094090 | 244 | Всего, и в том числе: | 1 202,2 | | 1 343,8 | 1 343,8 | 1 267,6 | 1 333,3 | | **100,0** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| МБ | 1 202,2 | | 1 343,8 | 1 343,8 | 1 267,6 | 1 333,3 | | **100,0** |
| Расходы за счет средств поселения на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования | 804 | 0409 | 0110094100 | 244 | Всего, и в том числе: | 0,0 | | 525,8 | 525,5 | 380,9 | 50,0 | | **99,9** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| МБ |  | | 525,8 | 525,5 | 380,9 | 50,0 | | **99,9** |
| Капитальный ремонт и ремонт внутри поселенческих дорог на территории Преображенского сельсовета д. Преображенка, ул. Солнечная | 804 | 0409 | 01100S5090 | 244 | Всего, и в том числе: | 0,0 | | 1 951,7 | 1 951,7 | 0,0 | 0,0 | | **100,0** |
|  | ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | | 1 926,3 | 1 926,3 |  |  | | **100,0** |
| МБ |  | | 25,4 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | | **100,0** |
| **Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»** |  |  | **0120000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **890,0** | | **1 297,0** | **1 258,7** | **865,0** | **865,0** | | **97,0** |
|
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| МБ | 890,0 | | 1 297,0 | 1 258,7 | 865,0 | 865,0 | | **97,0** |
| 804 | 0503 | 0120095310 |  | Всего, и в том числе: | 890,0 | | 1 297,0 | 1 258,7 | 865,0 | 865,0 | | **97,0** |
| 244 | МБ | 250,0 | | 515,0 | 514,4 | 95,0 | 95,0 | | **99,9** |
| 247 | 640,0 | | 782,0 | 744,3 | 770,0 | 770,0 | | **95,2** |
| **Подпрограмма 3 Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета** | **804** | **0503** | **0130000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **845,9** | | **902,4** | **715,2** | **1 046,1** | **999,1** | | **79,3** |
| **ФБ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **КБ** | **0,0** | | **56,5** | **56,5** | **0,0** | **0,0** | | **100,0** |
| **РБ** | **839,1** | | **839,1** | **658,5** | **839,1** | **839,1** | | **78,5** |
| **МБ** | **6,8** | | **6,8** | **0,2** | **207,0** | **160,0** | | **2,9** |
| Расходы на благоустройство в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории сельсовета» | 804 | 0503 | 0130095350 | 244 | Всего, и в том числе: | 6,8 | | 6,8 | 0,2 | 7,0 | 4,0 | | **2,9** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| МБ | 6,8 | | 6,8 | 0,2 | 7,0 | 4,0 | | **2,9** |
| Расходы на благоустройство в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории сельсовета» | 804 | 0605 | 0130082060 |  | Всего, и в том числе: | 839,1 | | 839,1 | 658,5 | 839,1 | 839,1 | | **78,5** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| РБ | 839,1 | | 839,1 | 658,5 | 839,1 | 839,1 | | **78,5** |
| Организация проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населенияза счет краевого фонда с. Преображенка 4,5 га, д. Игинка 10,5 га | 804 | 0503 | 01300S5550 | 244 | Всего, и в том числе: | 0,0 | | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | | **100,0** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | | **100,0** |
| МБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 804 | 0503 | 0130095340 |  | Всего, и в том числе: | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 156,0 | | **0,0** |
| ФБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| КБ |  | |  |  |  |  | | **0,0** |
| МБ |  | |  |  | 200,0 | 156,0 | | **0,0** |
| **2.Муниципальная программа «Содействию развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | |
| **МП «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета** |  |  | **02000000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **70,0** | **32 086,0** | | **32 071,7** | **341,0** | **40,0** | **100,0** | |
| КБ | **0,0** | **30 587,0** | | **30 584,4** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | |
| МБ | **70,0** | **1 499,0** | | **1 487,3** | **341,0** | **40,0** | **99,2** | |
| **Подпрограмма 1** "**Противодействие коррупции в муни-ципальном образова-нии Преображенский сельсовет"** | 804 | 0113 | 0210091240 | 244 | **Всего, и в том числе:** | **1,0** | **1,0** | | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  | **0,0** | |
| МБ | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | **100,0** | |
| **Подпрограмма 2 "Содержание уличного освещения на территории сельсовета"** | 804 | 0501 | 0220091150 | 244 | **Всего, и в том числе:** | **29,0** | **0,0** | | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  | **0,0** | |
| МБ | 29,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | **0,0** | |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»** |  |  | **0290000000** |  | **Всего, в том числе** | **40,0** | **32 085,0** | | **32 070,7** | **40,0** | **40,0** | **100,0** | |
| КБ | **0,0** | **30 587,0** | | **30 584,4** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | |
| МБ | **40,0** | **1 498,0** | | **1 486,3** | **40,0** | **40,0** | **99,2** | |
| Расходы на мероприятия по выполнению других общегосударственных вопросов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | 804 | 0113 | 0290091180 | 244 | Всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  | **0,0** | |
| МБ | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **100,0** | |
| Расходы на мероприятия по осуществлению полномочий поселений по капитальному ремонту в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | 804 | 0502 | 0290095580 | 244 | Всего, в том числе | 0,0 | 1 149,0 | | 1 137,3 | 0,0 | 0,0 | **99,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  | **0,0** | |
| МБ | 0,0 | 1 149,0 | | 1 137,3 | 0,0 | 0,0 | **99,0** | |
| Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Красноярского края | 804 | 0505 | 02900S5710 | 243 | Всего, и в том числе: | 0,0 | 30 896,0 | | 30 893,4 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| КБ |  | 30 587,0 | | 30 584,4 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| МБ | 0,0 | 309,0 | | 309,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| **3.      Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | |
| **МП «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | 804 |  | **300000000** |  | Всего, и в том числе: | **241,9** | **612,2** | | **612,2** | **168,0** | **148,0** | **100,0** | |
| КБ | **0,0** | **359,7** | | **359,7** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | |
| МБ | **241,9** | **252,5** | | **252,5** | **168,0** | **148,0** | **100,0** | |
| **Подпрограмма 1 Расходы на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности для муниципальных нужд** |  |  | **0310000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **193,9** | **553,8** | | **553,8** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | |
| КБ | **0,0** | **359,7** | | **359,7** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | |
| МБ | **193,9** | **194,1** | | **194,1** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | |
| 804 | 0310 | 03100093130 | 244 | Всего, и в том числе: | 193,9 | 175,1 | | 175,1 | 100,0 | 100,0 | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  |  | |
| МБ | 193,9 | 175,1 | | 175,1 | 100,0 | 100,0 | **100,0** | |
| 804 | 0310 | 03100S4120 | 244 | Всего, и в том числе: | 0,0 | 378,7 | | 378,7 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| КБ | 0,0 | 359,7 | | 359,7 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| МБ | 0,0 | 19,0 | | 19,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | |
| **Подпрограмма 2«Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)** |  |  | **0320000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **45,0** | **55,4** | | **55,4** | **65,0** | **45,0** | **100,0** | |
| КБ | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| МБ | **45,0** | **55,4** | | **55,4** | **65,0** | **45,0** | **100,0** | |
| 804 | 0406 | 0320094140 | 244 | Всего, и в том числе: | 45,0 | 55,4 | | 55,4 | 65,0 | 45,0 | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  |  | |
| МБ | 45,0 | 55,4 | | 55,4 | 65,0 | 45,0 | **100,0** | |
| **Подпрограмма 3 Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета** |  |  | **0330000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **3,0** | **3,0** | | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  |  | |
| МБ | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **100,0** | |
| 804 | 0113 | 0330091170 | 244 | Всего, и в том числе: | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **100,0** | |
| КБ |  |  | |  |  |  |  | |
| МБ | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **100,0** | |