****

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЧИНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2025 с. Преображенка № 10-П

О проведении оценки эффективности

муниципальных программ

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 23 «Положения о бюджетном процессе в Преображенском сельсовете», утвержденного решением Преображенского сельского Совета депутатов от 11.10.2013 №34-161Р, Постановлением администрации Преображенского сельсовета от 11.08.2016 г. №145-П «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Преображенского сельсовета», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести оценку эффективности муниципальной программы «Организация

комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» за 2024год, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1. Провести оценку эффективности муниципальной программы «Содействие

развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» за 2024 год, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

1. Провести оценку эффективности муниципальной программы « Защита

населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2024год, согласно приложению3 к настоящему Постановлению.

4. По результатам проведенной оценки принять решение о необходимости

прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в информационном листке «Информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www. ach-rajon.ru**.**

Глава сельсовета Е.А. Паршакова

Приложение 1

к Постановлению администрации

Преображенского сельсовета

от 31.03.2025 г. № 10-П

ОТЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» за 2024 год.**

Программа утверждена Постановлением администрации Преображенского сельсовета от 14.11.2013 года № 129-П (с изменениями).

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет администрация Преображенского сельсовета.

Целью муниципальной программы является: Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, ремонт и восстановление дорог.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем денежных средств на 2024 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения,% |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» |
| Всего | 3 821,3 | 3 821,0 | -0,3 | 99,99 |
| Краевой бюджет | 1 926,3 | 1 926,3 | 0,0 | 100,00 |
| Районный бюджет | 839,1 | 658,5 | -180,6 | 78,48 |
| Бюджет поселения | 1 895,0 | 1 894,7 | -0,3 | 96,86 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание уличного освещения территории сельсовета» |
|  |
| Всего | 1 297,0 | 1 258,7 | -38,3 | 97,05 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 297,0 | 1 258,7 | -38,3 | 97,05 |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» |
| Всего | 902,4 | 715,2 | -187,2 | 79,26 |
| Краевой бюджет | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 100,00 |
| Районный бюджет | 839,1 | 658,5 | -180,6 | 78,46 |
| Бюджет поселения | 6,8 | 0,2 | -6,6 | 2,94 |
|  |
| Итого по программе «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» |
| Всего | 6 020,7 | 5 794,9 | -225,8 | 96,25 |
| Краевой бюджет | 1 982,8 | 1982,8 | 0,0 | 100,00 |
| Районный бюджет | 839,1 | 658,5 | -180,6 | 78,48 |
| Бюджет поселения | 3 198,8 | 3153,6 | -45,2 | 98,59 |

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Бюджетные данные от первоначально планируемых на 2024 год увеличились на 3 143,6 тыс. рублей.

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из районного бюджета от фактического объемафинансирования изфедерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Содержание уличного освещения территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 18 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,9 | 5 | 4 |
| 8 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 97 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 24 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 16 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 14 |
| 4. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из районного бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,8 | 5 | 4 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,3 | 5 | 2 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 90 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» осуществляется по формуле:

 ЭФ = (пэф1+пэф2+пэф 3):3,где :

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограмм в баллах;

п- число подпрограмм муниципальной программы.

ЭФ= (100+97+90): 3=96 баллов.

**Степень реализации программных мероприятий, факторов, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2024 году, составило 96,2%

**Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной**

**программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2024 году запланировано достижение следующих показателей муниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети (план 660м);
2. Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (план 98%.);
3. Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояния с коэффициентом горения в ночное и вечернее время (не менее 95%) к бюджетной росписи;

 Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Капитальный ремонт дорожного покрытия в с. Большая Салырь ул. Лесная. Ремонт водопропускной трубы на ул. Горная.
2. Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (факт- 98%.)

 3. Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояния с коэффициентом горения в ночное и вечернее время (факт не менее 95%);

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 96 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание степень эффективности, предлагается сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

Приложение 2

к постановлению администрации

Преображенского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_-П

ОТЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета » за 2024 год.**

Программа утверждена Постановлением администрации Преображенского сельсовета от 14.11.2013 года № 130-П (с изменениями).

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет администрация Преображенского сельсовета.

Целью муниципальной программы является: Активизация деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения, совершенствование организационной основы деятельности.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем денежных средств на 2024 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» |
| Всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма « Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» |
| Всего | 32 085,0 | 32 070,7 | -14,3 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 30 587,0 | 30 584,4 | -2,6 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 1 498,0 | 1 486,3 | -11,7 | 99,2 |
| Итого по программе Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» |
| Всего  | 32 086,0 | 32 071,7 | 14,3 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 30 587,0 | 30 584,4 | -2,6 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 1 499,0 | 1 487,3 | -11,7 | 99,2 |

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения двух подпрограмм и отдельных мероприятий.

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы « Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Отдельные мероприятия осуществлялись в основном за счет краевых средств. Произведен ремонт тепловой сети. За счет местного бюджета произведен ремонт дорог.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения, затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Бюджетные данные от первоначально планируемых в 2024 году увеличились 32 016,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» осуществляется по формуле:

 ЭФ = (пэф1+пэф2):2, где :

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограмм в баллах;

п- число подпрограмм муниципальной программы.

ЭФ= (100+100)/2=100 баллов.

**Степень реализации программных мероприятий, факторы, повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2024 году, составило 100%

**Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной**

**программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2024 году запланировано достижение следующих показателей муниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

* 1. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции (план 1);
	2. Доля проектов нормативных актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных актов, принятых в отчетном году (план 100%.);
	3. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (план 100%);
	4. Информационное освещение антикоррупционной деятельности (план 100%).

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

* + 1. Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции (факт- 1);
		2. Доля проектов нормативных актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных актов, принятых в отчетном году (факт- 100%.);
		3. Доля проектов нормативных актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных актов, принятых в отчетном году (факт- 100%.);
1. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (факт- 100%);
2. Информационное освещение антикоррупционной деятельности (факт- 100%).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 100 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание степень эффективности, предлагается сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

Приложение 3

к Постановлению администрации

Преображенского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_-П

ОТЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2024 год.**

Программа утверждена Постановлением администрации Преображенского сельсовета от 14.11.2013 года № 131-П (с изменениями)

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет администрация Преображенского сельсовета.

Целью муниципальной программы является Создание эффективной системы защиты населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем денежных средств на 2024 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета » |
| Всего | 612,2 | 612,2 | 0,0 |  100,00 |
| Краевой бюджет | 359,7 | 359,7 | 0,0 | 100,00 |
| Бюджет поселения | 252,5 | 252,5 | 0,0 | 100,00 |
| Подпрограмма « Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» |
| Всего | 55,4 | 55,4 | 0,0 | 100,00 |
| Бюджет поселения | 55,4 | 55,4 | 0,0 | 100,00 |
| Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета» |
| Всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| Итого по программе « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Всего | 553,8 | 553,8 | 0,0 | 100,00 |
| Краевой бюджет | 359,7 | 359,7 | 0,0 | 100,00 |
| Бюджет поселения | 194,1 | 194,1 | 0,0 | 100,00 |

В течении года в муниципальную программу вносились изменения, затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Бюджетные данные от первоначально планируемых в 2024 году увеличились 370,3 тыс. рублей.

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,8 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Критерии оценки эффективностиреализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <\*>к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровеньфактическогообъемафинансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объемафинансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объемафинансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объемафинансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценкаэффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | X | X | X | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Защита населения и территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» осуществляется по формуле:

 ЭФ = (пэф 1+пэф 2+пэф 3):3, где :

ЭФ – эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограмм в баллах;

п- число подпрограмм муниципальной программы.

ЭФ= (100+100+100)/3=100 баллов.

**Степень реализации программных мероприятий, факторы**

**повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2024году, составило 100%

**Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной**

**программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2024 году запланировано достижение следующих показателей муниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

 1. Снижение количества пожаров на территории населенных пунктов сельсовета (план- 0)

2. Оборудование минерализованных, защитных противопожарных полос (план- 30 км)

3. Количество обследованных гидротехнических сооружений (план -1)

4. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий пропаганды вопросов противодействия терроризму (план -100%);

5. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму (план- 2)

 Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Снижение количества пожаров на территории населенных пунктов сельсовета (факт- 0)
2. Оборудование минерализованных, защитных противопожарных полос (факт- 30км.)
3. Количество обследованных гидротехнических сооружений (факт -1)
4. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий пропаганды вопросов противодействия терроризму (факт -100%);
5. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму (факт- 2)

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 100 баллов, программа отнесена к эффективным.

Принимая во внимание степень эффективности, предлагается сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

Приложение 4

к Постановлению администрации

Преображенского сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_ -П

Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Преображенского сельсовета за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы  | Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе | Оценка эффективности муниципальной программы | Примечание |
| запланировано мероприятий по программе | фактически исполнено | результат | источник финансирования | запланировано по программе | фактическое исполнение по бюджету | Результат % |
| **1** | Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета». | 11 | 9 | выполнено не в полном объеме | ИТОГО | 6 020,7 | 5 794,9 | 96,25 | эффективная | Реализацию программы продолжить |
| КБ | 1 982,8 | 1 982,8 | 100,00 |
| РБ | 839,1 | 658,5 | 78,49 |
| МБ | 3 198,8 | 3 153,6 | 98,59 |
|  |  |  |  |
| **2** | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» | 5 | 5 | выполнено не в полном объеме | ИТОГО | 32 086,0 | 32 071,7 | 100,00 | эффективная  | Реализацию программы продолжить |
| КБ | 30 587,0 | 30 584,4 | 100,00 |
| МБ | 1 499,0 | 1 487,3 | 99,22 |
| **3** | Муниципальная программа " Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 5 | 5 | выполнено в полном объеме | ИТОГО | 612,2 | 612,2 | 100,0 | эффективная | Реализацию программы продолжить |
| КБ | 359,7 | 359,7 | 100,0 |
| МБ | 252,5 | 252,5 | 100,0 |
| Примечание:Оценка эффективности - 71- 100% - эффективная |  |  |  |  |
| Оценка эффективности - 50-70% - умеренно эффективная |  |  |  |  |
| Оценка эффективности - менее 50% - неэффективная |  |  |  |  |