****

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10. 2023 с. Преображенка № 53-П

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Преображенского сельсовета

За девять месяцев 2023 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Преображенского сельсовета от 19.08.2013 г. №96-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Преображенского сельсовета, их формировании и реализации**»,** а также решением Преображенского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 №23-86Р «О бюджете Преображенского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьями 14, 17 Устава Преображенского сельсовета. Постановляю:

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Преображенского сельсовета за 9-ть месяцев 2023года согласно приложению 1к настоящему постановлению;

 - «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»,

- «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»,

- «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в информационном листке «Информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www. ach-rajon.ru**.**

Глава сельсовета Котегов К. Ю.

Приложение 1

 к постановлению администрации

Преображенского сельсовета от

03.10.2023 г № 53-П

Отчет об исполнении муниципальных программ Преображенского сельсовета

за 9-ть месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы, подпрограммы,отдельного мероприятия | НаименованиеГРБС(всего расходные обязательства по программе) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Исполнение программных мероприятий, тыс.рублей. | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в % эффект.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | План на 2023 год | Январь – сентябрь 2023 года | Плановый период  |
| план | факт | 2024 | 2025 |
| 1. **Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»**
 |
| **Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета** | **Всего расходные обязательства по программе** |  |  | **01000000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **6 195,2** | **6 195,2** | **2 194,6** | **2 894,8** | **2 927,9** | **35,42** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **1 818,3** | **1 818,3** | **93,3** |  |  | **5,13** |
|  |  |  |  | МБ | **4 376,9** | **4 376,9** | **2 101,3** | **2 894,8** | **2 927,9** | **48,01** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1**. **Обеспечение сохранности и модернизации**  **внутри поселенческих дорог территории сельсовета**  | Расходные обязательства  |  |  | **0110000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **3 853,3** | **3 853,3** | **523,8** | **1 077,3** | **1 140,4** | **13,59** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **1 725,0** | **1 725,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | **2 128,3** | **2 128,3** | **523,8** | **878,4** | **848,4** | **30,37** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Содержание дорог за счет средств дорожного фонда  | Всего расходные обязательства | 804 | 0409 | 0110094090 | 244 | Всего, и в том числе: | 1 156,0 | 1 156,0 | 523,8 | 1 077,3 | 1 140,4 | 45,31 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 156,0 | 1 156,0 | 523,8 | 1 077,3 | 1 140,4 | 45,31 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  Расходы на паспортизацию автомобильных дорог | Всего расходные обязательства | 804 | 0409 | 0110094120 | 244 | Всего, и в том числе: | 659,9 | 659,9 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 659,9 | 659,9 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  Расходы на межевание земельных участков под дорогами | Всего расходные обязательства | 804 | 0409 | 0110094130 | 244 | Всего, и в том числе: | 290,0 | 290,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 290,0 | 290,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  Капитальный ремонт и ремонт внутри поселенческих дорог на территории Преображенского сельсовета д. Преображенка, ул. Солнечная | Всего расходные обязательства | 804 | 0409 | 01100S5090 | 244 | Всего, и в том числе: | 1 747,4 | 1 747,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 1725,0 | 1 725,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** **«Содержание уличного освещения на территории сельсовета»** | **Всего расходные обязательства по программе** |  |  | **0120000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **871,3** | **871,3** | **570,2** | **878,4** | **848,4** | **65,44** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |  |  |
| 804 | 0503 | 0120095310 | 244247 | МБ | 176,3658,2 | 176,3658,2 | 152,9380,5 | 150,0728,4 | 100,0748,4 | 86,7157,81 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения | **Всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, и в том числе:** | **36,8** | **36,8** | **36,8** |  |  | **100,00** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |  | 100,00 |
| 804 | 0503 | 0120077450 | 244 | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета** | **Всего расходные обязательства** | **804** | **0503** | **0130000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **1 470,6** | **1 470,6** | **1 100,6** | **939,1** | **939,1** | **74,84** |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **56,5** | **56,5** | **56,5** |  |  | **100,00** |
|  |  |  |  | **МБ** | **1 414,1** | **1 414,1** | **1 044,1** | **939,1** | **939,1** | **73,83** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |  |
| Содержание мест захоронения | Всего расходные обязательства | 804 | 0503 | 0130095340 | 244 | Всего, и в том числе: | 398,4 | 398,4 | 398,4 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 398,4 | 398,4 | 398,4 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на благоустройство территории муниципального образования | Всего расходные обязательства | 804 | 0503 | 0130095350 | 244 | Всего, и в том числе: | 176,6 | 176,6 | 86,7 | 0,0 | 0,00 | 49,06 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 176,6 | 176,6 | 86,7 |  |  | 49,06 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Содержание мест накопления ТКО | Всего расходные обязательства | 804 | 0605 | 0130082060 |  | Всего, и в том числе: | 839,1 | 839,1 | 559,0 | 839,1 | 839,1 | 66,62 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 839,1 | 839,1 | 559,0 | 839,1 | 839,1 | 66,62 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведенияакарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет краевого фондас. Преображенка 4,5 гад. Игинка 10,5 га | Всего расходные обязательства | 804 | 0503 | 01300S5550 | 244 | Всего, и в том числе: | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **2.Муниципальная программа «Содействию развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета»** |
| **МП «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета** | Всего расходные обязательства |  |  | **02000000000** |  | Всего, и в том числе: | **7 711,5** | **7 711,5** | **7 544,0** | **186,0** | **121,0** | **97,83** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **7 458,7** | **7 458,7** | **7 405,5** |  |  | **99,3** |
|  |  |  |  | МБ | **252,8** | **252,8** | **139,5** | **186,0** | **121,0** | **55,18** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма .1**"**Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет"** | Всего расходные обязательства | 804 | 0113 | 0290091240 | 244 | Всего, и в том числе: | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **1,0** | **1,0** | **0,00** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** **«Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете»** | Всего расходные обязательства | 804 | 0501 | 0220091150 | 244 | **Всего, и в том числе:** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **100,00** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»** | Всего расходные обязательства |  |  | **0290000000** |  | **Всего,** **в том числе** | **7 703,5** | **7 703,5** | **7 537,0** | **135,0** | **70,0** | **97,84** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **7 458,7** | **7 458,7** | **7 405,5** |  |  | 99,3 |
|  |  |  |  | МБ | **244,8** | **244,8** | **131,5** | **135,0** | **70,0** | 53,72 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наборов для первоклассников | Всего расходные обязательства | 804 | 0113 | 0290091180 | 244 | Всего, в том числе | 35,0 | 35,0 | 350 | 35,0 | 20,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 20,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Расходы на межевание земельных участков под объектами соцкультбыта | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, и в том числе: | 119,1 | 119,1 | 6,5 | 100,0 | 50,0 | 5,46 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 0412 | 0290091210 | 244 | МБ | 119,1 | 119,1 | 6,5 | 100,0 | 50,0 | 5,46 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципальной собственности (котельная в с. Преображенка ) | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, и в том числе: | 7 549,4 | 7 549,4 | 7 495,5 |  |  | 99,3 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 7 458,7 | 7 458,7 | 7 405,5 |  |  | 98,1 |
| 804 | 0505 | 02900S5710 | 243 | МБ | 90,7 | 90,7 | 90,0 |  |  | 99,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **3. Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  |  804 | 0502 | 0290095580 |  | ФБ | 180,6 | 180,6 | 106,3 | 150,6 | 150,6 | 58,9 |
| **МП «Защита населе-ния территории Пре-ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | Всего расходные обязательства |  |  | **0300000000** |  | Всего, и в том числе: | **500,2** | **500,2** | **493,4** | **158,0** | **57,0** | **98,64** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **335,2** | **335,2** | **335,2** |  |  | **100,00** |
|  |  |  |  | МБ | **165,0** | **165,0** | **158,2** | **158,0** | **57,0** | **95,88** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма .1**  **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета»** | **Всего расходные обязательства** |  |  | **0310000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **452,8** | **452,8** | **449,1** | **130,0** | **30,0** | **99,18** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **335,2** | **335,2** | **335,2** |  |  | **100,00** |
|  |  |  |  | МБ | **117,6** | **117,6** | **113,8** | **130,0** | **30,0** | **96,77** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на  обеспечение пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» | Всего расходные обязательства | 804 | 0310 | 03100093130 | 244 | Всего, и в том числе: | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 100,0 | 0,0 | 92,45 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 100,0 | 0,0 | 92,45 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по обеспечению надлежащего состояния источников пожарного водоснабжения для муниципальных нужд | Всего расходные обязательства | 804 | 0310 | 0310093110 |  | Всего, и в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 0310 | 0310093110 | 853 | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности для муниципальных нужд | Всего расходные обязательства | 804 | 0310 | 03100S4120 |  | Всего, и в том числе: | 352,8 | 352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 335,2 | 335,2 | 335,2 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| 804 | 0310 | 03100S4120 | 244853 | МБ | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 *.* «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р.Игинка)** | 1.Расходы на эксплуатацию водных объектов (плотина в д.Игинка) |  |  | **0320000000** |  | **Всего, и в том числе:** | **44,4** | **44,4** | **44,4** | **25,0** | **25,0** | **100,00** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 0406 | 0320094140 | 244 | МБ | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 25,0 | 25,0 | 100,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3****Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета** | Всего расходные обязательства | 804 | 0113 | **0330000000** | **244** | **Всего, и в том числе:** | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **2,0** | **0,00** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 0113 | 0330091170 | 244 | МБ | **3,0** | **3,0** | **0,0** | **3,0** | **2,0** | **0,00** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по МП** | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том числе** | **14 406,9** | **14 406,9** | **10 232,0** | **3 238,8** | **3 105,9** | **71,02** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **9 612,2** | **9 612,2** | **7 834,0** |  |  | **81,50** |
|  |  |  |  | МБ | **4 794,7** | **4 794,7** | **2 398,0** | **3 238,8** | **3 105,9** | **50,01** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |