КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2018                                                                                                                                  № 66-П

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Белоярского сельсовета «Содействие

развитию органов местного самоуправления,

реализация полномочий администрации

Белоярского сельсовета»  за 3 квартал 2018г

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета»,  и  статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы сельсовета «Содействие

развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» за 3 квартал 2018, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  информационном листе «Белоярские Вести» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу www.ach-rajon.ru.

Глава Белоярского сельсовета                                                                                  В.В. Кириков

Ермилова Татьяна Егоровна

тел.8(39151) 97-2-15

Приложение

к постановлению администрации Преображенского сельсовета

16.10.2018г  № 66-П

Отчет

об исполнении муниципальной программы сельсовета «Содействие

развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» за 3 квартал 2018

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетные трансферты | Администрация Белоярского сельсовета | Осуществление полномочий в сфере установленных функций, согласно соглашений |  |  |  |  | 430,8 |  | 323,4 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6501,5 | 2921,0 | 21,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 430,8 |  | 323,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |