КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2018                                                                                                                                  № 68-П

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Белоярского сельсовета  «Организация комплексного

благоустройства территории Белоярского сельсовета »

за 3 квартал 2018г

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета»,  и  статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»   за 3 квартал 2018 г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.

3.  Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  информационном листе «Белоярские Вести» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу www.ach-rajon.ru.

Глава Белоярского сельсовета                                                                                  В.В. Кириков

Ермилова Татьяна Егоровна

тел.8(39151) 97-2-15

Приложение

к постановлению администрации Белоярского сельсовета от 16.10.2018 № 68-П

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»

за 3 квартал 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание внутри поселенческих дорог территории сельсовета за счет средств дорожного фонда поселения | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | осуществлена уборка территории поселения от снега за счет средств дорожного фонда |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Ремонт автомобильной дороги по проезду к/между 16 квартирными домами в п. Белый Яр |  | 22.05.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 1072,5 |  | 0,00 | 893,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов за счет средств дорожного фонда поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Ремонт автомобильной дороги по проезду к/между 16 квартирными домами в п. Белый Яр |  | 22.05.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 13,0 |  | 0,00 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание внутри поселенческих дорог территории сельсовета за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация Белоярского сельсовета |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 287 |  | 97 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Софинансирование расходов на содержание внутри поселенческих дорог территории сельсовета за счет средств дорожного фонда поселения | Администрация Белоярского сельсовета |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Расходы за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий по содержанию сети внутри поселенческих дорог | Администрация Белоярского сельсовета |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 132,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1609,2 |  | 201,0 | 1184,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Содержание уличного освещения на территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание уличного освещения | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Оплата уличного освещения территории сельсовета |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 1045 |  | 685,6 | 987,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата текущего ремонта и технического обслуживания установок уличного освещения | 30.03.2018 | 31.12.2018 | 388,0 | 50,0 | 99,9 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045 |  |  | 685,6 | 987,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов |  | Администрация Белоярского сельсовета | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов |  |  | 01.03.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 100,0 |  |  | 23,6 | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок Администрация Белоярского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | 10.05.2018 | 31.12.2018 | 120,00 | 64,9 | 104,6 |
| 3.3. | Расходы на благоустройство населенных пунктов | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Благоустройство населенных пунктов |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 178,0 |  |  | 137,0 | 178,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Расходы связанные с содержанием объектов ЖКХ | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Содержание объектов ЖКХ |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 346,4 |  |  | 323,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Расходы на жилищное хозяйство. | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Отчисления на капитальный ремонт |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 40,0 |  |  | 26,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Расходы по благоустройству | Администрация Белоярского сельсовета |  |  | Оплата труда с начислениями рабочих по благоустройству |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 296,0 |  |  | 239,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,4 |  |  | 749,4 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3614,6 |  |  | 1636,0 | 2413,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |