***,***

***Отчет об исполнении муниципальных программ***

***администрации Ачинского района***

# *за январь – март 2024 года*

**1. Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие массовой физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе».** | **Всего расходные обязательства по программе** | **812** | **Х** | **0700000000** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **27 249,2** | **5 579,1** | **5 028,4** | **23 850,0** | **23 850,0** |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **812** | **1102** | **0710000000** | **Х** | **КБ** | **7 189,5** | **706,8** | **706,8** | **0,0** | **0,0** |
| **812** | **Х** | **0700000000** | **Х** | **МБ** | **20 059,7** | **4 872,2** | **4 321,6** | **23 850,0** | **23 850,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе по ГРБС:**  **Администрация Ачинского района**  **(отдел культуры, физической культуры и молодёжной политики)** | **812** | **1102** | **0700000000** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **750,0** | **196,8** | **48,4** | **750,0** | **750,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **КБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **812** | **1102** | **070000000** | **Х** | **МБ** | **750,0** | **196,8** | **48,4** | **750,0** | **750,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **в том числе по ГРБС:**  **Администрация Ачинского района**  **(МБУ «СШ Ачинского района»)** | 812 | 1102 | 0710000000 | Х | **Всего, в том числе:** | **26 499,2** | **5 382,2** | **4 980,0** | **23 100,0** | **23 100,0** |  |
| Х | Х | Х | Х | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | **КБ** | **7 189,5** | **706,8** | **706,8** | **0,0** | **0,0** |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | **МБ** | **19 309,7** | **4 675,4** | **4 273,2** | **23 100,0** | **23 100,0** |
| Х | Х | Х | Х | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Х | Х | Х | Х | **Юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 812 | 1102 | 0710000000 | Х | Всего, в том числе: | 14 167,5 | 2 279,0 | 1 957,3 | 9 500,0 | 9 500,0 |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | КБ | 5 825,5 | 252,4 | 252,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | МБ | 8 342,0 | 2 0206,6 | 1 704,9 | 9 500,0 | 9 500,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (отдел культуры, физической культуры и молодёжной политики) | 812 | 1102 | 0710000000 | Х | Всего, в том числе: | 750,0 | 196,8 | 48,4 | 750,0 | 750,0 |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | МБ | 750,0 | 196,8 | 48,4 | 750,0 | 750,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 0710000000 | Х | Всего, в том числе: | 13 417,5 | 2 082,2 | 1 908,9 | 8 750,0 | 8 750,0 |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | КБ | 5 825,6 | 252,4 | 252,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | Х | МБ | 7 592,0 | 1 829,8 | 1 656,5 | 8 750,0 | 8 750,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района». | всего расходные обязательства Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | 812 | 1102 | 0710089110 | 244 | Всего, в том числе: | 410,0 | 72,8 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710089110 | 244 | МБ | 410,0 | 72,8 | 0,0 | 410,0 | 410,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2. «Обеспечение участия спортсменов района и спортивных команд района в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского)». | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | 812 | 1102 | 0710089110 | 123 | Всего, в том числе: | 290,0 | 109,0 | 48,4 | 290,0 | 290,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 1102 | 0710089110 | 123 | МБ | 290,0 | 109,0 | 48,4 | 290,0 | 290,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.3. выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня обеспечение | Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 0710089110 | 612 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710089110 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «СШ Ачинского района». | в том числе по ГРБС : Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района» | 812 | 1102 | 0710080610 | 611 | Всего, в том числе: | 8 129,2 | 2 082,2 | 1 908,9 | 8 750,0 | 8 750,0 | . |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710027240 | 611 | КБ | 757,2 | 252,4 | 252,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710080610 | 611 | МБ | 7 3712,0 | 1 829,8 | 1 656,5 | 8 750,0 | 8 750,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятие на поддержку действующих клубов по месту жительства (приобретение оборудования и инвентаря, а также спортивной экипировки) | Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района» | 812 | 1102 | 07100S4180 | 612 | Всего, в том числе: | 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S4180 | 612 | КБ | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S4180 | 612 | МБ | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий массовой физической культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов Ачинского района) | в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 0710000000 | 612 | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Модернизация центров тестирования выполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). | Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 07100S4370 | 612 | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S4370 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. | Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 07100S8480 | 612 | Всего в том числе: | 4 092,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S8480 | 612 | КБ | 4 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710000000 | 612 | МБ | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2.1. «Обеспечение участия спортсменов инвалидов в соревнованиях различного уровня(районного, межмуниципального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского)». | в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (отдел культуры, физической культуры и молодёжной политики) | 812 | 1102 | 0710089160 | 244 | Всего, в том числе: | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0710089160 | 244 | МБ | 50,0 | 15,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2.2. «Расходы на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | В том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ «СШ Ачинского района) | 812 | 1102 | 0710089160 | 244 | Всего, в том числе: | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S4360 | 612 | КБ | 735,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 07100S4360 | 612 | МБ | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва». | всего расходные обязательства | 812 | 1101 | 0720000000 | Х | Всего, в том числе: | 13 081,7 | 3 300,0 | 3 071,1 | 14 350,0 | 14 350,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 1 364,0 | 454,4 | 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 0720000000 | Х | МБ | 11 717,7 | 2 845,6 | 2 616,7 | 14 350,0 | 14 350,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 0703 | 0720000000 | Х | Всего, в том числе: | 13 081,7 | 3 300,0 | 3 071,1 | 14 350,0 | 14 350,0 |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 1 364,0 | 454,4 | 454,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 0720000000 | Х | МБ | 11 717,7 | 2 845,6 | 2 616,7 | 14 350,0 | 14 350,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа» Ачинского района». | всего расходные обязательства | 812 | 0703 | 0720000000 |  | Всего, в том числе: | 13 081,7 | 3 300,0 | 3 071,1 | 14 350,0 | 14 350,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 1 364.0 | 454.4 | 454.4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 0720000000 | Х | МБ | 11 717.7 | 2 845.6 | 2 616.7 | 14 350.0 | 14 350.0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью. |  | 812 | 1101 | 0720088300 | 612 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0702 | 0720087030 | 612 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0702 | 0720087030 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Софинансирования мероприятия по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности и спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью. |  | Х | Х | Х | Х | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта». | в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУ «СШ Ачинского района») | 812 | 1102 | 0720088310 | 612 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 1102 | 0720088310 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие культуры Ачинского района».** | Всего расходные обязательства по программе | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 84 927,8 | 19 432,7 | 19 110,2 | 83 608,90 | 83107,2 |  |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | ФБ | 254,9 | 105,3 | 105,3 | 145,4 | 127,6 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 15 321,6 | 2 127,1 | 2 127,1 | 341,3 | 357,4 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 69 351,3 | 17 200,3 | 16 877,8 | 82 622,2 | 82 622,2 |
|  | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0801 | 0600000000 |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | ФБ | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 53 767,2 | 11 937,3 | 11 914,7 | 48 680,0 | 48 680,0 |
| 812 | 0801 |  |  | ФБ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 12 058.9 | 1 139.1 | 1 139.1 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 41 637.6 | 10 727.4 | 10 704.9 | 48 680.0 | 48 680.0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦРБ Ачинского района») | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 23 535,1 | 5 559,6 | 5 370,7 | 26 486,7 | 26 485,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 127,6 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 2 189,0 | 619,7 | 619,7 | 341,3 | 357,4 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 21 196,6 | 4 939,9 | 4 751,0 | 26 000,0 | 26 000,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района») | 812 | 0702 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 7 383,3 | 1 885,8 | 1 774,8 | 7 750,0 | 7 750,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 1 058,4 | 352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0702 | 0600000000 |  | МБ | 6 324,9 | 1 533,0 | 1 422,0 | 7 750,0 | 7 750,0 |
|  |  | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов | всего расходные обязательства | 812 | 244 | 0690000000 |  | Всего, в том числе: | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 244 | 0690081140 |  | МБ | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 812 | 0801 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 22 945,8 | 5 559,6 | 5 370,7 | 25 890,0 | 25 890,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 1 859,2 | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0610000000 |  | МБ | 21 086,6 | 4 939,9 | 4 751,0 | 25 890,0 | 25 890,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 22 945,8 | 5 559,6 | 5 370,7 | 25 890,0 | 25 890,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0610010000 |  | КБ | 1 859,2 | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0610080000 |  | МБ | 21 086,6 | 4 939,9 | 4 751,0 | 25 890,0 | 25 890,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района | 812 | 0503 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0503 | 0610000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ачинского района». | Администрация Ачинского района | 812 | 0503 | 0610000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0503 | 0610000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная районная библиотека». | Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 22 945,8 | 5 559,6 | 5 370,7 | 25 890,0 | 25 890,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0610027240 | 611 | КБ | 1 859,2 | 619,7 | 619,7 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0610080610 | 611 | МБ | 21 086,6 | 4 939,9 | 4 751,0 | 25 890,0 | 25 890,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Поддержка народного творчества». | всего расходные обязательства | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 44 832,8 | 11 837,3 | 11 814,7 | 48 680,0 | 48 680,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 3 329,6 | 1 109,9 | 1 109,9 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 41 503,2 | 10 727,4 | 10 704,9 | 48 680,0 | 48 680,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 44 797,8 | 11 837,3 | 11 814,7 | 48 680,0 | 48 680,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 3 329,6 | 1 109,9 | 1 109,9 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 41 468,2 | 10 727,4 | 10 704,9 | 48 680,0 | 48 680,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | 812 | 0700 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0700 | 0630000000 |  | МБ | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)». | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС») | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 43 937,2 | 11 579,3 | 11 569,7 | 48 415,0 | 48 415,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | КБ | 3 329,6 | 1 109,9 | 1 109,9 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 40 607,6 | 10 469,4 | 10 459,8 | 48 415,0 | 48 415,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  1.1.1.  Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района | Администрация Ачинского района | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего | 835,6 | 258,0 | 245,0 | 240,0 | 240,0 |
| (МБУК «ЦКС Ачинского района») |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620027240 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 835,6 | 258,0 | 245,0 | 240,0 | 240,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  1.2. «Оказание услуг (выполнение работ)  МБУК «ЦКС Ачинского района» на платной основе». | Администрация Ачинского района  (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. «Предоставление субсидии на приобретение специального сырья и расходных материалов для клубных формирований по ремеслам, а также обеспечение участия в краевых, региональных, федеральных конкурсах». | Администрация Ачинского района  (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0700 | 0630000000 |  | МБ | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 Создание и развитие художественных народных ремесел и декоративно -прикладного искусства. | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | 812 | 0700 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0700 | 0630000000 |  | МБ | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Поддержка движения «Волонтеры культуры». | Администрация Ачинского района | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (МБУК «ЦКС Ачинского района) |  |  |  |  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | всего расходные обязательства | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 16 957,1 | 2 035,8 | 1 924,8 | 8 346,7 | 8 345,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 254,9 | 105,3 | 105,3 | 145,4 | 127,6 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 10 132,8 | 397,5 | 397,5 | 341,3 | 357,4 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 6 569,4 | 1 533,0 | 1 422,0 | 7 860,0 | 7 860,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  |  |  | КБ | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района  (МБУДО «ДШИ») | 812 | 0700 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 7 348,3 | 1 885,8 | 1 774,8 | 7 750,0 | 7 750,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 1 058,4 | 352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0700 | 0630000000 |  | МБ | 6 289,9 | 1 533,0 | 1 422,0 | 7 750,0 | 7 750,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 589,3 | 0,0 | 0,0 | 596,7 | 595,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 127,6 |
|  |  |  |  | КБ | 329,8 | 0,0 | 0,0 | 341,3 | 357,4 |
|  |  |  |  | МБ | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Ачинского района  (МБУК «ЦКС») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 8 969,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 8 729,3 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг ) МБУДО «ДШИ» Ачинского района». | Администрация Ачинского района  ( МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | 812 | 0703 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 7 348,3 | 1 885,8 | 1 774,8 | 7 750,0 | 7 750,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 0630027240 | 611 | КБ | 1 058,4 | 352,8 | 352,8 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 0630080610 | 611 | МБ | 6 289,9 | 1 533,0 | 1 422,0 | 7 750,0 | 7 750,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. «Модернизация образовательного процесса». | Администрация Ачинского района  ( МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0700 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников». | Администрация Ачинского района | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | ФБ | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района  (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. «Подключение МБУК ЦРБ к сети Интернет, приобретение программных продуктов, нового оборудования, в том числе ведения электронного каталога». | Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края». | Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 368,7 | 0,0 | 0,0 | 368,7 | 368,7 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 268,7 | 268,7 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.  «Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края». | Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 226,3 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 127,6 |
|  |  |  |  | КБ | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | 88,7 |
|  |  |  |  | МБ | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. «Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек краеведческими изданиями авторов Красноярского края». | Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. «Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры». | МБУК «ЦКС» Ачинского района | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК ЦРБ | 812 | 0801 | 0630088300 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630088300 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. «Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или) расходных материалов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры, осуществление работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств привлеченных источников, и иных работ и услуг». | всего расходные обязательства | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «ДШИ» Ачинского района | 812 | 0702 | 0630000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0702 | 0630000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района  (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «ЦКС» Ачинского района | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630088110 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4.  Предоставление субсидии на оснащение музыкальными инструментами Детских школ искусств | МБУДО «ДШИ» Ачинского района» | 812 | 0703 | 06300S4860 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 06300S4860 | 612 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0703 | 06300S4860 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.  Предоставление субсидии для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи | МБУК «ЦКС Ачинского района» |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 063А274820 | 612 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 063А274820 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений». | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.2. «Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием для безопасности, проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, посетителей и сотрудников мероприятия. | Всего расходные обязательства | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК ЦРБ Ачинского района | 812 | 0702 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0702 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «ЦКС Ачинского района» | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. «Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства , замена лифтов, в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией». | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630088310 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры». | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6. Расходы на обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | 812 | 0801 | 0630000000 |  | Всего, в том числе: | 8 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | КБ | 8 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | МБ | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0630000000 | 612 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | всего расходные обязательства | 812 | 244 | 0690000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | 244 | 0690081140 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов | всего расходные обязательства | 812 | 244 | 0690000000 |  | Всего, в том числе: | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 244 | 0690081140 |  | МБ | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 192,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг. | всего расходные обязательства | 812 | 244 | 0690000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 244 | 0690080050 |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3. Муниципальная программа «Молодежь Ачинского района в XXI веке».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Молодежь Ачинского района в XXI веке».** | Всего расходные обязательства по программе | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 10 91,1 | 1 058,7 | 980,7 | 8 781,5 | 8 732,1 |  |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | ФБ | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 375,4 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 4 636,5 | 152,4 | 152,4 | 1 811,7 | 1 812,5 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 5 771,6 | 906,3 | 828,3 | 6 544,3 | 6 544,3 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района  (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 7 813,1 | 1 058,7 | 980,7 | 5 928,6 | 5 928,6 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 3 118,8 | 152,4 | 152,4 | 461,6 | 461,6 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 4 694,3 | 906,3 | 828,3 | 5 467,0 | 5 467,0 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) | 812 | 0801 | 0600000000 |  | Всего, в том числе: | 3 078,0 | 0,0 | 0,0 | 2 852,9 | 2 803,5 |  |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | ФБ | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 375,4 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | КБ | 1 517,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,1 | 1 350,9 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | МБ | 1 077,3 | 0,0 | 0,0 | 1 077,3 | 1 077,3 |
| 812 | 0801 | 0600000000 |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 812 | 0801 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 7 813,1 | 1 058,7 | 980,7 | 5 928,6 | 5 928,6 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 3 118,8 | 152,4 | 152,4 | 461,6 | 461,6 |
| 812 | 0801 | 0610000000 |  | МБ | 4 694,3 | 906,3 | 828,3 | 5 467,0 | 5 467,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС :  Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС :  Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0801 | 0610000000 |  | Всего, в том числе: | 7 813,1 | 1 058,7 | 980,7 | 5 928,6 | 5 928,6 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0801 | 0610000000 |  | КБ | 3 118,8 | 152,4 | 152,4 | 461,6 | 461,6 |
| 812 | 0801 | 0610080000 |  | МБ | 4 694,3 | 906,3 | 828,3 | 5 467,0 | 5 467,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. «Поддержка талантливой и одаренной молодежи». | В том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор» | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 0810087700 |  | МБ | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2. «Реализация мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних». | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС :  Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. «Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи». | Администрация Ачинского района политики (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 08100S4540 | 612 | КБ | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 2 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 08100S4540 | 612 | КБ | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 08100S4540 | 612 | МБ | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  2.2. «Софинансирование реализации мероприятий по развитию патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров». | в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 08100S4540 |  | Всего, в том числе: | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 08100S4540 | 612 | МБ | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.3 «Реализация мероприятий по трудовому воспитанию молодежи» | Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 299,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 0810087810 | 612 | МБ | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 299,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор». | Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0709 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 4 319,5 | 1 058,7 | 980,7 | 4 770,0 | 4 770,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0709 | 0810027240 | 611 | КБ | 457,2 | 152,4 | 152,4 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0709 | 0810080610 | 611 | МБ | 3 862,3 | 906,3 | 828,3 | 4 770,0 | 4 770,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодежной политики». | Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 0810080640 | 611 | МБ | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2. «Обеспечение участия в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях и проектах». | Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики. | в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. «Поддержка деятельности МЦ». | в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 461,6 | 0,0 | 0,0 | 461,6 | 461,6 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 0810010480 | 612 | КБ | 461,6 | 0,0 | 0,0 | 461,6 | 461,6 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.Софинансирование расходов обеспечение деятельности муниципальных молодежных центров». | в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») | 812 | 0707 | 0810000000 |  | Всего, в том числе: | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 88,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0707 | 0810080610 | 612 | МБ | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 88,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. «Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных молодежных центров». | в том числе по ГРБС: Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «Навигатор») |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе». | всего расходные обязательства | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 3 078,0 | 0,0 | 0,0 | 2 852,9 | 2 803,5 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 375,4 |
|  |  |  |  | КБ | 1 517,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,1 | 1 350,9 |
| 812 | 0801 | 0620000000 |  | МБ | 1 077,3 | 0,0 | 0,0 | 1 077,3 | 1 077,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 3 078,0 | 0,0 | 0,0 | 2 852,9 | 2 803,5 |
|  |  |  |  | ФБ | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 375,4 |
|  |  |  |  | КБ | 1 517,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,1 | 1 350,9 |
| 812 | 0801 | 0820000000 |  | МБ | 1 077,3 | 0,0 | 0,0 | 1 077,3 | 1 077,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы молодых семей в муниципальном образовании | Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей | Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) | 812 | 0801 | 0620000000 |  | Всего, в том числе: | 3 078,0 | 0,0 | 0,0 | 2 852,9 | 2 803,5 |
|  |  |  |  | ФБ | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 | 375,4 |
|  |  |  |  | КБ | 1 517,7 | 0,0 | 0,0 | 1 350,1 | 1 350,9 |
| 812 | 0801 | 0820000000 |  | МБ | 1 077,3 | 0,0 | 0,0 | 1 077,3 | 1 077,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Организация информационной разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы . | Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с кредитными организациями по вопросам льготного долгосрочного ипотечного кредита | Администрация Ачинского района (УПО и ЗИО) |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**4. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».** | всего расходные обязательства по программе | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 75 756,8 | 9 374,7 | 8 076,3 | 60 690,4 | 60 690,4 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 38 074,0 | 4 039,2 | 3 166,4 | 37 077,5 | 37 077,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 37 682,8 | 5 335,5 | 4 909,9 | 23 612,9 | 23 612,9 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 75 756,8 | 9 374,7 | 8 076,3 | 60 690,4 | 60 690,4 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 38 074,0 | 4 039,2 | 3 166,4 | 37 077,5 | 37 077,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 37 682,8 | 5 335,5 | 4 909,9 | 23 612,9 | 23 612,9 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0502 | 0410095580 | 244 | Всего, в том числе: | 17 080,0 | 561,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение агрегатов ЭЦВ (глубинных насосов) для населенных пунктов на территории Ачинского района, Капитальный ремонт водопроводной сети п. Тарутино, ул. Малиновая гора, от тепловой камеры у дома №7 до детского сада, Ремонт здания котельной в п. Тарутино, кв. Заводской,6, Ремонт котельной в п.Белый Яр, Ремонт павильона скважины в с. Белый Яр, ул. Школьная, 50А, Ремонт тепловой изоляции тепловой сети от здания котельной (компенсатора) ул. Школьная, до здания школы ул. Щетинкина, п. Причулымский, Капитальный ремонт водопроводной сети от ствола водонапорной башни до ВК-14 п. Ключи, ул. Большая Садовая, Выполнение работ по технической диагностике обследования оборудования на территории Ачинского района (оценка и утилизация металлолома), Софинансирование мероприятий (краевые субсидии), Проведение экспертизы на достоверность сметной стоимости на ремонтно-восстановительные работы объектов ЖКХ Ачинского района, Работы по монтажу рабочего колеса к дымососу ДН-11,2 с электродвигателем (левое вращение) на котельной в п. Горный, Поставка эл. двигателя 3 кВт на 1500 об./мин для топливоподачи на котельной в п. Горный, Ремонт дымососа с установкой эл.двигателя 11 кВт 98 об./мин по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, пер. Клубный, 8Б, Ремонт дымососа с установкой эл.двигателя 15 кВт 1500 об./мин по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, кв-л Заводской, №6, Подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на строительство твердотопливной котельной в дер. Каменка Ачинского района |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 17 080,0 | 561,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 17 080,0 | 561,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 17 080,0 | 561,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0502 | 0420095580 | 414 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» | Всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0505 | 0420095580 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0505 | 0440080610 | 244 | Всего, в том числе: | 13 304,1 | 3 299,8 | 3 110,1 | 15 317,7 | 15 317,7 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 996,5 | 332,2 | 332,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 12 307,6 | 2 967,6 | 2 777,9 | 15 317,7 | 15 317,7 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 13 304,1 | 3 299,8 | 3 110,1 | 15 317,7 | 15 317,7 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 996,5 | 332,2 | 332,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 12 307,6 | 2 967,6 | 2 777,9 | 15 317,7 | 15 317,7 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0605 | 0450074630 | 244 | Всего, в том числе: | 8 295,2 | 1 806,9 | 1 666,0 | 8 295,2 | 8 295,2 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 8 295,2 | 1 806,9 | 1 666,0 | 8 295,2 | 8 295,2 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 8 295,2 | 1 806,9 | 1 666,0 | 8 295,2 | 8 295,2 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 8 295,2 | 1 806,9 | 1 666,0 | 8 295,2 | 8 295,2 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие программы «Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 899 | 0502 | 0490075700 | 811 | Всего, в том числе: | 37 077,5 | 3 707,0 | 2 834,2 | 37 077,5 | 37 077,5 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 37 077,5 | 3 707,0 | 2 834,2 | 37 077,5 | 37 077,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 37 077,5 | 3 707,0 | 2 834,2 | 37 077,5 | 37 077,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 37 077,5 | 3 707,0 | 2 834,2 | 37 077,5 | 37 077,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».** | **Всего расходные обязательства по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **151 471,8** | **32 506,1** | **30 149,0** | **155 132,7** | **154 654,8** | **92,7** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **КБ** | **31 003,6** | **8 709,5** | **8 709,5** | **15 598,5** | **15 598,5** | **100,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **МБ** | **119 631,8** | **23 588,4** | **21 269,6** | **138 697,8** | **138 219,9** | **90,2** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Б сельсовета** | **836,4** | **208,2** | **169,9** | **836,4** | **836,4** | **81,6** |
| **Финансовое управление администрации Ачинского района** | **891** | **Х** | **14000000000** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **93 640,7** | **17 556,3** | **16 758,9** | **90 792,9** | **90 315,0** | **95,5** |
| 891 | Х | 14000000000 | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 891 | Х | 14000000000 | Х | КБ | 25 800,0 | 6 975,0 | 6 975,0 | 15 598,5 | 15 598,5 | 100,0 |
| 891 | Х | 1400000000 | Х | МБ | 67 004,3 | 10 373,1 | 9 614,0 | 74 358,0 | 73 880,1 | 92,7 |
| 891 | Х | 1400000000 | Х | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 | Х | 14000000000 | Х | Б сельсовета | 836,4 | 208,2 | 169,9 | 836,4 | 836,4 | 81,6 |
| **Администрация Ачинского района** | **812** | **Х** | **14000000000** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **57 831,1** | **14 949,8** | **13 390,1** | **64 339,8** | **64 339,8** | **89,6** |
| 812 | Х | 14000000000 | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 | Х | 14000000000 | Х | КБ | 5 203,6 | 1 734,5 | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 812 | Х | 14000000000 | Х | МБ | 52 627,5 | 13 215,3 | 11 655,6 | 64 339,8 | 64 339,8 | 88,2 |
| **Подпрограмма 1** «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района». | Всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1410000000 | Х | Всего, в том числе: | 81 502,6 | 14 789,6 | 14 789,6 | 79 249,9 | 78 772,0 | 100,0 |
| Х | Х | 1410000000 | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | 1410000000 | Х | КБ | 25 181,3 | 6 768,8 | 6 768,8 | 15 598,5 | 15 598,5 | 100,0 |
| Х | Х | 1410000000 | Х | МБ | 56 321,3 | 8 020,8 | 8 020,8 | 63 651,4 | 63 173,5 | 100,0 |
| Финансовое управление администрации Ачинского района | 891 | 1400 | 1410000000 | 000 | Всего, в том числе: | 81 502,6 | 14 789,6 | 14 789,6 | 79 249,9 | 78 772,0 | 100,0 |
| 891 |  | 1410000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 891 | 1400 | 1410000000 | 000 | КБ | 25 181,3 | 6 768,8 | 6 768,8 | 15 598,5 | 15 598,5 | 100,0 |
| 891 | 1403 | 1410000000 | 521 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 | 1401 | 1410076010 | 511 | КБ | 19 498,1 | 4 874,4 | 4 874,4 | 15 598,5 | 15 598,5 | 100,0 |
| 891 | 1403 | 1410027240 | 540 | КБ | 5 683,2 | 1 894,4 | 1 894,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 | 1400 | 1410000000 | 000 | МБ | 56 321,3 | 8 020,8 | 8 020,8 | 63 651,4 | 63 173,5 | 100,0 |
| 891 | 1401 | 1410082010 | 511 | МБ | 20 216,0 | 3 007,1 | 3 007,1 | 20 216,0 | 20 216,0 | 100,0 |
| 891 | 1403 | 1410082020 | 540 | МБ | 30 250,5 | 3 550,0 | 3 550,0 | 37 580,6 | 37 102,7 | 100,0 |
| 891 | 1403 | 1410082080 | 540 | МБ | 5 854,8 | 1 463,7 | 1 463,7 | 5 854,8 | 5 854,8 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2**  «Управление муниципальным долгом Ачинского района» | Всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | 1300 | 1420000000 | Х | Всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 |  |
| Х | 1300 | 1420000000 | Х | МБ | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 |  |
| Администрация Ачинского района | 812 | Х | 1420000000 | Х | Всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 |  |
| 812 | 1300 | 1420000000 | 000 | МБ | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 |  |
| 812 | 1301 | 1420080910 | 730 | МБ | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 |  |
| **Подпрограмма 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | Всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | Всего в том числе: | 12 131,1 | 2 759,7 | 1 965,6 | 11 506,0 | 11 506,0 | 71,2 |
| Х | Х | Х | Х | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | Х | Х | КБ | 618,7 | 206,2 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Х | Х | Х | МБ | 10 676,0 | 2 345,3 | 1 589,5 | 10 669,6 | 10 669,6 | 67,8 |
| Х | Х | Х | Х | Б сельсовета | 836,4 | 208,2 | 169,9 | 836,4 | 836,4 | 81,6 |
| Финансовое управление администрации Ачинского района | 891 | 0100 | 1430000000 | 000 | Всего, в том числе: | 12 131,1 | 2 759,7 | 1 965,6 | 11 506,0 | 11 506,0 | 71,2 |
| 891 | Х | 1430000000 | Х | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 891 | Х | 1430000000 | Х | КБ | 618,7 | 206,2 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 | 0106 | 1430027240 | 120 | КБ | 618,7 | 206,2 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 891 | Х | 1430000000 | Х | МБ | 10 676,0 | 2 345,3 | 1 589,5 | 10 669,69 | 10 669,6 | 67,8 |
| 891 | 0106 | 1430080210 | 120 | МБ | 9 794,6 | 2 148,3 | 1 408,4 | 9 784,6 | 9 784,6 | 65,6 |
| 891 | 0106 | 1430080210 | 240 | МБ | 881,4 | 197,0 | 181,1 | 885,0 | 885,0 | 91,9 |
| 891 | Х | 1430000000 | Х | Б сельсовета | 836,4 | 208,2 | 169,9 | 836,4 | 836,4 | 81,6 |
| 891 | 0106 | 1430090280 | 120 | Б сельсовета | 836,4 | 208,2 | 169,9 | 836,4 | 836,4 | 81,6 |
| **Отдельные мероприятия** | Всего расходные обязательства по мероприятиям | Х | Х | 1490000000 | Х | Всего, в том числе: | 57 831,1 | 14 949,8 | 13 390,1 | 64 339,8 | 64 339,8 | 89,6 |
| Х | Х | 1490000000 | Х | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | 1490000000 | Х | КБ | 5 203,6 | 1 734,5 | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Х | Х | 1490000000 | Х | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Х | Х | 1490000000 | Х | МБ | 52 627,5 | 13 215,3 | 11 655,6 | 64 339,8 | 64 339,8 | 88,2 |
| «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение и обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений» | Администрация Ачинского района | 812 | 0100 | 1490000000 | 000 | Всего, в том числе: | 57 831,1 | 14 949,8 | 13 390,1 | 64 339,8 | 64 339,8 | 89,6 |
| 812 |  | 1490000000 | 000 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 812 |  | 1490000000 | 000 | КБ | 5 203,6 | 1 734,5 | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 812 | 0113 | 1490027240 | 110 | КБ | 5 203,6 | 1 734,5 | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 812 |  | 1490000000 | 000 | МБ | 52 627,5 | 13 215,3 | 11 655,6 | 64 339,8 | 64 339,8 | 88,2 |
| 812 | 0113 | 1490080610 | 110 | МБ | 46 009,5 | 11 615,7 | 10 363,2 | 57 714,8 | 57 714,8 | 89,2 |
| 812 | 0113 | 1490080610 | 240 | МБ | 6 606,4 | 1 588,0 | 1 292,4 | 6 625,0 | 6 625,0 | 81,4 |
| 812 | 0113 | 1490080610 | 850 | МБ | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района».** |  |  |  | 1300000000 |  | Всего, в том числе: | 2 445,30 | 503,70 | 167,40 | 1 690,00 | 1 690,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 181,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 106,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 2 157,10 | 503,70 | 167,40 | 1 690,0 | 2 690,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)». | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе по ГРБС |  |  | 1310000000 |  | Всего, в том числе: | 1 832,80 | 395,70 | 113,60 | 1 530,0 | 1 530,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 832,80 | 395,70 | 113,60 | 1 530,0 | 1 530,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района | 812 | 0501 | 1310085110 | 244 | Всего, в том числе: | 1 832,80 | 395,70 | 113,60 | 1 530,0 | 1 530,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 832,80 | 395,70 | 113,60 | 1 530,0 | 1 530,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами». | Всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе по ГРБС | 812 |  | 1320000000 |  | Всего, в том числе: | 612,7 | 108,0 | 53,8 | 160,0 | 160,00 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 324,3 | 108,0 | 53,8 | 160,0 | 160,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ачинского района | 812 |  | 1320000000 |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | 612,7 | 108,0 | 53,8 | 160,0 | 160,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 324,3 | 108,0 | 53,8 | 160,0 | 160,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции».** | Всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 715,8 | 1 347,5 | 1 036,2 | 5 112,4 | 5 112,4 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 5 715,8 | 1 347,5 | 1 036,2 | 5 112,4 | 5 112,4 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 715,8 | 1 347,5 | 1 036,2 | 5 112,4 | 5 112,4 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 |  |  |  | КБ | 5 715,8 | 1 347,5 | 1 036,2 | 5 112,4 | 5 112,4 |
| 812 |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района». | Всего расходные обязательства : |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе». | всего расходные обязательства : |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0405 | 1120075430 | 811 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района». | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 050,2 | 1 198,5 | 931,3 | 4 675,2 | 4 675,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 5 050,2 | 1 198,5 | 931,3 | 4 675,2 | 4 675,2 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 050,2 | 1 198,5 | 931,3 | 4 675,2 | 4 675,2 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0405 | 1130075170 | 811 | КБ | 5 050,2 | 1 198,5 | 931,3 | 4 675,2 | 4 675,2 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановления плодородия почв». | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0405 | 1140000000 | 811 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация ». | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 0405 | 1150084180 | 811 | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие программы организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными). | всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 665,6 | 149,0 | 104,9 | 437,2 | 437,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБ | 665,6 | 149,0 | 104,9 | 437,2 | 437,2 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 665,6 | 149,0 | 104,9 | 437,2 | 437,2 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 0412 | 1190075180 | 811 | КБ | 665,6 | 149,0 | 104,9 | 437,2 | 437,2 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе».** | Всего расходные обязательства по программе: | 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | Всего, в том числе: | 892,7 | 50,0 | 0,0 | 732,7 | 732,7 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 612,7 | 612,7 |
| 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | МБ | 2880,0 | 50,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 892,7 | 50,0 | 0,0 | 732,7 | 732,7 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 612,7 | 612,7 |
| 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | МБ | 2880,0 | 50,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района». | всего расходные обязательства: | 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | Всего, в том числе: | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 692,7 | 692,7 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 612,7| | 612,7 |
|  |  |  |  | МБ | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района | 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | Всего, в том числе: | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 692,7 | 692,7 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 612,7 | 0,0 | 0,0 | 612,7| | 612,7 |
| 845 | 0412 | 0910084160 | 800 | МБ | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и инициативных граждан Ачинского района». | Всего расходные обязательства по подпрограмме: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 845 | 0412 | 0920088880 | 800 | МБ | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Ачинского района |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 845 | 0412 | 0920088880 | 800 | МБ | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**9. Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» .** | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 554 765,77 | 132 960,13 | 108 784,47 | 528 468,79 | 528 715,88 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 30 303,0 | 4 634,39 | 3 967,72 | 22 532,85 | 21 051,97 |
|  |  |  |  | КБ | 354 956,15 | 76 347,87 | 63 148,17 | 322 693,37 | 324 421,34 |
|  |  |  |  | МБ | 169 506,62 | 51 977,87 | 41 668,58 | 183 242,57 | 183 242,57 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 554 765,77 | 132 960,13 | 108 784,47 | 528 468,79 | 528 715,88 |
| 875 | 0702 | 0210000000 |  | ФБ | 30 303,0 | 4 634,39 | 3 967,72 | 22 532,85 | 21 051,97 |
| 875 | 0701 | 0210000000 0230000000 0240000000 |  | КБ | 354 956,15 | 76 347,87 | 63 148,17 | 322 693,37 | 324 421,34 |
| 875 |  | 0210000000 |  | МБ | 169 506,62 | 51 977,87 | 41 668,58 | 183 242,57 | 183 242,57 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего расходные обязательства по подпрограмме | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 531 572,29 | 128 946,47 | 105 841,68 | 505 383,33 | 505 932,62 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 30 303,0 | 4 634,39 | 3 967,72 | 22 532,85 | 21 051,97 |
|  |  |  |  | КБ | 344 891,91 | 75 371,70 | 62 497,57 | 313 932,16 | 315 962,33 |
|  |  |  |  | МБ | 156 377,38 | 48 940,38 | 39 376,39 | 168 918,32 | 168 918,32 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 531 572,29 | 128 946,47 | 105 841,68 | 505 383,33 | 505 932,62 |
| 875 |  | 0210000000 |  | ФБ | 30 303,0 | 4 634,39 | 3 967,72 | 22 532,85 | 21 051,97 |
| 875 |  | 0210000000 |  | КБ | 344 891,91 | 75 371,70 | 62 497,57 | 313 932,16 | 315 962,33 |
| 875 |  | 02100000000 |  | МБ | 156 377,38 | 48 940,38 | 39 376,39 | 168 918,32 | 168 918,32 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования. | Всего расходные обязательства | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 135 698,40 | 34 733,63 | 28 741,01 | 131 793,11 | 131 793,11 | 445 ребенка получают услуги дошкольного образования |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 81 717,50 | 18 572,73 | 16 544,30 | 73 163,80 | 73 163,80 |
|  |  |  |  | МБ | 53 980,90 | 16 160,90 | 12 196,71 | 58 629,31 | 58 629,31 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 135 698,40 | 34 733,63 | 28 741,01 | 131 793,11 | 131 793,11 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 0701 | 0210008530 0210027240 0210074080 0210075880 02100S8400 | 110240610620 | КБ | 81 717,50 | 18 572,73 | 16 544,30 | 73 163,80 | 73 163,80 |
| 875 | 0701 | 02100S8400 0210080610 0210088100 0210088300 0210088310 | 110240610620 | МБ | 53 980,90 | 16 160,90 | 12 196,71 | 58 629,31 | 58 629,31 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования детей . | Всего расходные обязательства | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.3  Софинансирование за счет местного бюджета на выплаты , младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.4 | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.5  Софинансирование за счет средств местного бюджета на введении дополнительных мест в системе дошкольного образования. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.6  Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности , санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 220,80 | 20,60 | 0,0 | 1 220,80 | 1 220,80 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 |  |  |  | КБ | 1 220,80 | 20,60 | 0,0 | 1 220,80 | 1 220,80 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 220,80 | 20,60 | 0,0 | 1 220,80 | 1 220,80 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 1004 | 0210075560 | 240320 | КБ | 1 220,80 | 20,60 | 0,0 | 1 220,80 | 1 220,80 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.1.8  Предоставление субвенции бюджетам с муниципальных образований обеспечение выделения денежных средств на осуществлении присмотра и уход за детьми –инвалидами, детьми сиротами и детьми оставшимся без попечения родителей . | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 118,60 | 24,16 | 17,84 | 118,60 | 118,60 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 |  |  |  | КБ | 118,60 | 24,16 | 17,84 | 118,60 | 118,60 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 118,60 | 24,16 | 17,84 | 118,60 | 118,60 | Ежегодно 11 человек получают ежемесячные выплаты |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 1003 | 0210075540 | 240610620 | КБ | 118,60 | 24,16 | 17,84 | 118,60 | 118,60 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам. | Всего расходные обязательства | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 355 626,03 | 84 023,46 | 72 236,45 | 334 201,14 | 334 839,02 | 1624 ребенка получают услуги начального, общего, основного общего, среднего общего образования |
|  |  |  |  | ФБ | 25 295,80 | 3 332,87 | 2 955,39 | 17 666,70 | 16 943,33 |
|  |  |  |  | КБ | 234 853,52 | 49 696,62 | 42 850,58 | 213 169,02 | 214 530,27 |
|  |  |  |  | МБ | 95 476,71 | 30 993,97 | 26 430,48 | 103 365,42 | 103 365,42 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 355 626,03 | 84 023,46 | 72 236,45 | 334 201,14 | 334 839,02 |
| 875 | 0702 | 0210053030 02100ЕВ51790 | 110610 | ФБ | 25 295,80 | 3 332,87 | 2 955,39 | 17 666,70 | 16 943,33 |
| 875 | 0702 | 0210008530 0210027240 0210074090 0210075640 02100S5590 02100S5630 02100ЕВ51790 | 110240610 | КБ | 234 853,52 | 49 696,62 | 42 850,58 | 213 169,02 | 214 530,27 |
| 875 | 0702 | 0210080610 0210088110 0210088300 0210088310 02100S4700 02100S5590 02100S5630 | 110240610 | МБ | 95 476,71 | 30 993,97 | 26 430,48 | 103 365,42 | 103 365,42 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 670,10 | 6 034,0 | 2 212,32 | 17 666,24 | 17 577,65 | 298 ребенок из малообеспеченных семей получает бесплатное школьное питание |
| 875 |  |  |  | ФБ | 5 007,20 | 1 301,52 | 1 012,33 | 4 866,15 | 4 108,64 |
| 875 |  |  |  | КБ | 12 651,99 | 4 721,57 | 1 198,56 | 12 793,04 | 13 461,96 |
| 875 |  |  |  | МБ | 10,91 | 10,91 | 1,43 | 7,05 | 7,05 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 670,10 | 6 034,0 | 2 212,32 | 17 666,24 | 17 577,65 | 512 ребенок получают питание за счет субсидии на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка |
| 875 | 1003 | 02100L3040 | 240610 | ФБ | 5 007,20 | 1 301,52 | 1 012,33 | 4 866,15 | 4 108,64 |
| 875 | 1003 | 02100L3040 0210075660 | 240320610 | КБ | 12 651,99 | 4 721,57 | 1 198,56 | 12 793,04 | 13 461,96 |
| 875 | 1003 | 02100L3040 | 240610 | МБ | 10,91 | 10,91 | 1,43 | 7,05 | 7,05 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.4.  Предоставление субвенции муниципальным образованием на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.5 Софинансирование за счет муниципального бюджета на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей инвалидов. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.7. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов. Софинансирование за счет муниципального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. | всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.8. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организациях. |  | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2.9. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений . | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 258,46 | 4 110,62 | 2 634,06 | 16 403,54 | 16 403,54 | 1247 детей получают услугу дополнительного образования. |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 10 859,60 | 2 336,02 | 1 886,29 | 9 997,0 | 9 997,0 |
|  |  |  |  | МБ | 6 398,86 | 1 774,60 | 747,77 | 6 406,54 | 6 406,54 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 17 258,46 | 4 110,62 | 2 634,06 | 16 403,54 | 16 403,54 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 875 | 0703 | 0210027240 0210075640 | 110610 | КБ | 10 859,60 | 2 336,02 | 1 886,29 | 9 997,0 | 9 997,0 |
|  | 875 | 0703 | 0210080610 0210080630 | 610620630810 | МБ | 6 398,86 | 1 774,60 | 747,77 | 6 406,54 | 6 406,54 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и развитие дополнительного образования в Ачинском районе. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.3.3. Проведение этапа Всеросийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» «Школьная спортивная лига» и участие в краевых мероприятиях. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.3.4. Участие в конкурсе на получение субсидий на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных площадок и спортивных двдров в МОУ. | Всего расходные обязательства:  Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.1. Повышение квалификации специалистов (учителей, педагогов) работающих с одаренными детьми. | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.2. Участие педагогов в краевые научно-практических конференциях, семинарах. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.3. Проведение раонных семинаров, совещаний для педагогов, ответственных за работу с одаренными детьми. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.4. Организация участия школьников в интенсивных школах в межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми на базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж». | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.5. Организация участия одаренных учащихся района в краевых, всероссийских и международных дистанционных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских конференциях. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.6. Организация участия одаренных учащихся района в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских конференциях. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.7. Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олимпиады школьников. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.8. Районные конкурсы и конференции научно-исследовательских и научно-практических работ школьников. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха , оздоровления и занятости детей зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 3 979,9 | 0,0 | 0,0 | 3 979,90 | 3 979,90 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 3 469,90 | 0,0 | 0,0 | 3 469,90 | 3 469,90 |
| 875 |  |  |  | МБ | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 3 979,9 | 0,0 | 0,0 | 3 979,90 | 3 979,90 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 875 | 0709 | 0210076490 | 240 320610 | КБ | 3 469,90 | 0,0 | 0,0 | 3 469,90 | 3 469,90 |
|  | 875 | 0709 | 0210088120 | 240320 | МБ | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.4. Софинансирование на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка. | Всего расходные обязательства: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.5. Софинансирование на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.6. Софинансирование на организацию отдыха детей и их оздоровления. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.5.7. Организация и проведение районного палаточного стационарного лагеря. | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.8. Организация проведения районного образовательного модуля «Лидер». | Всего расходные обязательства: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3  «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания . | всего расходные обязательства по подпрограмме | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 8 945,44 | 603,24 | 401,98 | 8 761,21 | 8 459,01 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 8 945,44 | 603,24 | 401,98 | 8 761,21 | 8 459,01 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 8 945,44 | 603,24 | 401,98 | 8 761,21 | 8 459,01 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0709 | 0230000000 |  | КБ | 8 945,44 | 603,24 | 401,98 | 8 761,21 | 8 459,01 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. | всего расходные обязательства : | 812 |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 575,70 | 603,24 | 401,98 | 2 415,64 | 2 415,61 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 2 575,70 | 603,24 | 401,98 | 2 415,64 | 2 415,61 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 812 | 0709 | 0230000000 |  | Всего, в том числе: | 2 575,70 | 603,24 | 401,98 | 2 415,64 | 2 415,61 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 812 | 0709 | 0230075520 0230078460 0230075870 | 121 129 244 | КБ | 2 575,70 | 603,24 | 401,98 | 2 415,64 | 2 415,61 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | 2 575,70 | 603,24 | 401,98 | 2 415,64 | 2 415,61 |
| Мероприятие подпрограммы 3.1.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета . | всего расходные обязательства : | 812 |  |  |  | Всего, в том числе: | 6 369,74 | 0,0 | 0,0 | 6 345,57 | 6 043,40 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 6 369,74 | 0,0 | 0,0 | 6 345,57 | 6 043,40 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 812 | 1004 | 0230000000 |  | Всего, в том числе: | 6 369,74 | 0,0 | 0,0 | 6 345,57 | 6 043,40 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 812 | 1004 | 0230075870 | 121 | КБ | 6 369,74 | 0,0 | 0,0 | 6 345,57 | 6 043,40 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 14 248,04 | 3 410,42 | 2 540,81 | 14 324,25 | 14 324,25 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 1 118,80 | 372,93 | 248,62 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 13 129,24 | 3 037,49 | 2 292,19 | 14 324,25 | 14 324,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 | 0700 | 0240000000 |  | Всего, в том числе: | 14 248,04 | 3 410,42 | 2 540,81 | 14 324,25 | 14 324,25 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 1 118,80 | 372,93 | 248,62 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 13 129,24 | 3 037,49 | 2 292,19 | 14 324,25 | 14 324,25 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 4.1.1  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти. | всего расходные обязательства | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 8 730,57 | 1 836,13 | 1 315,27 | 8 235,57 | 8 235,57 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 488,80 | 162,93 | 108,62 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 8 241,77 | 1 673,20 | 1 206,65 | 8 235,57 | 8 235,57 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 | 0709 | 0240000000 |  | Всего, в том числе: | 8 730,57 | 1 836,13 | 1 315,27 | 8 235,57 | 8 235,57 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 0709 | 0240027240 | 121129 | КБ | 488,80 | 162,93 | 108,62 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 0709 | 0240080210 | 121 122 129 244 | МБ | 8 241,77 | 1 673,20 | 1 206,65 | 8 235,57 | 8 235,57 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. | всего расходные обязательства | 875 |  |  |  | Всего, в том числе: | 5 517,47 | 1 574,29 | 1 225,54 | 6 088,68 | 6 088,68 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 630,0 | 210,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 4 887,47 | 1 364,29 | 1 085,54 | 6 088,68 | 6 088,68 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 875 | 0709 | 0240000000 |  | Всего, в том числе: | 5 517,47 | 1 574,29 | 1 225,54 | 6 088,68 | 6 088,68 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 0709 | 0240027240 | 111 119 | КБ | 630,0 | 210,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 875 | 0709 | 0240080610 0240087910 0240080050 | 111 119 244 247 | МБ | 4 887,47 | 1 364,29 | 1 085,54 | 6 088,68 | 6 088,68 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района».** | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района" муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района" | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»** | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 44 918,6 | 17 015,4 | 13 077,6 | 36 733,1 | 36 803,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 35 204,6 | 8 801,2 | 4 977,5 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | МБ | 9 714,0 | 8 214,2 | 8 100,1 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 44 918,6 | 17 015,4 | 13 077,6 | 36 733,1 | 36 803,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 35 204,6 | 8 801,2 | 4 977,5 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | МБ | 9 714,0 | 8 214,2 | 8 100,1 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 613,9 | 114,1 | 0,0 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 613,9 | 114,1 | 0,0 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | 1010000000 |  | Всего, в том числе: | 1 613,9 | 114,1 | 0,0 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
| 891 |  | 1010000000 |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 613,9 | 114,1 | 0,0 | 1 550,0 | 1 620,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» | Всего расходные обязательства по программе: |  |  | 1020000000 |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 875 |  | 1020000000 | 244 | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 875 |  | 1020000000 | 244 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района». | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 43 304,7 | 16 901,3 | 13 077,6 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 35 204,6 | 8 801,2 | 4 977,5 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | МБ | 8 100,1 | 8 100,1 | 8 100,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 43 304,7 | 16 901,3 | 13 077,6 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | КБ | 35 204,6 | 8 801,2 | 4 977,5 | 35 183,1 | 35 183,1 |  |
|  |  |  |  | МБ | 8 100,1 | 8 100,1 | 8 100,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**12. Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» .** | **Всего расходные обязательства по программе:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **3 847,90** | **3 847,90** | **3 827,30** | **2 561,50** | **2 733,90** |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **КБ** | **2 585,90** | **2 585,90** | **2 582,40** | **1 551,50** | **1 723,90** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **МБ** | **1 262,00** | **1 262,00** | **1 244,90** | **1 010,00** | **1 010,00** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе по ГРБС:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **3 847,90** | **3 847,90** | **3 827,30** | **2 561,50** | **2 733,90** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **КБ** | **2 585,90** | **2 585,90** | **2 582,40** | **1 551,50** | **1 723,90** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **МБ** | **1 262,00** | **1 262,00** | **1 244,90** | **1 010,00** | **1 010,00** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Юридические лица** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях». | Всего расходные обязательства по программе: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 3 974,7 | 2 836,7 | 2 741,4 | 2 716,5 | 2 716,5 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 2 574,7 | 2 574,7 | 2 574,7 | 1 716,5 | 1 716,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 1 400,0 | 262,0 | 166,7 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 3 974,7 | 2 836,7 | 2 741,4 | 2 716,5 | 2 716,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 2 574,7 | 2 574,7 | 2 574,7 | 1 716,5 | 1 716,5 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 1 400,0 | 262,0 | 166,7 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района». | Всего расходные обязательства по программе: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 10,00 | 0,0 | 6,00 | 10,0 | 10,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Всего, в том числе: | 10,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | МБ | 10,00 | 0,0 | 6,00 | 10,0 | 10,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**13. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024 год | Январь-март  2024 года | | Плановый период | |
| план | план | факт | 2025 год | 2026 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»** | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 790,0 | 320,0 | 134,6 | 1 840,0 | 1 890,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 790,0 | 320,0 | 134,6 | 1 840,0 | 1 890,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 790,0 | 320,0 | 134,6 | 1 840,0 | 1 890,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 790,0 | 320,0 | 134,6 | 1 840,0 | 1 890,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района». | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 « Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе». | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 590,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 590,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 590,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 590,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Мероприятие по противодействию коррупции в Ачинском районе». | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности средств массовой информации». | Всего расходные обязательства по программе: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 250,0 | 320,0 | 134,6 | 1 250,0 | 1 250,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 250,0 | 320,0 | 134,6 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 250,0 | 320,0 | 134,6 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 250,0 | 320,0 | 134,6 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |