АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЧИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.03.2024 | п. Ключи | № 13-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальных программ

Ключинского сельсовета за 2023 год.

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Ключинского сельсовета от 14.08.2013 № 57-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Ключинского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ключинского сельсовета от 15.08.2013 № 48-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ключинского сельсовета»,  и  Уставом Ключинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Ключинского сельсовета за 2023 год:

1.1.«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.«Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета», согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2. Контроль   за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в  информационном листе «Ключинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу ach-raion.gosuslugi.ru

Глава сельсовета                                                                                        С.К. Карелин

| Приложение 1 к Постановлению № 13-П от 26.03.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Расходы текущего года (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Достигнутые результатыот реализованных программных мероприятий (в % эффект.) |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  |  | ЦСР |  |  | Вр |  |  |  |  |  | Утвержденный первоначальный план на 2023 год |  | за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план с учетом изменений |  |  |  |  | факт |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на " |  | Всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0100000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 3704,7 |  | 5754,9 |  |  |  |  | 5692,2 |  | 2506,6 |  |  | 2535,0 |  |  | 98,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 1319,7 |  |  |  |  | 1257,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 95,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3704,7 |  | 4435,2 |  |  |  |  | 4435,2 |  | 2506,6 |  |  | 2535,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автодорог местного значения на территории Ключинского сельсовета" |  | расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0110000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 454,1 |  | 1916,8 |  |  |  |  | 1854,1 |  | 480,2 |  |  | 508,5 |  |  | 96,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 1140,0 |  |  |  |  | 1077,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 94,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 454,1 |  | 776,8 |  |  |  |  | 776,8 |  | 480,2 |  |  | 508,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0409 |  |  | 0110094090 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 454,1 |  | 464,1 |  |  |  |  | 464,1 |  | 480,2 |  |  | 508,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 454,1 |  | 464,1 |  |  |  |  | 464,1 |  | 480,2 |  |  | 508,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета (кадастровые работы, тех.план.) |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0409 |  |  | 0110094100 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 256,0 |  |  |  |  | 256,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 256,0 |  |  |  |  | 256,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Краевая субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования, софинансирование за счет местного бюджета |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0409 |  |  | 01100S5090 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 1196,7 |  |  |  |  | 1134,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 94,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 1140,0 |  |  |  |  | 1077,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 94,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 56,7 |  |  |  |  | 56,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Организация и содержание уличного освещения на территории сельсовета" |  | расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0120000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 560,0 |  | 637,8 |  |  |  |  | 637,8 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 560,0 |  | 637,8 |  |  |  |  | 637,8 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание уличного освещения |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 0120095310 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 60,0 |  | 37,8 |  |  |  |  | 37,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 60,0 |  | 37,8 |  |  |  |  | 37,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Закупка энергетических ресурсов (электроснабжение) |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 0120095310 |  |  | 247 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 500,0 |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство территории Ключинского сельсовета" |  | расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0120000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 2690,6 |  | 3200,3 |  |  |  |  | 3200,3 |  | 1526,4 |  |  | 1526,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 179,7 |  |  |  |  | 179,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2690,6 |  | 3020,6 |  |  |  |  | 3020,6 |  | 1526,4 |  |  | 1526,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд (Взносы на кап.ремонт; Ремонт кровли) |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0501 |  |  | 0130095110 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 1314,0 |  | 1702,8 |  |  |  |  | 1702,8 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1314,0 |  | 1702,8 |  |  |  |  | 1702,8 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Жилищный фонд (Закупка теплоснабжения) |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0501 |  |  | 0130095110 |  |  | 247 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 530,0 |  | 570,0 |  |  |  |  | 570,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 530,0 |  | 570,0 |  |  |  |  | 570,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 Жилищный фонд (пени за несвоевременную оплату взносов на каитальный ремонт) |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0501 |  |  | 0130095110 |  |  | 853 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 5,7 |  |  |  |  | 5,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 5,7 |  |  |  |  | 5,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 013077450 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 143,3 |  |  |  |  | 143,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 143,3 |  |  |  |  | 143,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 0130095320 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 12,0 |  | 11,1 |  |  |  |  | 11,1 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 12,0 |  | 11,1 |  |  |  |  | 11,1 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.6.Благоустройство |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 0130095350 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 355,1 |  | 251,5 |  |  |  |  | 251,5 |  | 354,9 |  |  | 355,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 355,1 |  | 251,5 |  |  |  |  | 251,5 |  | 354,9 |  |  | 355,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.7.акарицидная обработока мест массового отдыха населени |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0503 |  |  | 01300S5550 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 36,4 |  |  |  |  | 36,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.8.Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы |  | расходные обязательства |  | 810 |  |  |  | 0605 |  |  | 0130082060 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 479,5 |  | 479,5 |  |  |  |  | 479,5 |  | 479,5 |  |  | 479,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 479,5 |  | 479,5 |  |  |  |  | 479,5 |  | 479,5 |  |  | 479,5 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Глава сельсовета |  |  |  | С.К.Карелин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 к Постановлению № 13-П от 26.03.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  |  | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Расходы текущего года (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  | Достигнутые результатыот реализованных программных мероприятий (в % эффект.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР |  |  | Вр |  |  |  |  |  | Утвержденный первоначальный план на 2023 год |  |  |  | за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план с учетом изменений |  | факт |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера " |  |  | Всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  |  | 0200000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 913,9 |  |  |  | 1524,0 |  | 1357,2 |  |  | 913,9 |  |  | 888,9 |  |  | 89,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 446,6 |  | 446,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 913,9 |  |  |  | 1077,4 |  | 910,6 |  |  | 913,9 |  |  | 888,9 |  |  | 84,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета" |  |  | расходные обязательства |  |  |  |  |  |  | 0210000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 908,9 |  |  |  | 1519,0 |  | 1352,2 |  |  | 908,9 |  |  | 883,9 |  |  | 89,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 446,6 |  | 446,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 908,9 |  |  |  | 1072,4 |  | 905,6 |  |  | 908,9 |  |  | 883,9 |  |  | 84,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Расходы на оплату труда и страховых взносов муниципальных органов в рамках программы (Местный бюджет) |  |  | расходные обязательства |  | 810 |  | 0310 |  |  | 0210093110 |  |  | 120 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 763,9 |  |  |  | 827,4 |  | 827,4 |  |  | 763,9 |  |  | 763,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 763,9 |  |  |  | 827,4 |  | 827,4 |  |  | 763,9 |  |  | 763,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг |  |  | расходные обязательства |  | 810 |  | 0310 |  |  | 0210093110 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 45,0 |  |  |  | 121,5 |  | 54,7 |  |  | 145,0 |  |  | 120,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 45,0 |  |  |  | 121,5 |  | 54,7 |  |  | 145,0 |  |  | 120,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Расходы на мероприятия по устройству минерализованных противопожарных защитных полос (Местный бюджет) |  |  | расходные обязательства |  | 810 |  | 0310 |  |  | 0210093130 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Краевой бюджет) (Местный бюджет) |  |  | расходные обязательства |  | 810 |  | 0310 |  |  | 02100S4120 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  | 470,1 |  | 470,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 446,6 |  | 446,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 23,5 |  | 23,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета" |  |  | расходные обязательства |  |  |  |  |  |  | 0230000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление печатных памяток, плакатов, листовок по тематике противодействия экстремизма и терроризма |  |  | расходные обязательства |  | 810 |  | 0113 |  |  | 0230091170 |  |  | 244 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Глава сельсовета |  |  |  |  | С.К.Карелин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 3 к Постановлению № 13-П от 26.03.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Расходы текущего года (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результатыот реализованных программных мероприятий (в % эффект.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР |  |  | Вр |  |  |  |  |  | Утвержденный первоначальный план на 2023 год |  |  | за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план с учетом изменений |  |  | факт |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета" | Всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  |  |  |  | 0300000000 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 1075,5 |  |  | 1120,0 |  |  | 1120,0 |  | 1075,5 |  |  |  | 1075,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1075,5 |  |  | 1120,0 |  |  | 1120,0 |  | 1075,5 |  |  |  | 1075,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Отдельные мероприятия муниципальной программы на содействие развитию органов местного самоуправления, | расходные обязательства |  |  | 810 |  | 0113 |  |  | 0390090280 |  |  | 540 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 786,8 |  |  | 811,6 |  |  | 811,6 |  | 786,8 |  |  |  | 786,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 786,8 |  |  | 811,6 |  |  | 811,6 |  | 786,8 |  |  |  | 786,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Отдельные мероприятия на Социальное обеспечение (доплаты к пенсии муниципальным служащим) (Местный бюджет) | расходные обязательства |  |  | 810 |  | 1001 |  |  | 0390091000 |  |  | 312 |  |  | Всего, в том числе: |  |  | 288,7 |  |  | 308,4 |  |  | 308,4 |  | 288,7 |  |  |  | 288,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 288,7 |  |  | 308,4 |  |  | 308,4 |  | 288,7 |  |  |  | 288,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава сельсовета |  |  |  | С.К.Карелин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |