

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.08.2024 № 43 - П**

**Об утверждении отчета об исполнении плана**

**реализации муниципальных программ**

**Белоярского сельсовета за 6 месяцев 2024 года**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Белоярского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета», и статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Белоярского сельсовета за 6 месяцев 2024 года:

1.1.«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.«Защита населения территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном листе «Белоярские вести» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу https://ach-raion.gosuslugi.ru/.

Глава Белоярского сельсовета: А.С.Сабиров

Титова Александра Сергеевна

тел.8(39151) 9-72-15

Приложение 1

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета,

от 01.07.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета »** | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (переданные единицы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **836,4** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0113 | 0190090280 | 540 | Всего, в том числе: | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты (ЖКХ) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **0,0** | **12 111,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0505 | 0190075710 | 540 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С.Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна

8(39151)9-72-15

Приложение № 2

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета,

от 01.08.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета »** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** | **2066,4** | **3490,3** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1231,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2066,4** | **2258,7** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |
| **в том числе по ГРБС:** | **802** | **00** | **000000000** | **244** | **Всего, в том числе:** | **2066,4** | **3490,3** | **287,6** | **2026,0** | **1740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1231,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2066,4** | **2258,7** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1:**  **«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **443,8** | **1719,9** | **81,6** | **406,2** | **410,3** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 432,8 | 500,7 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0409** | **031000000** | **240** | Всего, в том числе: | 413,2 | 1719,9 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 413,2 | 500,7 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств дорожного фонда (акцизы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094090 | 244 | Всего, в том числе: | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.2. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (очистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094130 | 244 | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.4. Краевая субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 1231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 8027 | 0409 | 03100S5090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 1231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Cодержание уличного освещения на территории Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **701,6** | **715,2** | **387,5** | **868,3** | **501,6** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0503** | **032000000** | **200** | Всего, в том числе: | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Оплата электроэнергии уличного освещения   2. 1.2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 | Уличное освещение территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 247 | Всего, в том числе: | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 | Оплата за уличное освещение на территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям)   2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям) Краевая субсидия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 244 | Всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (оплата электроэнергии) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320077450 | 247 | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3:**  **«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  | |  | Всего, в том числе: | **932,0** | **1055,1** | **403,8** | **751,5** | **829,0** |  |
|  |  |  | |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 |  |  |
|  |  |  | |  | МБ | 932,0 | 1042,7 | 391,4 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  | |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0500** | **033000000** | | **244** | Всего, в том числе: | 932,0 | 1055,1 | 403,8 | 751,5 | 829,0 |  |
|  |  |  | |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  | МБ | 932,0 | 1042,7 | 391,4 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  | |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | | |
|  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Жилищный фонд | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0501 | 0330095110 | 244 | Всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.2. Прочие мероприятия на организацию мест захоронения. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение оплачиваемых работ по содержанию мест захоронения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095340 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 | Проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории, приобретение строительных и хоз.материалов, для благоустройства территории |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095350 | 244 | Всего, в том числе: | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.7. за счет средств Краевого бюджета (акарицидная обработка мест захоронения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работы по акарицидной обработке территории массовых скопления людей |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 03300S5550 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.10. Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0605 | 03300820600 | 244 | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна 8(39151)9-72-15

Приложение 3

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета

от 01.08.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

(наименование программы)

за период январь - июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории**  **Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1167,1** | **1537,5** | **566,4** | **1184,2** | **1184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **133,6** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1167,1** | **1279,5** | **432,8** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1167,** | **1537,5** | **566,4** | **1184,2** | **1184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **133,6** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1167,1** | **1279,5** | **432,8** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1162,1** | **1532,5** | **566,4** | **1179,2** | **1179,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1162,1 | 1274,5 | 432,8 | 1012,1 | 1012,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0310** | **021000000** |  | Всего, в том числе: | 1162,1 | 1532,5 | 566,4 | 1179,2 | 1179,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1162,1 | 1274,5 | 432,8 | 1012,2 | 1012,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств поселения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,1 | 812,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,1 | 812,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0310 | 0210093110 | 120 | Всего, в том числе: | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,0 | 812,0 | Выплата заработной платы  Приобретение ГСМ, материальных запасов |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,0 | 812,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| 802 | 0310 | 0210093110 | 244 | Всего, в том числе: | 300,0 | 286,4 | 68,3 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 300,0 | 286,4 | 68,3 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  (за счет средств краевой субсидии) | В том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе | 0,0 | 271,6 | 138,0 | 181,1 | 181,1 | минерализованных противопожарных полос |
| 802 | 0310 | 02100S4120 | 244 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| (за счет местного софинансирования) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том  числе: | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС | 802 | 0310 | 02100S4120 | 240 | Всего, в том  числе: | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 | Софинансирование |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |  |
| Мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств поселения | В том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 112,4 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда |
| 802 | 0310 | 0210027240 | 120 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 112,4 | 74,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4  Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | Приобретение материальных запасов |
| 802 | 0310 | 0210093130 | 240 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма 3.**  **Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220000000 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы:  3.1 Изготовление печатных памяток, плакатов, листовок по тематике противодействия экстремизма и терроризма | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | 0,0 | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220091170 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна 8(39151)9-72-15