*Издание администрации*

*Белоярского сельсовета*

***БЕЛОЯРСКИЕ***

***ВЕСТИ***

**Четверг, 01 августа 2024 года**

**№ 15(485)**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.08.2024 № 43 - П**

**Об утверждении отчета об исполнении плана**

**реализации муниципальных программ**

**Белоярского сельсовета за 6 месяцев 2024 года**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Белоярского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета», и статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Белоярского сельсовета за 6 месяцев 2024 года:

1.1.«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.«Защита населения территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном листе «Белоярские вести» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу https://ach-raion.gosuslugi.ru/.

Глава Белоярского сельсовета: А.С.Сабиров

Титова Александра Сергеевна

тел.8(39151) 9-72-15

Приложение 1

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета,

от 01.07.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета »** | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 947,5** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 12 947,5 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (переданные единицы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **836,4** | **418,2** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0113 | 0190090280 | 540 | Всего, в том числе: | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 836,4 | 418,2 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты (ЖКХ) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **0,0** | **12 111,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0505 | 0190075710 | 540 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С.Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна

8(39151)9-72-15

Приложение № 2

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета,

от 01.08.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета »** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** | **2066,4** | **3490,3** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1231,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2066,4** | **2258,7** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |
| **в том числе по ГРБС:** | **802** | **00** | **000000000** | **244** | **Всего, в том числе:** | **2066,4** | **3490,3** | **287,6** | **2026,0** | **1740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1231,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2066,4** | **2258,7** | **872,9** | **2026,0** | **1740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1:**  **«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **443,8** | **1719,9** | **81,6** | **406,2** | **410,3** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 432,8 | 500,7 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0409** | **031000000** | **240** | Всего, в том числе: | 413,2 | 1719,9 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 413,2 | 500,7 | 81,6 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств дорожного фонда (акцизы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094090 | 244 | Всего, в том числе: | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 478,9 | 72,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.2. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (очистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094130 | 244 | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.4. Краевая субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 1231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 8027 | 0409 | 03100S5090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 1231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Cодержание уличного освещения на территории Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **701,6** | **715,2** | **387,5** | **868,3** | **501,6** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0503** | **032000000** | **200** | Всего, в том числе: | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 715,2 | 387,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Оплата электроэнергии уличного освещения   2. 1.2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 | Уличное освещение территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 247 | Всего, в том числе: | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 | Оплата за уличное освещение на территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 301,6 | 311,6 | 161,0 | 301,6 | 301,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям)   2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям) Краевая субсидия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 244 | Всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 | 226,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (оплата электроэнергии) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320077450 | 247 | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3:**  **«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  | |  | Всего, в том числе: | **932,0** | **1055,1** | **403,8** | **751,5** | **829,0** |  |
|  |  |  | |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 |  |  |
|  |  |  | |  | МБ | 932,0 | 1042,7 | 391,4 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  | |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0500** | **033000000** | | **244** | Всего, в том числе: | 932,0 | 1055,1 | 403,8 | 751,5 | 829,0 |  |
|  |  |  | |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | |  | МБ | 932,0 | 1042,7 | 391,4 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  | |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | | |
|  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Жилищный фонд | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0501 | 0330095110 | 244 | Всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 70,0 | 18,4 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.2. Прочие мероприятия на организацию мест захоронения. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение оплачиваемых работ по содержанию мест захоронения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095340 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 | Проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории, приобретение строительных и хоз.материалов, для благоустройства территории |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095350 | 244 | Всего, в том числе: | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 460,7 | 203,7 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.7. за счет средств Краевого бюджета (акарицидная обработка мест захоронения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работы по акарицидной обработке территории массовых скопления людей |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 03300S5550 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.10. Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0605 | 03300820600 | 244 | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 161,2 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна 8(39151)9-72-15

Приложение 3

к постановлению Главы

Белоярского сельсовета

от 01.08.2024 г. №43-П

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

(наименование программы)

за период январь - июнь 2024 года (6 месяцев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-июнь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории**  **Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1167,1** | **1537,5** | **566,4** | **1184,2** | **1184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **133,6** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1167,1** | **1279,5** | **432,8** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1167,** | **1537,5** | **566,4** | **1184,2** | **1184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **133,6** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1167,1** | **1279,5** | **432,8** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1162,1** | **1532,5** | **566,4** | **1179,2** | **1179,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1162,1 | 1274,5 | 432,8 | 1012,1 | 1012,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0310** | **021000000** |  | Всего, в том числе: | 1162,1 | 1532,5 | 566,4 | 1179,2 | 1179,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1162,1 | 1274,5 | 432,8 | 1012,2 | 1012,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств поселения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,1 | 812,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,1 | 812,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0310 | 0210093110 | 120 | Всего, в том числе: | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,0 | 812,0 | Выплата заработной платы  Приобретение ГСМ, материальных запасов |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 812,1 | 812,1 | 246,1 | 812,0 | 812,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| 802 | 0310 | 0210093110 | 244 | Всего, в том числе: | 300,0 | 286,4 | 68,3 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 300,0 | 286,4 | 68,3 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 1.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  (за счет средств краевой субсидии) | В том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе | 0,0 | 271,6 | 138,0 | 181,1 | 181,1 | минерализованных противопожарных полос |
| 802 | 0310 | 02100S4120 | 244 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 133,6 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| (за счет местного софинансирования) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том  числе: | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС | 802 | 0310 | 02100S4120 | 240 | Всего, в том  числе: | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 | Софинансирование |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 13,6 | 4,4 | 9,1 | 9,1 |  |
| Мероприятие 1.3  Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств поселения | В том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 112,4 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда |
| 802 | 0310 | 0210027240 | 120 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 112,4 | 74,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4  Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | Приобретение материальных запасов |
| 802 | 0310 | 0210093130 | 240 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма 3.**  **Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220000000 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы:  3.1 Изготовление печатных памяток, плакатов, листовок по тематике противодействия экстремизма и терроризма | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | 0,0 | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220091170 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна 8(39151)9-72-15

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**АЧИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**00.00.2024 с. Белый Яр № 00-П**

**проект**

**О закладке и ведении электронных похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств граждан на территории Белоярского сельсовета Ачинского района на 2024-2028 годы**

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112- ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.09.2022 № 629 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг», в целях учета личных подсобных хозяйств на территории Белоярского сельсовета Ачинского района, руководствуясь статьями 8, 18 Устава Белоярского сельсовета, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать на территории Белоярского сельсовета Ачинского района закладку новых похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, сроком на пять лет на 2024- 2028 годы в электронной форме.
2. Специалисту 1 категории администрации Белоярского сельсовета Марковцевой Оксане Ивановне:
   1. Ежегодно путем сплошного обхода личных подсобных хозяйств и опроса членов личных подсобных хозяйств Белоярского сельсовета в период с 10 января по 15 февраля осуществлять сбор сведений о личных подсобных хозяйствах по состоянию на 1 января;
   2. Записи в похозяйственных книгах производить на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе главой личного подсобного хозяйства или иными членами личного подсобного хозяйства;
   3. При ведении похозяйственных книг обеспечивать конфиденциальность информации, предоставляемую гражданами, ведущими хозяйство, её сохранность и защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном листе «Белоярские Вести» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ачинского района Красноярского края по адресу: https://ach-raion.gosuslugi.ru/.

**Глава сельсовета А.С. Сабиров**

Ознакомлена «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. И. Марковцева

**Ачинская транспортная прокуратура информирует**

В Красноярском крае по инициативе Ачинской транспортной прокуратуры незаконно уволенный работник предприятия железнодорожного транспорта восстановлен на работе

Ачинская транспортная прокуратура по обращению гражданина, принятого на личном приеме прокурора, провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности Боготольского филиала ООО «Ремонт вагонов и комплектующих».

Установлено, что в январе 2024 года работодателем принято решение об увольнении работника организации за прогул. Вместе с тем прокурорская проверка показала, что причина отсутствия работника на рабочем месте являлась уважительной.

Кроме того, работодатель вопреки требованиям закона произвел удержание денежных средств из заработной платы заявителя за обучение, пройденное в период его трудовой деятельности.

В этой связи транспортным прокурором руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заявителю произведена выплата незаконно удержанных денежных средств за обучение в сумме свыше 60 тыс. рублей.

В интересах бывшего работника транспортная прокуратура в суд направила исковое заявление, по результатам рассмотрения которого вынесено решение о восстановлении сотрудника на работе, взыскании в его пользу среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 68 тыс. рублей, а также компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Помимо этого, по инициативе прокурора должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

***Белоярские Вести Учредитель:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ администрация Белоярского***

***сельсовета***

Адрес издателя:

с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 Тираж 30 экз.

те л. 8(39151)97-2-15