*Издание администрации*

*Белоярского сельсовета*

***БЕЛОЯРСКИЕ***

***ВЕСТИ***

**Четверг, 20 марта 2025 года**

**№ 5(502)**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.03.2025 № 14 - П

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальных программ

Белоярского сельсовета за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 59-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Белоярского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Белоярского сельсовета от 14.08.2013 № 35-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Белоярского сельсовета», и статьей 31 Устава Белоярского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Белоярского сельсовета за 2024 год:

1.1.«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2.«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.«Защита населения территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном листе «Белоярские вести» и подлежит размещению на официальном сайте «Интернет» по адресу https://ach-raion.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/naselennye-punkty/beloyarskiy-selsovet/.

Глава Белоярского сельсовета: А.С. Сабиров

Приложение 1 к постановлению

№ 14 – П от 20.03.2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – декабрь 2024 года (год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-декабрь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета »** | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 983,7** | **12 983,6** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **12 111,1** | **12 111,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **872,6** | **872,6** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 983,7** | **12 983,6** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **12 111,1** | **12 111,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | МБ | **836,4** | **872,6** | **872,6** | **836,4** | **836,4** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **12 983,7** | **12 983,6** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12 111,1 | 12 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 872,6 | 872,6 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 836,4 | 12 983,7 | 12 983,6 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12 111,1 | 12 983,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 872,6 | 872,6 | 872,6 | 872,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (переданные единицы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **836,4** | **872,6** | **872,6** | **836,4** | **836,4** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 872,6 | 872,6 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0113 | 0190090280 | 540 | Всего, в том числе: | 836,4 | 872,6 | 872,6 | 836,4 | 836,4 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 836,4 | 872,6 | 872,6 | 836,4 | 836,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты (ЖКХ) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **0,0** | **12 111,1** | **12 111,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 11 989,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0505 | 0190075710 | 540 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12 111,1 | 12 111,0 | 0,0 | 0,0 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 11 989,8 | 11 989,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 121,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (ЖКХ) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0505 | 0190095580 | 540 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переданные полномочия на уровень района |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Исп. Титова Александра Сергеевна

8(39151)9-72-15

Приложение № 2к постановлению

№ 14-П от 20.03.2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета»**

(наименование программы)

за период январь – декабрь 2024 года (год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-декабрь  2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа 1**  **«Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета »** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **Всего, в том числе:** | **2 066,4** | **4 938,9** | **4 772,2** | **2 026,0** | **1 740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1 235,2** | **1 229,1** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2 066,4** | **3 703,7** | **3 543,1** | **2 026,0** | **1 740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |
| **в том числе по ГРБС:** | **802** | **00** | **000000000** | **244** | **Всего, в том числе:** | **2 066,4** | **4 938,9** | **4 772,2** | **2 026,0** | **1 740,9** |  |
|  |  |  |  | **ФБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **КБ** | **0,0** | **1 235,2** | **1 229,1** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | **МБ** | **2 066,4** | **3 703,7** | **3 543,1** | **2 026,0** | **1 740,9** |
|  |  |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Юридические лица** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1:**  **«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **432,8** | **1 720,0** | **1 619,1** | **406,2** | **410,3** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 1 213,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 432,8 | 500,8 | 406,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0409** | **031000000** | **240** | Всего, в том числе: | 432,8 | 1 720,0 | 1 619,1 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 1 213,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 432,8 | 500,8 | 406,0 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств дорожного фонда (акцизы) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 423,2 | 479,0 | 384,3 | 406,2 | 410,3 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 479,0 | 384,3 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094090 | 244 | Всего, в том числе: | 423,2 | 479,0 | 384,3 | 406,2 | 410,3 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 423,2 | 479,0 | 384,3 | 406,2 | 410,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.2. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (очистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094130 | 244 | Всего, в том числе: | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.3. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время софинансирование за счет средств поселения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310094100 | 831 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.4. Краевая субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее и летнее время | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 1 231,4 | 1 225,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 1 213,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 8027 | 0409 | 03100S5090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 1 231,4 | 1 225,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 1 219,2 | 1 213,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 12,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.5 Краевая субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310075090 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.6. Содержание внутри поселенческих дорог в зимнее и летнее время за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 031075080 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.7. Содержание внутри поселенческих дорог в зимнее и летнее время за счет средств краевого бюджета (софинансирование за счет поселения) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 03100S5080 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.8 | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 0310082040 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы  1.7. Краевая субсидия на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития. Содержание внутри поселенческих дорог в летнее время за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0409 | 03100S3950 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Cодержание уличного освещения на территории Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **701,6** | **2 123,6** | **2 058,2** | **868,3** | **501,6** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 2 119,9 | 2 054,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0503** | **032000000** | **200** | Всего, в том числе: | 701,6 | 2 123,6 | 2 058,2 | 868,3 | 501,6 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 701,6 | 2 119,9 | 2 054,5 | 868,3 | 501,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  «Cодержание уличного освещения на территории Белоярского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320077450 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Оплата электроэнергии уличного освещения   2. 1.2. Содержание сетей наружного освещения (Оплата за уличное освещение на территории сельсовета) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Уличное освещение территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 247 | Всего, в том числе: | 301,6 | 617,3 | 552,0 | 301,6 | 301,6 | Оплата за уличное освещение на территории сельсовета |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 301,6 | 617,3 | 552,0 | 301,6 | 301,6 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям)   2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям) Краевая субсидия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 244 | Всего, в том числе: | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения ( Оплата за уличное освещение на территории сельсовета) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 00,0 | 1 116,9 | 1 116,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 00,0 | 1 116,9 | 1 116,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095300 | 247 | Всего, в том числе: | 00,0 | 1 116,9 | 1 116,9 | 0,0 | 0,0 | Оплата исполнительных листов |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 00,0 | 1 116,9 | 1 116,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения ( Оплата госпошлины) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 00,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 00,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095300 | 831 | Всего, в том числе: | 00,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | Оплата судебных расходов |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 00,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы   * 1. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям)   2. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, замена фонарей. Техническое соединение к сетям) Краевая субсидия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0320095310 | 244 | Всего, в том числе: | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 | Произведен ремонт уличного освещения |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 400,0 | 361,5 | 361,5 | 566,7 | 200,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 3:**  **«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **932,0** | **1 095,4** | **1,094,9** | **751,5** | **829,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 932,0 | 1 083,0 | 1 082,5 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0500** | **033000000** | **244** | Всего, в том числе: | 932,0 | 1 095,4 | 1 094,9 | 751,5 | 829,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 932,0 | 1 083,0 | 1 082,5 | 751,5 | 829,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.1. Жилищный фонд | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 70,0 | 51,2 | 51,1 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 51,2 | 51,1 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0501 | 0330095110 | 244 | Всего, в том числе: | 70,0 | 51,2 | 51,1 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 70,0 | 51,2 | 51,1 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.5. Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета" муниципальной программы "Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095340 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 450,0 | 519,7 | 519,4 | 269,5 | 346,9 | Проведение оплачиваемых работ по благоустройству территории, приобретение строительных и хоз.материалов, для благоустройства территории |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 519,7 | 519,3 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 0330095350 | 244 | Всего, в том числе: | 450,0 | 519,7 | 519,3 | 269,5 | 346,9 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 450,0 | 519,7 | 519,3 | 269,5 | 346,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.7. за счет средств Краевого бюджета (акарицидная обработка мест захоронения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работы по акарицидной обработке территории массовых скопления людей |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0503 | 03300S5550 | 244 | Всего, в том числе: | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы  1.10. Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 802 | 0605 | 03300820600 | 244 | Всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

Приложение 3 к постановлению

№ 14-П от 20.03.2025 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

(наименование программы)

за период январь - декабрь 2024 года (год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) | | | | | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на 2024  год | Январь-декабрь 2024 года | | Плановый период | |
| план | факт | 2025 | 2026 |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории**  **Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1 167,1** | **1 270,3** | **1 270,3** | **1 184,2** | **1 184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **258,0** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1 167,1** | **1 012,3** | **1 012,3** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1 167,1** | **1 270,3** | **1 270,3** | **1 184,2** | **1 184,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | **0,0** | **258,0** | **258,0** | **172,0** | **172,0** |
|  |  |  |  | МБ | **1 167,1** | **1 012,3** | **1 012,3** | **1012,2** | **1012,2** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | **1 162,1** | **1 265,3** | **1 265,3** | **1 179,2** | **1 179,2** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 162,1 | 1 007,3 | 1 007,3 | 1 007,2 | 1 007,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Юридические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | **802** | **0310** | **021000000** |  | Всего, в том числе: | 1 162,1 | 1 265,3 | 1 265,3 | 1 179,2 | 1 179,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 162,1 | 1 012,3 | 1 012,3 | 1 012,2 | 1 012,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств поселения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 1 162,1 | 1 265,3 | 1 265,3 | 1 179,2 | 1 179,2 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 1 162,1 | 1 012,3 | 1 012,3 | 1 012,2 | 1 012,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: | 802 | 0310 | 0210093110 | 120 | Всего, в том числе: | 812,1 | 737,1 | 737,1 | 812,1 | 812,1 | Выплата заработной платы  Приобретение ГСМ, запасных частей |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 812,1 | 737,1 | 737, | 812,1 | 812,1 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  |  | 802 | 0310 | 0210093110 | 244 | Всего, в том числе: | 300,0 | 96,8 | 96,8 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 300,0 | 96,8 | 96,8 | 186,0 | 186,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 802 | 0310 | 0210093130 | 244 | Всего, в том числе: | 50,0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | Приобретение запасных частей |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 50,0 | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств краевого бюджета | В том числе по ГРБС |  |  |  |  | Всего, в том числе | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 172,0 | 172,0 | минерализованных противопожарных полос |
| 802 | 0310 | 02100S4120 | 244 | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 258,0 | 258,0 | 172,0 | 172,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.3. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности софинансирование за счет средств поселения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | Всего, в том  числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС | 802 | 0310 | 02100S4120 | 240 | Всего, в том  числе: | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 9,1 | 9,1 | Софинансирование |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2.**  **Безопасное и эффективное использование водных объектов** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | МБ | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 9,1 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, в том  числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3.**  **Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета** | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220000000 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы:  3.1 Изготовление печатных памяток, плакатов, листовок по тематике противодействия экстремизма и терроризма | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **Всего, в том**  **числе:** | **5,0** | **5,0** | 5,0 | **5,0** | **5,0** |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС | 802 | 0113 | 0220091170 | 240 | Всего, в том  числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |

Глава Белоярского сельсовета А.С. Сабиров

***Белоярские Вести Учредитель:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ администрация Белоярского***

***сельсовета***

Адрес издателя:

с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 Тираж 30 экз.

те л. 8(39151)97-2-15