**Информация о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на ремонт структурных подразделений МБУК "Централизованная клубная система Ачинского района" в 2019 году**

### Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2020 год (п. 1.4.1).

В 2019 году ремонтные работы проводились в 14 структурных подразделениях МБУК "Централизованная клубная система Ачинского района" (далее - МБУК "ЦКС").Всего на проведение ремонтных работ во всех структурных подразделениях МБУК "ЦКС" было заключено 28 контрактов на общую сумму 7825,7 тыс. рублей, в том числе:

1)по результатам электронного аукциона 1 контракт на сумму 1222,7 тыс. рублей;

2)с единственным подрядчиком 27 контрактов на общую сумму 6603,0 тыс. рублей.

В нарушение принципа эффективности расходования бюджетных средств экономия средств, полученная в результате применения конкурсных процедур торгов на закупки товаров (работ, услуг) для выполнения ремонтных работ в структурных подразделений МБУК "ЦКС" в 2019 году составила 71,2 тыс. рублей или 0,9 % от произведенного объема закупок.

При анализе заключенных контрактов установлены следующие нарушения:

-в нарушение п. 2 ст. 711 Гражданского кодекса РФ по одному контракту перечисление предварительной оплаты за выполненные работы (далее - предоплата) было произведено с нарушением установленных сроков. Просрочка перечисления предоплаты составила 8 календарных дней.

-в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ по одному контракту при перечислении окончательной оплаты за выполненные работы не была учтена ранее произведенная предоплата. В результате чего образовалась переплата подрядчику в размере почти 120,0 тыс. рублей. Данная переплата была в полном объеме возвращена на лицевой счет МБУК ЦКС" только по истечении 17-ти календарных дней после ошибочного перечисления.

-в нарушение ч. 6 ст. 94 Федерального закона о закупках приемка выполненных работ по 14 контрактам была осуществлена комиссией в неправомочном составе. В состав комиссии входило по 4 человека вместо необходимых 5 человек.

В ходе проведения проверки было проведено обследование фактически выполненных ремонтных работ по 26 заключенным контрактам. В результате проверки правильности составления локально-сметных расчетов, а также фактического обследования выполненных ремонтных работ было установлено, что по 3 контрактам работы были выполнены не в полном объеме, а по 1 контракту была завышена цена контракта.

После проведения перерасчета локально-сметных расчетов стоимость выполненных ремонтных работ в целом по 4 контрактам уменьшилась на 199154,77 рубля. Также в ходе осмотра выполненных ремонтных работ было выявлено, что в отремонтированных санузлах Малиновского КДЦ произошло отслоение штукатурки стен, а в Орловском СК отмостка выполнена не по технологии плоскости по горизонтали, частично отошла от здания по его периметру. Директором МБУК "ЦКС" претензий к подрядчикам по поводу дефектов, выявленных в ходе эксплуатации санузлов и отмостки, не предъявлялись, несмотря на то, что отремонтированные объекты находятся на гарантийном сроке эксплуатации.