**Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств, выделенных на ремонт шиферной кровли и групповых ячеек**

 **МКДОУ "Причулымский детский сад" в 2017 году"**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2018 год (п. 2.3.), распоряжение Председателя Ачинского районного Совета депутатов от 14.05.2018 № 30-Рп.

В 2017 году МКДОУ "Причулымский детский сад" (далее - Детский сад) на текущий ремонт шиферной кровли и групповых ячейках было заключено четыре муниципальных контракта на общую сумму 2 493,6 тыс. рублей. Три муниципальных контракта были заключены по результатам проведения конкурсных процедур торгов, один муниципальный контракт был заключен не конкурентным способом с единственным подрядчиком. Общая экономия по результатам проведенных публичных процедур закупок составила 474,3 тыс. рублей.

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

-в извещениях о проведении электронных аукционов, аукционной документации и контрактах на текущий ремонт шиферной кровли и групповых ячеек указана недостоверная информация по разделу "источник финансирования";

-в преамбуле контракта на текущий ремонт внутренней сантехники 1 этажа (левое крыло) указана недостоверная информация о способе определения подрядчика;

**-**приемка выполненных работ по всем четырем заключенным контрактам осуществлялась комиссией в неправомочном составе;

**-**окончательная оплата за выполненные работы по текущему ремонту шиферной кровли была произведена на 1 (один) день позже установленного срока;

-при ремонте групповых ячеек подрядчиком не был произведен частичный монтаж сантехники и дверных полотен, установка, которых предусмотрена локально-сметными расчетами, на сумму 47 688,06 рублей.

-заведующей Детским садом не велась претензионная работа с подрядчиком по нехватке материалов и устранению выявленных дефектов.

По результатам проведенной проверки в адрес заведующей Детским садом направлено представление об устранении выявленных нарушений.