**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального**

**проекта «Образование» в 2024 году»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2025 год (пункт 2.1), приказ Ревизионной комиссии Ачинского района
от 09.01.2025 № 2 «О проведении контрольного мероприятия».

Объекты контрольного мероприятия: Управление образования администрации Ачинского района (далее - Управление образования) и МКОУ «Лапшихинская средняя школа» (далее -
МКОУ «Лапшихинская СШ»).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Управлением образования планирование своих расходов и их обоснование осуществлялось ненадлежащим образом, а также несвоевременно производилось распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
2. Управлением образования несвоевременно и не в полном объеме были внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования Ачинского района».
3. Объем бюджетных ассигнований по национальному проекту, отраженный в паспорте муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», не соответствовал доведенным лимитам бюджетных обязательств.
4. Управлением образования в 2024 году в отдельные периоды времени не был назначен контрактный управляющий.
5. Управлением образования не производилось формирование плана-графика на плановые периоды (2025-2026 годы).
6. В одном контракте неверно определена сумма обеспечения исполнения контракта.
7. В двух контрактах неверно указан срок оплаты заказчиком поставленных товаров.
8. Управлением образования при расчете начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) по трём закупкам фактически использовались совершенно другие цены, чем цены, указанные в применяемых для расчета коммерческих предложениях. Применение неподтвержденных цен привело к необоснованному занижению НМЦК по 10 наименованиям приобретаемых товаров на общую сумму 306,0 тыс. руб. и необоснованному завышению цен по
2 наименованиям приобретаемых товаров на общую сумму 47,4 тыс. руб.
9. При расчете НМЦК по одной закупке Управлением образования не проведены дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.
10. Управлением образования не должным образом проведен выбор потенциальных поставщиков на поставку ноутбуков.
11. Управлением образования не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств при заключении контракта на поставку многофункционального устройства.
12. Управлением образования по двум контрактам не запрашивались коммерческие предложения у потенциальных поставщиков для определения цены контрактов, заключенных с единственным поставщиком.
13. В Управлении образования экспертиза поставленных товаров не производилась не по одному исполненному контракту.
14. По четырем контрактам поставщиками были нарушены сроки поставки товаров. Просрочка поставки товаров составила от 6 до 103 календарных дней.
15. Управлением образования по трём контрактам не велась претензионная работа по просрочке поставки товаров поставщиками.
16. По одному контракту Управлением образования неверно рассчитан и предъявлен поставщику размер пени.
17. Управлением образования приемка-передача всех материальных ценностей происходила при отсутствии назначенной комиссии по поступлению и выбытию активов.
18. В Положении о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МКОУ «Лапшихинская СШ», (далее - центр «Точка Роста») указан регион, в котором руководитель центра «Точка Роста», обязан представлять интересы центра «Точка Роста» по доверенности в муниципальных, государственных органах, не имеющий никакого отношения к центру «Точка Роста».
19. Ни на одном из 23 основных средств, переданных МКОУ «Лапшихинская СШ» для функционирования центра «Точка Роста», не указан присвоенный инвентарный номер.
20. МКОУ «Лапшихинская СШ» на протяжении почти трёх месяцев не использовались в учебном процессе переданные ей материальные ценности для функционирования центра «Точка Роста», на приобретение которых было израсходовано 412,6 тыс. руб.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя Управления образования и директора МКОУ «Лапшихинская СШ» направлены представления. Отчеты о результатах контрольного мероприятия направлены в Ачинскую городскую прокуратуру.