**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка использования денежных средств, выделенных в 2020-2021 годах**

**на ремонт и замену котельного оборудования в котельных, расположенных на территории Ачинского района»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2022 год (пункт 2.1.), приказ председателя Ревизионной комиссии Ачинского района от 06.05.2022 № 21 «О проведении контрольного мероприятия».

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее - МКУ «УС и ЖКХ»).

 В ходе проведения контрольного мероприятия по проверке использования денежных средств, выделенных в 2020-2021 годах на ремонт и замену котельного оборудования в котельных, расположенных на территории Ачинского района установлены следующие нарушения и замечания:

**1.**Ни одно из составленных обоснований (расчетов) плановых сметных показателей не утверждалось руководителями МКУ «УС и ЖКХ».

**2.**В 2020 году внесение изменений в первоначальную бюджетную смету осуществлялось не путем утверждения изменений сметных показателей, а путем утверждения новой бюджетной сметы.

**3.**Информация о первоначальных сметах на 2020-2021 годы, об изменениях в бюджетную смету размещалась на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) несвоевременно.

**4.**Два раза изменения в планы-графики закупок были размещены в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) раньше, чем изданы распорядительные документы на их утверждение.

**5.**Планы-графики закупок на 2020 год и на 2021 год были сформированы только на текущие годы (2020 год и 2021 год), формирование планов-графиков закупок на плановые периоды (2021-2022 годов) и (2022-2023 годов) не производилось.

**6.**В 6 контрактах на общую сумму 1155,2 тыс. рублей не указан идентификационный код закупки.

**7.**В период отсутствия назначенного контрактного управляющего был заключен 1 контракт на сумму 325,7 тыс. рублей.

**8.**По 8 контрактам на общую сумму 37278,3 тыс. рублей документы, подлежащие размещению, не были размещены в реестре контрактов.

**9.**По 2 контрактам на общую сумму 2394,5 тыс. рублей документы, подлежащие размещению, были размещены в реестре контрактов с нарушением сроков.

**10.**Было заключено 6 контрактов с нарушением сроков, установленных распоряжениями Главы Ачинского района и исполняющего полномочия Главы Ачинского района.

**11.**Были заключены и приняты к исполнению 2 контракта на общую сумму 2394,5 тыс. рублей при отсутствии на эти контракты доведенных лимитов бюджетных обязательств.

**12.**В 5 контрактах на общую сумму 11168,4 тыс. рублей нарушены сроки выполнения работ.

**13.**В актах комиссионной приемки выполненных работ имеются ошибки технического характера, несоответствие членов комиссии, участвующих в приемке выполненных работ, с их утвержденным составом.

**14.**В 2020 году не был достигнут запланированный показатель результативности по уровню износа коммунальной инфраструктуры Ачинского района, а в 2020-2021 годах не были достигнуты ожидаемые результаты по уровню снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях.

**15.**Отсутствовали паспорта на котельное оборудование, замененное подрядчиком, по причине его поломки в период гарантийного срока эксплуатации.

**16.**На котельной в п. Тарутино, кв. Заводской, 6 подрядчиком не установлен АСДР Комплексон-6, монтаж которого предусмотрен локально-сметным расчетом к заключенному контракту.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес исполняющего обязанности директора МКУ «УС и ЖКХ» направлено представление. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Ачинскую городскую прокуратуру.