**Информация по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка использования бюджетных средств, выделенных Управлению образования администрации Ачинского района в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2022 год (пункт 2.3), приказ председателя Ревизионной комиссии Ачинского района от 29.08.2022 № 37 «О проведении контрольного мероприятия».

Объект контрольного мероприятия: Управление образования администрации Ачинского района (далее - Управление образования).

В ходе проведения контрольного мероприятия по проверке правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Управлению образования администрации Ачинского района в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» установлены следующие нарушения и недостатки:

**1.** Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» в части финансирования расходов по национальному проекту не соответствует решению о бюджете района на 2022 - 2024 годы с учетом внесенных изменений.

**2.** Ни одно из составленных обоснований (расчетов) плановых сметных показателей не утверждалось руководителем Управления образования администрации Ачинского района (далее - Управление образования).

**3.** Утверждение изменения в бюджетную смету от 26.04.2022 года было произведено позже установленного срока.

**4.** Управлением образования на сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) не размещалась информация в электронном структурированном виде о показателях бюджетной сметы и внесенных в неё изменениях.

**5.** В заключенных трудовых договорах и в должностных инструкциях, лиц, назначенных контрактными управляющими, отсутствуют функциональные обязанности по исполнению Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

**6.** Действующий контрактный управляющий проходил дополнительное профессиональное образование в сфере закупок почти 3 года назад (ноябрь 2019 года).

**7.** В приказах на контрактных управляющих были возложены обязанности по разработке и ведению плана закупки товаров (работ, услуг), отмененного с 01.10.2019 года.

**8.** План - график закупок (далее - план-график) на 2022 год был сформирован только на текущий финансовый год, формирование плана - графика на плановые периоды (2023 - 2024 годы) не производилось.

**9.** Утверждение первоначального плана-графика на 2022 год было произведено раньше доведения до Управления образования лимитов бюджетных обязательств.

**10.** В приказе Управления образования по утверждению плана-графика срок размещения в ЕИС плана-графика на 2022 год «привязан» к плану закупки товаров (работ, услуг), формирование и ведение которого отменено с 01.09.2019 года.

**11.** В 2022 году внесение изменений в план-график не утверждалось приказами руководителя Управления образования.

**12.** В 2 заключенных муниципальных контрактах (далее - контракт) неверно указан срок оплаты Управлением образования поставленных товаров.

**13.** По 3 заключенным контрактах поставщиками нарушены сроки поставки товаров.

**14.** По 2 заключенным контрактам документы, подлежащие размещению, не были размещены в реестре контрактов в ЕИС.

**15.** По 1 заключенному контракту неверно рассчитан и предъявлен поставщику размер пени по требованию.

**16.** Управлением образования был издан приказ, регламентирующий процедуру изменения существенных условий контрактов, издание которого не относится к его компетенции.

**17.** Управлением образования незаконно произведено изменение существенных условий 2 заключенных контрактов.

**18.** В 7 актах приема-передачи товаров приемочная комиссия не соответствовала списочному составу, а в 6 актах приема-передачи товаров приемочная комиссия не соответствовала количественному составу, утвержденному приказами руководителя Управления образования.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес руководителя Управления образования направлено представление. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Ачинскую городскую прокуратуру.