****

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2023 № 32-П

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» |

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.12.2022  
№ 22-177Р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений   
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района   
в ред. от 21.03.2022 № 38-П, 25.04.2022 № 60-П, 14.06.2022 № 101-П, 17.10.2022 № 155-П, 27.12.2022 № 204-П «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Исполняющий полномочия

Главы Ачинского района Я.О. Долгирев

Ульянова Наталья Николаевна

8(39151)6-02-29

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 28.02.2022 № 32-П  Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 07.10.2013 № 878-П |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Ачинского района»**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации»;  - распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация Ачинского района  (МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района,  МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»,  МБУК «Центральная районная библиотека»,  МКУ «Центр технического обслуживания»);  - администрация Лапшихинского сельсовета;  - администрация Тарутинского сельсовета;  - администрация Горного сельсовета. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»,  - подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»,  - подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,  - отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов»,  - отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»,  - отдельное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры» |
| Цель муниципальной программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района |
| Задачи муниципальной программы | задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района»;  задача 2. «Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;  задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | сроки реализации Программы: 2014 - 2030 годы |
| Целевые индикаторы и показателей результативности программы | * удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 300% к 2030 году; * количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения– 250 экз. в 2030 году; * доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств– 8% к 2030 году; * среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел. населения – 16,05 экз. в 2030 году; * доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района – 87,5% к 2030 году; * доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек – 100 % в 2030 году; * количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек – 52,0 тыс.ед. в 2030 году; * количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения –8300 чел. в 2030 году; * число участников культурно-досуговых мероприятий – 6,280 тыс.чел. в 2030 году; * доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей – 68 % в 2030 году; * число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения – 16 ед. в 2030 году; * число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения - 199 чел. в 2030 году; * число участников клубных формирований – 2,955 тыс.чел. в 2030 году; * число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно – 1,84 тыс.чел. в 2030 году; * доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска» - 21,69 % в 2021 году;   Перечень целевых индикаторов, задач и показателей результативности программы представлен в приложении №1 к паспорту Программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет  821 607708,98 руб., в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 7 145 919,94 руб.,  за счет средств краевого бюджета - 122 824 411,62 руб.,  за счет средств районного бюджета - 664 326 138,71 руб.,  за счет средств внебюджетных источников – 25 974 627,72 руб.,  за счет юридических лиц – 1 336 610,99 руб.,  из них по годам:  2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе  федеральный бюджет - 132 100,00 руб.;  краевой бюджет - 8 333 188,78 руб.,  районный бюджет – 39 830 050,57 руб.,  внебюджетные источники - 1 236 562,57 руб.;  юридические лица – 608 360,00 руб.  2015 год – 54 048 187,28 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 63 400,00 руб.;  краевой бюджет - 28 333 740,00 руб.,  районный бюджет - 23 883 418,01 руб.,  внебюджетные источники - 1 247 629,27 руб.,  юридические лица – 520 000,00 руб.;  2016 год – 55 698 680,29 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 163 200,00 руб.;  краевой бюджет - 25 484 924,35 руб.,  районный бюджет - 28 677 697,78 руб.,  внебюджетные источники - 1 262 352,17 руб.;  юридические лица – 110 505,99 руб.;  2017 год – 63 139 847,41 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.;  краевой бюджет - 7 312 610,00 руб.,  районный бюджет - 53 054 219,08 руб.,  внебюджетные источники - 1 217 513,33 руб.,  юридические лица – 49 425,00 руб.;  2018 год – 77 194 986,90 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.;  краевой бюджет - 14 776 490,43 руб.,  районный бюджет - 59 379 285,00 руб.,  внебюджетные источники - 1 240 566,47 руб.,  юридические лица – 48 320,00 руб.;  2019 год – 86 821 931,44 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 580 150,00 руб.;  краевой бюджет - 20 511 040,00 руб.,  районный бюджет - 64 490 168,29 руб.,  внебюджетные источники - 1 240 573,15 руб.  2020 год – 64 204 307,00 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 158 804,81 руб.;  краевой бюджет - 3 442 412,19 руб.,  районный бюджет - 59 844 890,00 руб.,  внебюджетные источники - 758 200,00 руб.;  2021 год – 68 417 162,80 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 029 759,09 руб.;  краевой бюджет - 4 053 271,91 руб.,  районный бюджет - 60 470 681,00 руб.,  внебюджетные источники - 2 863 450,80 руб.;  2022 год – 83 873190,94 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 762 101,04 руб.;  краевой бюджет - 9 183 633,96 руб.,  районный бюджет - 62 626 778,98 руб.,  внебюджетные источники - 10 300 676,96 руб.;  2023 год – 65 923551,00 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.;  краевой бюджет - 525 500,00 руб.,  районный бюджет - 63 862 350,00 руб.,  внебюджетные источники - 1 535 701,00 руб.  2024 год – 76 164501,00 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.;  краевой бюджет - 525 500,00 руб.,  районный бюджет - 74 103300,00 руб.,  внебюджетные источники - 1 535 701,00 руб.;  2025 год – 75 981101,00 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.;  краевой бюджет - 342 100,00,00 руб.,  районный бюджет - 74 103300,00 руб.,  внебюджетные источники - 1 535 701,00 руб.; |

**2. Характеристика текущего состояния**

**отрасли культура Ачинского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Ачинского района**

**и анализ социальных, финансово-экономических**

**и прочих рисков реализации Программы**

В Ачинском районе крепки культурные традиции, в социокультурную деятельность включаются учреждения образования, спорта и молодежной политики, это объединение способствует социально-экономическому развитию территории.

Социально-культурное пространство района характеризуется рядом противоречий и проблем: слабая материально-техническая база учреждений, учреждения культуры эстетически отстают от современной действительности, несформированность национально-культурной идентичности, несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем, неразвитость информационно-коммуникационных каналов. Несмотря на существующие разногласия, сеть учреждений культуры сохранена и составляет 39 ед., в т.ч. клубного типа - 19 ед., библиотек – 19 ед., детская школа искусств - 1 ед.

Обеспеченность жителей края услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р.

Идеологические и социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус социально-культурного института и удерживает авторитет у населения района. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культурына01.01.2020 составлял302% (в 2014 г. - 251,75 %), в 2020-2021 годах произошло снижение этого показателя из-за пандемии, связанной с возникновением новой коронавирусной инфекции nCOV-19, до 102 %. В 2022 году, после снятия всех ограничений, произошел резкий рост посещений до 354%.

На территории края находится 10 объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории), в 2022 году был занесен в региональный реестр вновь выявленный объект культурного наследия «Церковь Михаила Архангела» в д. Козловка. 12 памятников, не отнесенных к объектам культурного наследия, один из них был установлен в 2020 году в п. Березовый на средства жителей. Все эти объекты связанны с событиями гражданской и Великой Отечественной войны. Памятников архитектуры на территории района нет. На территории района выявлено 7 объектов археологического наследия.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ремонтно-реставрационные работы в полной мере. В 2015 году проведена полная инвентаризация памятников и объектов культурного наследи района. В 2017 году Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края проведена паспортизация объектов культурного значения.

Текущий ремонт памятника Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха) выполнен в 2015 году. В 2019 году плиты у основания памятника стали трескаться и разрушаться. В 2020 была разработана научно-проектная документация для проведения их ремонта.

В 2021 году за счет средств краевого бюджета был проведен ремонт памятника истории «Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположенная на территории кладбища д. Покровка.

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, детской школы искусств музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, лучшие образцы художественной литературы. Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают 19 общедоступных сельских библиотек, услугами которых пользуется 63,5% населения района на 01.01.2023.

Количество посетителей муниципальных библиотек ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы библиотек района не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 40%. В 2022 году фонды библиотек района обновились на 1,85% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся в архивах, отражают духовную жизнь населения края, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни.

На территории Ачинского района нет муниципального архива. Все архивные документы, в том числе документы по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского района хранятся в помещениях муниципального казанного учреждения «Архив г.Ачинска» в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, предусмотренных частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2023 количество единиц хранения составляет 200,064 тыс.единиц.

С целью обеспечения сохранности архивных документов администрация Ачинского района возмещает расходы Администрации города Ачинска, связанные с обеспечением сохранности архивных документов.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 01.01.2023 на 1 тыс. человек населения составляет 202человека.

Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа за последние два года стало улучшаться за счет выделения краевых субсидий и соглашения с ООО «РУСАЛ». Но еще остаются проблемы. Средний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют срок службы от 40 до 97 лет. Два учреждения клубного типа нуждаются в проведении капитального ремонта. Преображенский СДК не имеет здания, Борцовский СК находится в крайне неудовлетворительном состоянии; в этих двух населенных пунктах услуга оказывается нестационарно.

По состоянию на 01.01.2023 остаются не выполнены предписания по нарушению требований пожарной безопасности и предписания прокуратуры, требующие дополнительного финансирования.

В Ачинском районе проводятся мероприятия, которые формируют культурную идентичность района. Такие как, «Дни культуры и искусства «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России С.Г.Квакухина», зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия». Более 10 лет реализуется проект «Свадьба в Малиновке»; активизировалась работа по организации конно-спортивных соревнований, давших толчок развития проекта «Серебряная подкова». В 2015 году впервые проведен зональный конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «FOLK-каравай», который организуется с периодичностью раз в два года.

Творческие коллективы района успешно проводят концертную деятельность на территории района и за его пределами, участвуют в фестивалях и конкурсах зонального, краевого, всероссийского и другого уровня, что способствует созданию устойчивого образа района как территории культурных традиций и развития.

Культурное пространство Ачинского района имеет свои особенности, специфические черты, обусловленные географическим расположением сёл - удаленность и оторванность сельских поселений от центров культурного развития (Ачинск, Красноярск); экономическими условиями проживания населения района, опытом накопления культурных традиций.

Недостаточное развитие социально-культурной инфраструктуры, социально-экономические условия жителей района наложили свой отпечаток на культуру как на отрасль, которая, преодолевая неблагоприятные моменты жизнедеятельности, накопив позитивный опыт адаптации к новым рыночным условиям, подтверждает авторитет у населения района и является лидирующим в статусе системообразующего социального института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики края. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства. Число учащихся детской школы искусств к численности учащихся общеобразовательных школ в районе (процент охвата) на 01.01.2022 составляет 9%, к численности учащихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет 52%.

Значительные усилия направляются на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих целенаправленную работу с художественно одаренными детьми, оказывается поддержка детским школам искусств.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для отрасли. По состоянию на 01.01.2023 в отрасли работают 119 человек, из них высшее и среднее специальное образование в области культуры имеет 45% специалистов. Обучаются в вузах и СУЗах культуры 2 человека.

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что является социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Благодаря реализуемой государственной политике уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования значительно повысился. Однако, несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. С 2008 года идет формирование собственного электронного каталога. Открыты электронные читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). В 2021 году 18 из 19 библиотек района подключены к сети Интернет. С 2014 года создан собственный библиотечный сайт. На сайте библиотеки размещен электронный каталог, каталог периодических изданий, собственные краеведческие издания библиотеки. МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского края. Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отношении местных периодических изданий. Выполнение данной работы в отношении книжного фонда сегодня не представляется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного оборудования и отсутствия необходимых площадей для его размещения. Электронные читальные залы с 2019 года подключены к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, который активно используется в справочно-библиографической работе, проведении массовых мероприятий.

В целях повышения доступности культурных услуг и устранения дифференциации территорий по уровню развития инфраструктуры культуры на развитие материально-технической базы и поддержку культурных инициатив муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» в период 2007 - 2012 годов было выделено 2253,78 тыс. рублей; в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было выделено на развитие учреждений культуры района около 6 млн. рублей средств краевого бюджета. В рамках действующей муниципальной программы на укрепление материально-технической базы в 2014-2021 годах было выполнено работ на сумму 28 467,2 тыс. руб., из них 9 802,65 тыс.руб. средств краевого и федерального бюджетов, 18664,55 тыс. руб. районного бюджета.В 2021-2022 годах был проведен текущий ремонт в 10 учреждениях культуры, в том числе в 2 районных библиотеках на общую сумму 10 836,8 тыс. руб.

За 2016-2022 годы семьучреждений культуры оснащены современных звуковым и световым оборудованием.

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Более 3000 жителей Ачинского района (6% от всего числа жителей), проживающих в 27 населенных пунктах, района лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. Большинство таких населенных пунктов (22 – 46%) составляют деревни с числом жителей до 100 человек, другие населенные пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. На территории 3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, Ястребовский) имеется по 5 населённых пунктов лишённых учреждений культуры.

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры края характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автобусом на 20 мест, автоклубом.

В районе слабо развивается в нестационарное обслуживание населенных пунктов, в которых нет учреждений библиотечного и досугового типов, что обусловлено отсутствием специализированного автотранспорта и современного мобильного оборудования. Наиболее распространено нестационарное библиотечное обслуживание. Изредка осуществляются мобильные формы культурно-досугового обслуживания (концертная деятельность, кинопоказы).

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ачинского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа Ачинского района, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального и краевого законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном и краевом уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

1. **Приоритеты социально-экономического развития в сфере культуры Ачинского района, описание основных целей, задач, целевых индикаторов и показателей результативности Программы**

Приоритеты и цель социально-экономического развития в сфере культуры Ачинского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и Ачинского района:

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=D227CCB91267BA3BEFCC48C67CB0E507FDCC1C9529EFCA00C22D5A3F38E17E077411644EBBAB50E3GEvED) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 07.05.2018 № 204;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D) развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

[План](#P29) основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района» (утвержден распоряжением Администрации Ачинского района от 28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

* обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства района (развитие концертной деятельности самодеятельных коллективов района и др.);

- создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, поддержка инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района, культурным ценностям и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

* сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и архивного фондов района;

- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма.

* создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческого развития, интеграция в региональный, краевой, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образцов отечественного профессионального и любительского искусства для населения района, в том числе путём реализации культурных проектов на территории района, привлечения к ним творческих деятелей и коллективов из других городов и районов Красноярского края и государственных учреждений Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях в зонального, краевого, регионального и всероссийского уровней;

* развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

- проведение капитальных ремонтов, технической модернизации учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение культурного наследия» и отдельным мероприятием Программы «Возмещение за содержание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка народного творчества».

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения района к культурным ценностям, обеспечит поддержку форм творческой самореализации личности, а *при дополнительном финансировании позволит обеспечить* широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции района в краевое и общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, показателей результативности программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района».

1. **Прогноз развития сферы культуры Ачинского района**

**и прогноз конечных результатов Программы**

В результате своевременной и в полном объеме реализация муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать культурное наследие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- создать условия для устойчивого развития отрасли культура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации программы:

* удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 300% к 2030 году;
* количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения– 250 экз. в 2030 году;
* доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств– 8% к 2030 году;
* среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел. населения – 16,05 экз. в 2030 году;
* доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района – 87,5% к 2030 году;
* доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек – 100 % в 2030 году;
* количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек – 52,0 тыс.ед. в 2030 году;
* количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения - 7106 чел. в 2030 году;
* число участников культурно-досуговых мероприятий – 6,28 тыс.чел. в 2030 году;
* доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей – 68 % в 2030 году;
* число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения – 15 ед. в 2030 году;
* число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения - 196 чел. в 2030 году;
* число участников клубных формирований – 2,955 тыс.чел. в 2030 году;
* число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно – 1,84 тыс.чел. в 2030 году;
* доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска» - 21,69 % в 2021 году;

Перечень целевых индикаторов, задач и показателей результативности программы представлен в приложении №1 к паспорту Программы.

**5. Перечень подпрограмм**

**с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия района;

- развитие библиотечного дела.

Ожидаемые результаты:

- создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;

- формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма, роста инвестиционной привлекательности района;

- обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- расширение разнообразия библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг, оказываемых библиотеками района.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» представлена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры.

Ожидаемые результаты:

- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;

- увеличение поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;

- развитие межрегионального и краевого сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» представлена в приложении №3 к Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» решаются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры:

* поддержка творческих работников;
* внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
* развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
* модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового потенциала;

- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фондов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение уровня комплектования библиотечных (книжных) фондов и доступности библиотечных услуг;

- усиление социальной поддержки работников учреждений культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» представлена в приложении № 4 к Программе.

1. **Информация о распределении планируемых расходов**

**по Программе**

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельному мероприятию Программы с указанием главных распорядителей средств, а также по годам реализации программы с учетом источников финансирования, в том числе местного бюджета и внебюджетных источников представлена в приложении № 5 муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района».

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках реализации Программы планируется оказание (выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг (работ)\*:

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

библиографическая обработка документов и создание каталогов (включена в 2016 году);

*реализация дополнительных образовательных программ в области культуры (исключена с 2016 года);*

реализация дополнительных общеразвивающих программ (включена в 2016 году);

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (введена в 2021 году);

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (включена в 2016 году);

организация мероприятий (включена в 2016 году);

*показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (исключена с 2016 года);*

*создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (исключена с 2016 года);*

*организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения (исключена с 2016 года);*

*издательская деятельность (исключена с 2016 года).*

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении Администрации Ачинского района, приведен в [приложении №](#Par7732) 6 к Программе.

*\*с 2016 года ведомственные перечни услуг (работ) ведутся в системе «Электронный бюджет», согласно части 3.1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.*

**8. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы**

8.1. Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация следующих отдельных мероприятий программы:

- «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов»;

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»;

- «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры».

8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 2014 – 2030 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных фондов района.

Ожидаемые результаты:

- количество единиц хранения составит не менее 21,69 тысяч единиц.

Объем финансирования мероприятия составит 1 436 891,92 рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 102 071,15 рублей,

2015 год – 102 117,00 рублей,

2016 год – 95 682,50 рублей,

2017 год – 106 207,55 рублей,

2018 год – 119 091,33 рублей,

2019 год – 126 372,00 рублей,

2020 год – 141 818,32 рублей,

2021 год – 77 565,09 тыс. рублей,

2022 год – 91 066,98 тыс. рублей,

2023 год – 158 300,00 тыс. рублей,

2024 год - 158 300,00 тыс. рублей,

2025 год - 158 300,00 тыс. рублей.

8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания». Сроки реализации отдельного мероприятия: 2017 - 2030 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и помещений учреждений культуры Ачинского района.

Ожидаемые результаты:

- исполнение бюджетной сметы не менее 85% ежегодно;

- число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры – 35 единиц ежегодно.

Объем финансирования мероприятия составит 26 357 033,97 рублей из средств местного и краевого бюджетов, в том числе по годам:

2017 год – 4 081 410,45 рублей,

2018 год – 13 499 472,00 рублей,

2019 год –8 776 151,52 рублей, в том числе:

краевой бюджет - 4 055174,00 рублей,

районный бюджет - 22 301 859,97 рублей,

2020 год – 0,00 рублей,

2021 год – 0,00 рублей,

2022 год – 0,00 рублей,

2023 год – 0,00 рублей,

2024 год – 0,00 рублей,

2025 год – 0,00 рублей.

8.4. Отдельное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры». Сроки реализации отдельного мероприятия: 2020-2030 годы.

Объем финансирования мероприятия составит 44 581,68 рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:

2020 год – 44 581,68 рублей,

2021 год – 0,00 рублей.

2022 год – 0,00 рублей,

2023 год – 0,00 рублей,

2024 год – 0,00 рублей,

2025 год – 0,00 рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности | Единица измерения | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | **Цель муниципальной программы:**  создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 262,42 | | 260,87 | | 260,87 | | 260,87 | | 290,0 | 295,5 | 296,9 | 297,0 | 297,3 | 297,9 | 298,2 | 298,6 | 300,0 |
| b) | количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз. | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| c) | доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств | % | 0 | | 8 | | 8 | | 0 | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1. | **Задача 1** Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Подпрограмма 1**  **«Сохранение культурного наследия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | | 84 | | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| b) | среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения | экз. | | 14,52 | | 14,57 | | 15,29 | | 15,61 | 15,74 | 15,87 | 15,90 | 15,90 | 15,91 | 15,92 | 15,93 | 15,94 | 16,05 |
| c) | количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс.чел. населения | ед. | | 5817 | | 5829 | | 6323 | | 6526 | 6530 | 6570 | 6573 | 7003 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7100 |
| d) | Количество объектов культурного наследия отремонтированных за счет краевых субсидий | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Количество восстановленных воинских захоронений | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | Количество установленных мемориальных знаков | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | Количество имен погибших при защите Отечества нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Задача 2** Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Подпрограмма 2**  **«Поддержка народного творчества»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения | чел. | 7230 | | 7340 | | 7350 | | 7919 | | 7946 | 8018 | 8070 | 8106 | 8150 | 8200 | 8220 | 8240 | 8300 |
| b) | число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения | ед. | 13 | | 13 | | 13 | | 14,2 | | 14,3 | 14,3 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 16 |
| c) | число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения | ед. | 170 | | 173 | | 173 | | 182 | | 185 | 185 | 186 | 196,8 | 197,6 | 198,4 | 198,5 | 198,6 | 199 |
| d) | число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно | тыс.чел. | 1,716 | | 1,751 | | 1,752 | | 1,755 | | 1,756 | 1,760 | 1,760 | 1,768 | 1,779 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,840 |
| e) | число участников клубных формирований | тыс.чел. | 2,779 | | 2,786 | | 2,786 | | 2,798 | | 2,802 | 2,810 | 2,832 | 2,854 | 2,865 | 2,876 | 2,887 | 2,890 | 2,955 |
| f) | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % по сравнению с предыдущим годом | 0,79 | | 0,25 | | -18 | | 0,03 | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| g) | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 6,906 | | 7,476 | | 6,180 | | 6,182 | | 6,198 | 6,214 | 6,220 | 6,220 | 6,236 | 6,252 | 6,268 | 6,270 | 6,280 |
| h) | минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | ед. |  | |  | | при условии дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | **Задача 3** Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 66,8 | | 66,6 | | 67,2 | | 67,2 | | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| b) | доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 44,4 | | 44,4 | | 44,4 | | 66,6 | | 94,4 | 94,4 | 89,5 | 89,5 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c) | количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек | тыс.ед. | 8,859 | | 11,359 | | 14,359 | | 20,9 | | 27,5 | 11 | 19 | 20 | 29,5 | 33,0 | 44,00 | 44,5 | 54,0 |
| e) | число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | чел. |  | |  | | при условии дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | **Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска» | % | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 21 | 21 | 21 | 21,69 | 22 | 22 | 23 | 24 | - |
| 1.5. | **Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | исполнение бюджетной сметы | % | - | | - | | - | | 85 | | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры | ед. | - | | - | | - | | 35 | | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | **Отдельное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) | число учреждений культуры в которых проведена независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры | ед. | - | | - | | - | | - | | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |

**Примечание:**

**Численность жителей Ачинского района в 2018 году составило 15 213 человек.**

**Численность жителей Ачинского района в 2019 году составило 14 891 человек.**

**Численность жителей Ачинского района на 01.01.2020 составила 14 498 человек**

**Численность жителей Ачинского района на 01.01.2021 составила 14 328 человек**

**Численность жителей Ачинского района на 01.01.2022 составила 14 186 человек**

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ачинского района»

**Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»,**

**реализуемая в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры Ачинского района»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется программа | муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ачинского района Красноярского края  (МБУК «Центральная районная библиотека»,  отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели  – сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района;  - увековечение памяти погибших при защите Отечества.  Задачи:  - обеспечение сохранности объектов культурного наследия;  - развитие библиотечного дела;  - обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Ачинского района. |
| Целевые индикаторы | * доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района; * среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения; * количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения * Количество объектов культурного наследия отремонтированных за счет краевых субсидий * Количество восстановленных воинских захоронений * Количество установленных мемориальных знаков * Количество имен погибших при защите Отечества нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 202 456 382,5 руб., в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 156 849,82 руб.,  за счет средств краевого бюджета – 29 699 294,70 руб.,  за счет средств районного бюджета - 172 600 237,98 руб.,  из них по годам:  2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:  краевой бюджет - 1 421 400,00 руб.,  районный бюджет - 9 171 894,39 руб.;  2015 год – 10 818 828,14 руб., в том числе:  краевой бюджет - 5 169 798,24 руб.,  районный бюджет - 5 649 029,90 руб.;  2016 год – 10 198 110,14 руб., в том числе:  краевой бюджет - 555 630,14 руб.,  районный бюджет - 9 642 480,00 руб.;  2017 год – 12 710 342,78 руб., в том числе:  краевой бюджет - 2 732 583,00 руб.,  районный бюджет - 9  977 759,78 руб.;  2018 год – 15 564 663,14 руб., в том числе:  краевой бюджет - 4 877 107,14 руб.,  районный бюджет - 10 687 556,00 руб.;  2019 год – 19 253 280,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 7 587 480,00 руб.,  районный бюджет - 11 665 800,00 руб.;  2020 год – 18 689 926,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 1 026 076,00 руб.,  районный бюджет - 17 663 850,00 руб.;  2021 год – 18 558 485,91 руб., в том числе:  федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,  краевой бюджет - 1 522 150,00 руб.,  районный бюджет - 16 957 585,91 руб.;  2022 год – 22 463 982,00 руб., в том числе:  федеральный бюджет – 78 099,82 руб.;  краевой бюджет - 4 807 070,18 руб.,  районный бюджет - 17 578 812,00 руб.;  2023 год – 18805470,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 18 805 470,00 руб.  2024 год – 22 400 000,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 22 400 000,00 руб.  2025 год – 22 400 000,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 22 400 000,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики Администрации района, финансовое управление, отдел культуры, физической культуры и молодежной политики |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 объектов памятников истории регионального значения, один из которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за исключением Преображенского сельсовета, имеются памятники регионального значения, являющиеся объектам культурного наследия.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:

1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г. (д. Курбатово)

2-3.Могила красного партизана Ворохобина П.И., убитого белобандитами в 1921 году и Братская могила 30 партизан, расстрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаковцами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, расстрелянных колчаковцами в марте 1919 года (д. Тимонино).

9. Церковь Архангела Михаила (д. Козловка).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945 годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха).

На территории района также расположены стелы и обелиски, не отнесенные к объектам культурного и исторического значения:

- связанные с гражданской войной – 2 (п. Причулымский, с. Белый Яр),

- связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945гг) – их десять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, п.Ключи, п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, д.Ольховка, с.Ястребово, п.Березовый).

Памятников архитектуры на территории района нет.

На территории района расположен Аргинский заказник, Айдашинская пещера, Ачинская палеонтологическая стоянка

Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия в районе остаются следующие.

В связи с изменением законодательства и общей градостроительной ситуации сохраняется потребность в разработке учетной документации, проектов зон охраны, установлении границ территорий объектов культурного наследия.

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней   
на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ремонтно-реставрационные работы в полной мере. В 2015 году проведена полная инвентаризация памятников и объектов культурного наследи района. В 2017 году Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края проведена паспортизация объектов культурного значения.

Текущий ремонт памятника Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха) выполнен в 2015 году. В 2019 году плиты у основания памятника стали трескаться и разрушаться. В 2020 была разработана научно-проектная документация для проведения их ремонта.

В 2021 году за счет средств краевого бюджета был проведен ремонт памятника истории «Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположенная на территории кладбища д. Покровка.

Объемы финансирования остаются недостаточными для проведения необходимых видов работ для постановки на кадастровый учет и оформления в собственность объектов культурного значения и памятников.

Условия содержания и использования зданий-памятников не соответствуют современным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В Ачинском районе к таким объектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново), используемый под муниципальный жилищный фонд.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации.

2.1.2.Развитие библиотечного дела

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского района осуществляют 19библиотек, объединенных в одну систему. МБУК «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой библиотеки. 18 сельских библиотек являются структурными подразделениями МБУК ЦРБ.

Практически все учреждения библиотек находятся в приспособленных помещениях, чаще в зданиях домов культуры и клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муниципальными библиотеками составляет 59%, что превышает среднероссийский и региональный показатели. Совокупный книжный фонд библиотек района составляет 200 тыс. единиц хранения или в расчете 14 экземпляров на одного жителя района. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. читателей с книговыдачей свыше 230 тысяч экземпляров в год. Число посетителей массовых мероприятий библиотек района в 2022 году составило около 16 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития региона, интеграции края в общероссийское и международное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.

В центральной районной библиотеке Ачинского района автоматизированы основные процессы комплектования и обработки единого книжного фонда. Полностью компьютеризированы все сельские библиотеки. Восемнадцать библиотек на 01.01.2023 год имеют выход в Интернет, что значительно укрепило позиции библиотек как центров, обеспечивающих информационную поддержку развития малого бизнеса, предпринимательства, личного подсобного хозяйства, оперативного выполнения запросов пользователей библиотеки.

* С 2008 года идет формирование собственного электронного каталога. Объем электронного каталога составляет более 29 тыс. записей. Работают электронные читальные залы в 16 населенных пунктах. С 2014 года создан собственный библиотечный сайт. На сайте библиотеки размещен электронный каталог, каталог периодических изданий, собственные краеведческие издания библиотеки. МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского края.
* Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отношении местных периодических изданий. Выполнение данной работы в отношении книжного фонда сегодня не представляется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного оборудования и отсутствия необходимых площадей для его размещения.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского района существует ряд проблем, требующих безотлагательного решения:

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на комплектование фондов, организацию подписки на периодические издания;

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, который осуществляется за счет средств субсидий из федерального и краевого бюджетов;

- не соответствие техническому и технологическому оснащению сельских библиотек Модельному стандарту деятельности библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капитальный ремонт помещений библиотек, приобретение специализированной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании состоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотечной системы. Данное положение дел требует корректировки районной библиотечной политики в соответствии с экономическими и социально-культурными изменениями, происходящими в обществе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, [стратегии](consultantplus://offline/ref=D227CCB91267BA3BEFCC48C67CB0E507FDCC1C9529EFCA00C22D5A3F38E17E077411644EBBAB50E3GEvED) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

развитие библиотечного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется   
на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района», утвержденного постановлением Администрации Ачинского района от 28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;

количество посетителей библиотек на 1000 человек населения;

количество объектов культурного наследия отремонтированных за счет краевых субсидий

количество восстановленных воинских захоронений;

количество установленных мемориальных знаков;

количество имен погибших при защите Отечества нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | Единица измере-ния | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района | % | 84 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 2 | среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения | экз. | 14,52 | 14,57 | 15,29 | 15,61 | 15,74 | 15,87 | 15,90 | 15,90 | 15,91 | 15,92 | 15,93 | 15,94 | 16,05 |
| 3 | количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс.чел. населения | ед. | 5817 | 5829 | 6323 | 6526 | 6530 | 6570 | 6573 | 7003 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7100 |
| 4 | Количество объектов культурного наследия отремонтированных за счет краевых субсидий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество имен погибших при защите Отечества нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК ЦРБ).

По [подпункту 1.1 пункта 1](#Par550) мероприятий подпрограммы – администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района.

По [подпункту 1.2 пункта 1](#Par550) мероприятий подпрограммы – администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятий 1.1, 1.2 пункта 1 подпрограммы администрацией Ачинского района бюджетам сельсоветов, входящим в состав Ачинского района, предоставляется межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее – МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих условий:

закрепление в бюджетах Лапшихинского и Тарутинского сельсоветов долевого финансирования в размере не менее 1% от общего объема средств, направляемых на финансирование соответствующего мероприятия;

наличие муниципального правового акта об утверждении соответствующей муниципальной программы, направленной на достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на основании соглашения заключенного между указанным учреждением и администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ предусмотрены   
на основании постановления администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. В случае получения межбюджетных трансфертов сельсоветами, входящими в состав Ачинского района, по [подпункту 1.1. пункта](#Par550) 1 мероприятий подпрограммы, по запросу Администрации Ачинского района ежеквартально (за первый, второй и третий кварталы) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района отчеты о реализации мероприятия по [подпункту 1.1 пункта 1](#Par550) мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики Администрации Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется отделом культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет представляется в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы администрация Ачинского района вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в Программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в программу осуществляется после внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61925FE085226156C38B3C01BD7BAFE9C745938857C6EmCaCE).

2.4.8. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число подготовленных материалов научно-проектной документации – 1 ед. в 2014 году, 1 ед. в 2020 году;

число отремонтированных объектов культурного наследия – 1 ед. в 2015 г., 1 ед. – в 2022 г.;

количество отремонтированных воинских захоронений - 3 ед., в т.ч. по годам: 2021 г - 1 ед., 2022 г. – 2 ед.

количество посещений муниципальных библиотек составит не менее 1 049,62 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,2 тыс. человек, в 2017 году – не менее 99,6 тыс. человек; в 2018 году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 54,38 тыс. чел.; в 2021 году – 97,29 тыс. чел.; в 2022 году – 109,5 тыс. чел., в 2023 г. - 101,6 тыс.чел., в 2024 г. - 101,6 тыс.чел.

количество документов выданных из фонда библиотеки составит не менее 2431,148 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году – 238,25 тыс. экземпляров; в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров; в 2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020 году – 113,36 тыс. экземпляров, в 2021 году – 217,010 тыс. экземпляров, в 2022 году – 230,451 тыс. экземпляров, в 2023 году – 224,826 тыс. экземпляров, в 2024 году – 224,826 тыс. экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной привлекательности района;

обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению качества и доступности библиотечных услуг;

расширению разнообразия библиотечных услуг;

росту востребованности услуг библиотек у населения района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 202 456 382,5 руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 156 849,82 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 29 699 294,70 руб.,

за счет средств районного бюджета - 172 600 237,98 руб.,

из них по годам:

2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:

краевой бюджет - 1 421 400,00 руб.,

районный бюджет - 9 171 894,39 руб.;

2015 год – 10 818 828,14 руб., в том числе:

краевой бюджет - 5 169 798,24 руб.,

районный бюджет - 5 649 029,90 руб.;

2016 год – 10 198 110,14 руб., в том числе:

краевой бюджет - 555 630,14 руб.,

районный бюджет - 9 642 480,00 руб.;

2017 год – 12 710 342,78 руб., в том числе:

краевой бюджет - 2 732 583,00 руб.,

районный бюджет - 9  977 759,78 руб.;

2018 год – 15 564 663,14 руб., в том числе:

краевой бюджет - 4 877 107,14 руб.,

районный бюджет - 10 687 556,00 руб.;

2019 год – 19 253 280,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 7 587 480,00 руб.,

районный бюджет - 11 665 800,00 руб.;

2020 год – 18 689 926,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 1 026 076,00 руб.,

районный бюджет - 17 663 850,00 руб.;

2021 год – 18 558 485,91 руб., в том числе:

федеральный бюджет – 78 750,00 руб.,

краевой бюджет - 1 522 150,00 руб.,

районный бюджет - 16 957 585,91 руб.;

2022 год – 22 463 982,00 руб., в том числе:

федеральный бюджет – 78 099,82 руб.;

краевой бюджет - 4 807 070,18 руб.,

районный бюджет - 17 578 812,00 руб.;

2023 год – 18 805 470,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 18 805 470,00 руб.

2024 год – 22 400 000,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 22 400 000,00 руб.

2025 год – 22 400 000,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 22 400 000,00 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | | | Приложение  к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |
| Наименование мероприятий подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016г. | | 2017 г. | | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | Итого на период | | |
| Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны (Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу) | администрация Лапшихинского сельсовета | | 812 | 0503 | 0610074480 | 540 | 721 400,00 | | 611 400,00 | | - | | - | | | - | |  | | - | | - | |  | |  | |  | |  | 1 332 800,00 | | | Количество подготовленных материалов научно-проектной документации – 1 ед. в 2014 году. Количество проведенных ремонтов объекта культурного наследия: 1 ед. в 2015 г.. Количество подготовленных материалов научно-проектной документации – 1 ед. в 2020году. | |
| 891 | 0503 | 0610074480 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2 000 000,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 2 000 000,00 | | |
| 891 | 0503 | 0610074480 | 521 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 237 730,00 | |  | |  | |  | |  | |  | 237 730,00 | | |  | |
| 1.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений | администрация Тарутинского сельсовета | | 891 | 0503 | 06100L2990 | 521 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 26 250,00 | |  | |  | |  | |  | 26 250,00 | | | Количество отремонтированных воинских захоронений - 1 ед., в т.ч. по годам: 2021 г - 1 ед., 2022 г. – 2 ед. | |
| 891 | 0503 | 06100L2990 | 521 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 78 750,00 | |  | |  | |  | |  | 78 750,00 | | |
| 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 11 670,00 | |  | |  | |  | |  | 11 670,00 | | |  | |
| администрация Горного сельсовета | | 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 78 099,82 | |  | |  | |  | 78 099,82 | | |  | |
| 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 31 900,18 | |  | |  | |  | 31 900,18 | | |  | |
| 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 12 220,00 | |  | |  | |  | 12 220,00 | | |  | |
| **Задача 2. Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная районная библиотека» | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | 812 | 0801 | 0610080610 | 611 | 8 866 242,14 | | 5 375 681,02 | | 9 334 335,54 | | 9 815 639,57 | | | 10 687 556,00 | | 11 665 800,00 | | 17 663 850,00 | | 16 945 915,91 | | 17 566 592,00 | | 18 805 470,00 | | 22 400 000,00 | | 22 400 000,00 | 171 527 082,18 | | | Количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 952,265 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,2 тыс. человек, в 2017 году – не менее 99,6 тыс. человек; в 2018 году – 99,9 тыс.чел.; в 2019 году – 99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 54,38 тыс. чел.; в 2021 году – 101,535 тыс. чел.; в 2022 году – 101,6 тыс. чел., в 2023 г. - 101,6 тыс.чел. Количество документов выданных из фонда библиотеки составит всего 2214,098 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году – 238,25 тыс. экземпляров; в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров; в 2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020 году – 113,36 тыс. экземпляров, в 2021 году – 224,786 тыс. экземпляров, в 2022 году – 224,826 тыс. экземпляров, в 2023 году – 224,826 тыс. экземпляров. | |
| 812 | 0801 | 0610075110 | 611 | 700 000,00 | | 4 500 000,00 | | - | | - | | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 5 200 000,00 | | |
| 812 | 0801 | 0610080620 | 611 | 305 652,25 | | 228 318,98 | | 308 144,46 | | 151 903,07 | | | - | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 994 018,76 | | |
| 812 | 0801 | 0610080610 | 612 | - | | 45 029,90 | | - | | 10 217,14 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 55 247,04 | | |
| 812 | 0801 | 0610010310 | 611 | - | | 58 398,24 | | 55 630,14 | | 71 144,00 | | | 190 380,14 | | 202 860,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 578 412,52 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010210 | 611 |  | |  | |  | | 18 344,00 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 18 344,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010460 | 611 |  | |  | |  | | 2 201 095,00 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 2 201 095,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010490 | 611 |  | |  | |  | |  | | | 4 247 320,00 | | 5 384 620,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 9 631 940,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010480 | 611 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | 788 346,00 | |  | |  | |  | |  | |  | 788 346,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010470 | 611 |  | |  | |  | |  | | | 439 407,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 439 407,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610010440 | 611 |  | |  | |  | | 442 000,00 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 442 000,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610027240 | 611 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 1 495 900,00 | | 4 775 170,00 | |  | |  | |  | 6 271 070,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | 0610075110 | 611 | - | |  | | 500 000,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 500 000,00 | | |
| Итого: |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | - | | |  | |
| ГРБС |  | |  |  |  |  | 10 593 294,39 | | 10 818 828,14 | | 10 198 110,14 | | 12 710 342,78 | | | 15 564 663,14 | | 19 253 280,00 | | 18 689 926,00 | | 18 558 485,91 | | 22 463 982,00 | | 18 805 470,00 | | 22 400 000,00 | | 22 400 000,00 | 202 456 382,5 | | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | - | | |  | |
| ГРБС 1 | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | 812 | 0801 | 0610080000 | 610 | 9 171 894,39 | | 5 649 029,90 | | 9 642 480,00 | | 9 977 759,78 | | | 10 687 556,00 | | 11 665 800,00 | | 17 663 850,00 | | 16 945 915,91 | | 17 566 592,00 | | 18 805 470,00 | | 22 400 000,00 | | 22 400 000,00 | 172 576 347,98 | | |  | |
| 812 | 0801 | 0610010000 | 610 | 700 000,00 | | 4 558 398,24 | | 555 630,14 | | 2 732 583,00 | | | 4 877 107,14 | | 5 587 480,00 | | 788 346,00 | | 1 495 900,00 | | 4 775 170,00 | |  | |  | |  | 26 070 614,52 | | |  | |
| ГРБС 2 | Администрация Лапшихинского сельсовета | | 891 | 0503 | 0610000000 |  | 721 400,00 | | 611 400,00 | | - | | - | | | - | | 2 000 000,00 | | 237 730,00 | | - | | - | |  | |  | |  | 3 570 530,00 | | |  | |
|  | Администрация Тарутинского сельсовета | | 891 | 0503 | 06100L2990 | 521 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 26 250,00 | |  | |  | |  | |  | 26 250,00 | | |  | |
| ГРБС 2 | 891 | 0503 | 06100L2990 | 521 | - | | - | |  | | - | | | - | | - | | - | | 78 750,00 | | - | |  | |  | |  | 78 750,00 | | |  | |
|  | 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | 11 670,00 | |  | |  | |  | |  | 11 670,00 | | |  | |
|  | Администрация Горного сельсовета | | 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 78 099,82 | |  | |  | |  | 78 099,82 | | |  | |
| ГРБС 2 | 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 | - | | - | |  | | - | | | - | | - | | - | |  | | 31 900,18 | |  | |  | |  | 31 900,18 | | |  | |
|  | 891 | 0503 | 06100L2990 | 540 |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 12 220,00 | |  | |  | |  | 12 220,00 | | |  | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ачинского района»

**Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»,**

**реализуемая в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры Ачинского района»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка народного творчества» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа  «Развитие культуры Ачинского района»  (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Ачинского района  (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ачинского района  (МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»,  МБУДО «ДШИ» Ачинского района) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.  Задачи:  - сохранение и развитие традиционной народной культуры;  - поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры (*при условии дополнительного финансирования)* |
| Целевые индикаторы | * количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения; * число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения; * число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения; * число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно; * число участников клубных формирований; * увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; * число участников культурно-досуговых мероприятий; * минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями (при условии дополнительного финансирования) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  442 946 918,95 руб., в том числе:  за счет средств краевого бюджета – 64 119 603,74 руб.,  за счет средств районного бюджета – 373 429 548,30 руб.,  внебюджетные источники – 5 397 766,91 руб.;  из них по годам:  2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:  краевой бюджет - 6 348 189,78 руб.,  районный бюджет – 23 481 974,01 руб.,  внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;  2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:  краевой бюджет - 13 776 603,46 руб.,  районный бюджет - 15 264 075,74 руб.,  внебюджетные источники – 455 815,65 руб.;  2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:  краевой бюджет – 19 833 543,21 руб.,  районный бюджет - 12 050 322,93 руб.;  внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;  2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:  краевой бюджет - 4 008 807,00 руб.,  районный бюджет - 29 735 786,14 руб.;  внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;  2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:  краевой бюджет - 6 804 758,29 руб.,  районный бюджет - 27 365 001,00 руб.;  внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;  2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 8 444 838,00 руб.,  районный бюджет - 29 033 600,00 руб.;  внебюджетные источники – 445 000,00 руб.  2020 год – 36 781 290,57 руб., в том числе:  краевой бюджет - 641 224,00 руб.,  районный бюджет - 35 672 846,57 руб.;  внебюджетные источники – 467 220,00 руб.;  2021 год – 38 564 951,91руб., в том числе:  краевой бюджет - 1 602 700,00 руб.,  районный бюджет - 36 801 251,91 руб.;  внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;  2022 год – 41 661 337,00 руб., в том числе:  краевой бюджет - 2 658 940,00 руб.,  районный бюджет - 38 633 470,00 руб.;  внебюджетные источники – 368 927,00 руб.;  2023 год – 38 756 591,38 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 38 221 220,00 руб.;  внебюджетные источники – 535 371,38 руб.  2024 год – 44 120 371,38 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 43 585 000,00 руб.;  внебюджетные источники – 535 371,38руб.  2025 год – 44 120 371,38 руб., в том числе:  краевой бюджет - 0,00 руб.,  районный бюджет - 43 585 000,00 руб.;  внебюджетные источники – 535 371,38 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики, финансовое управление,  отдел культуры, физической культуры и молодежной политики |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в районе, а как следствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которое люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в целом, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, таких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, импровизированные спектакли, фестивали детского творчества.

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются современным свето-, звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой.

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа района наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. В районе действует 8 коллективов, удостоенных звания «народный» и 2 «образцовый» коллектив, в их числе вокальные ансамбли, хор, ансамбль песни и танца, хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Такая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым событиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса территории;

- является методическим фактором для работников культуры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. Традиционно в районе проходят творческие отчеты перед населением, в которых самодеятельные коллективы и клубные формирования показывают все свои лучшие наработки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе "Чулымские встречи", имени заслуженного работника России С.Г. Квакухина», зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осуществляется кинопоказ Малиновским, Ключинским и Горным культурно-досуговыми центрами,Тарутинским СДК и с 2022 года Причулымским СДК, для этой цели заключены договоры с КБУК «Енисей-кино».

В районе создана экспедиционная группа по сбору и обработке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно участвуют в зональных, краевых, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию образа Ачинского района, как территории со сложившимися традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное пространство оказывает благоприятное влияние на развитие самодеятельных коллективов района.

В целях наиболее полной интеграции культуры района в краевой и общероссийский культурный и информационный процесс необходимо продолжить продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные проблемы, как и для края и страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток высокопрофессиональных кадров.

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточно развиты информационно-коммуникационные технологии. В 10 клубных учреждениях культуры нет телефонной связи (53%), 9 клубных учреждений не оборудованы компьютерной техникой (50%), 12 учреждений культуры клубного типа (63%) не подключены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры специальным оборудованием составляет - 50% от потребного. В 4 учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. По состоянию на 01.01.2023 год профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. В учреждениях культурно-досугового типа района занято 70 специалистов, из них 21 специалистов культурно-досуговой деятельности. Профильное образование в области культуры имеют 28,6% работников. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финансирования.

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Привлечение дополнительных средств в отрасль посредством участия в различного уровня грантовых конкурсах при существующем дефиците районного бюджета является основополагающим элементом развития учреждения. Проведение муниципального конкурса на поддержку творческих инициатив будет способствовать развитию клубных формирований и иных творческих объединений, существующих на базе учреждений, развитию проектной грамотности работников учреждений культуры и образовательных учреждений культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района и близлежащих территорий края способствует их активному включению в культурную жизнь, формированию единого культурного пространства района.

При условии выделения дополнительного финансирования в целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учреждениям культуры и образовательным учреждениям в области культуры на реализацию социокультурных проектов будет предоставлены субсидии.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, [стратегии](consultantplus://offline/ref=D227CCB91267BA3BEFCC48C67CB0E507FDCC1C9529EFCA00C22D5A3F38E17E077411644EBBAB50E3GEvED) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры (*при условии дополнительного финансирования)*.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ачинского района», утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 1 тыс.чел. населения;

- число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;

- число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;

- число участников клубных формирований;

- число участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | Ед. изм. | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| * количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения | чел. | 7230 | 7340 | 7350 | 7919 | 7946 | 8018 | 8070 | 8106 | 8150 | 8200 | 8220 | 8240 | 8300 |
| * число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения | чел. | 13 | 13 | 13 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 16 |
| * число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. населения | ед. | 170 | 173 | 173 | 182 | 185 | 185 | 186 | 196,8 | 197,6 | 198,4 | 198,5 | 198,6 | 199 |
| * число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно | тыс. чел. | 1,716 | 1,751 | 1,752 | 1,755 | 1,756 | 1,760 | 1,760 | 1,768 | 1,779 | 1,780 | 1,781 | 1,782 | 1,840 |
| * число участников клубных формирований | тыс.  чел. | 2,779 | 2,786 | 2,786 | 2,798 | 2,802 | 2,810 | 2,832 | 2,854 | 2,865 | 2,876 | 2,887 | 2,890 | 2,955 |
| увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % по сравнению с предыду-щим годом | 0,79 | 0,25 | -18 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| число участников культурно-досуговых мероприятий |  | 6,906 | 7,476 | 6,180 | 6,182 | 6,198 | 6,214 | 6,220 | 6,220 | 6,236 | 6,252 | 6,268 | 6,270 | 6,280 |
| минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями | ед. |  | при условии дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Ачинского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке и условиях предоставления субсидии, связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС Ачинского района» предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.3.1 и 1.3.2 пункта 1, подпункта 2.3 пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между администрацией Ачинского района и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанными с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района»;

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4. *При условии дополнительного финансирования подпрограммы* по [подпункту 2](consultantplus://offline/ref=E6CB3E7E40838C9E7CF2E8987260819B30179957F8B74C97B3AE589C1F0A2864C498C6E9430649DEBFCA4Ee6JCK).1 пункта 2 мероприятий подпрограммы субсидии на иные цели предоставляются учреждениям культуры Ачинского района по результатам конкурсного отбора, который проводится в соответствии с утвержденным администрацией Ачинского района в установленном порядке Положением о проведении муниципального конкурса проектов в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса осуществляются отделом культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному мероприятию осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и победителем конкурса, в порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется ответственным отделом культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет представляется в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы администрация Ачинского района вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в Программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в программу осуществляется после внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61925FE085226156C38B3C01BD7BAFE9C745938857C6EmCaCE).

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит всего не менее 1 195,32 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 120,423 тыс.чел., в 2019 году - 121,26 тыс.чел., в 2020 году - 39,058 тыс.чел., в 2021 году – 68,492 тыс.чел., в 2022 году - 133,45 тыс.чел., в 2023 году - 121,4 тыс.чел.; в 2024 году - 121,4 тыс.чел.; в 2025 году - 121,4 тыс.чел.;

количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных событий на территории Ачинского района, составит всего 54 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 5 ед., в 2015 году – 6 ед., в 2016 году – 5 ед., в 2017 году – 5 ед., в 2018 году – 9 ед., в 2018 году – 9 ед., в 2019 году – 9 ед., в 2020 году – 5 ед., в 2021 году – 5 ед., в 2022 году – 5 ед., в 2023 году – 5 ед., в 2024 году – 5 ед., в 2025 году – 5 ед., *при условии дополнительного финансирования возможно увеличение индикаторов;*

поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: приобретение учебно-методических пособий: в 2018 г. - 1 комплект, приобретение расходных материалов в 2019-2023 гг. для отделения "Изобразительное искусство"; поддержка клубных формирований прикладного творчества в 2018 году – 2 ед.; в 2019-2024 гг. - приобретение расходных материалов для клубных формирований прикладного творчества;

приобретение экипировки, поощрение актива "волонтеров культуры" в 2022 году, организация культурного пространства для развития деятельности "волонтеров культуры" в последующие годы;

*при условии дополнительного финансирования:* количество фактов участия творческих коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, региональных, всероссийских и др. уровня мероприятиях, составит всего 102 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., в 2016 году – 12 ед., в 2017 году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед., в 2019 году – 12 ед., в 2020 году – 12 ед.; в 2021 году – 12 ед., в 2022 году – 12 ед., в 2023 году – 12 ед., в 2024 году – 12 ед., в 2025 году – 12 ед.

*при условии дополнительного финансирования:* количество проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями составит всего 18 ед., в том числе по годам: в 2017 году - 3 ед., в 2018 году - 3 ед., в 2019 году – 3 ед., в 2020 году – 3 ед., в 2021 году - 3 ед., в 2022 году - 3 ед., в 2023 году - 3 ед., в 2024 году - 3 ед., в 2025 году - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел,

- повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность,

- повышению уровня проведения культурных мероприятий;

*При условии дополнительного финансирования:*

- увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;

- развитию межрегионального и краевого сотрудничества в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система Ачинского района» на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет

442 946 918,95 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 64 119 603,74 руб.,

за счет средств районного бюджета – 373 429 548,30 руб.,

внебюджетные источники – 5 397 766,91 руб.;

из них по годам:

2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:

краевой бюджет - 6 348 189,78 руб.,

районный бюджет – 23 481 974,01 руб.,

внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;

2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:

краевой бюджет - 13 776 603,46 руб.,

районный бюджет - 15 264 075,74 руб.,

внебюджетные источники – 455 815,65 руб.;

2016 год – 32 231 480,37 руб., в том числе:

краевой бюджет – 19 833 543,21 руб.,

районный бюджет - 12 050 322,93 руб.;

внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;

2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:

краевой бюджет - 4 008 807,00 руб.,

районный бюджет - 29 735 786,14 руб.;

внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;

2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:

краевой бюджет - 6 804 758,29 руб.,

районный бюджет - 27 365 001,00 руб.;

внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;

2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 8 444 838,00 руб.,

районный бюджет - 29 033 600,00 руб.;

внебюджетные источники – 445 000,00 руб.

2020 год – 36 781 290,57 руб., в том числе:

краевой бюджет - 641 224,00 руб.,

районный бюджет - 35 672 846,57 руб.;

внебюджетные источники – 467 220,00 руб.;

2021 год – 38 564 951,91руб., в том числе:

краевой бюджет - 1 602 700,00 руб.,

районный бюджет - 36 801 251,91 руб.;

внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;

2022 год – 41 661 337,00 руб., в том числе:

краевой бюджет - 2 658 940,00 руб.,

районный бюджет - 38 633 470,00 руб.;

внебюджетные источники – 368 927,00 руб.;

2023 год – 38 756 591,38 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 38 221 220,00 руб.;

внебюджетные источники – 535 371,38 руб.

2024 год – 44 120 371,38 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 43 585 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 535 371,38руб.

2025 год – 44 120 371,38 руб., в том числе:

краевой бюджет - 0,00 руб.,

районный бюджет - 43 585 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 535 371,38 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  | | |  | | Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
| Наименование мероприятий подпрограммы | | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | |  | | | Расходы (руб.), в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | | ВР | | 2014 г. | | 2015 г. | | | 2016г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | 2025 г. | Итого на период | | |
|  | Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620080610 | | 611 | | 22 942 659,61 | | 14 020 860,37 | | | 9 750 372,14 | | 28 366 817,28 | | 27 331 401,00 | | 29 017 600,00 | 35 325 150,00 | 36 791 251,91 | 38 633 470,00 | 37 986 220,00 | 43 500 000,00 | | | 43 500 000,00 | 367 165 802,31 | | | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит всего не менее 1 126,748 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 120,555 тыс. человек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 120,423 тыс.чел., в 2019 году - 121,26 тыс.чел., в 2020 году - 39,058 тыс.чел., в 2021 году - 121,32 тыс.чел., в 2022 году - 121,4 тыс.чел., в 2023 году - 121,4 тыс.чел. | |
| 812 | 0801 | | 0620080610 | | 612 | |  | |  | | |  | | 43 725,17 | | - | | - | - |  |  |  |  | | |  | 43 725,17 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010460 | | 611 | |  | |  | | |  | | 3 636 105,00 | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | 3 636 105,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010490 | | 611 | |  | |  | | |  | |  | | 5 963 780,00 | | 8 319 780,00 |  |  |  |  |  | | |  | 14 283 560,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010480 | | 611 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | 641 224,00 |  |  |  |  | | |  | 641 224,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010470 | | 611 | |  | |  | | |  | |  | | 651 685,00 | |  |  |  |  |  |  | | |  | 651 685,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010310 | | 611 | | 68 120,00 | |  | | | - | | - | | - | |  |  |  |  |  |  | | |  | 68 120,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010310 | | 611 | | 30 169,78 | | 125 141,76 | | | 145 269,86 | | 162 256,00 | | 189 293,29 | | 125 058,00 |  |  |  |  |  | | |  | 747 018,91 | | |
| 812 | 0801 | | 0620080620 | | 611 | | 539 314,40 | | 1 243 215,37 | | | 2 283 917,79 | | 1 325 243,69 | | - | | - | - | - |  |  |  | | |  | 5 391 691,25 | | |
| 812 | 0801 | | 0620075110 | | 611 | | 6 249 900,00 | | 12 881 461,70 | | | 19 322 273,35 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | 38 453 635,05 | | |
| 812 | 0801 | | 06200S5110 | | 611 | | - | | - | | | 16 033,00 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | 16 033,00 | | |
| 812 | 0801 | | 0620010210 | | 611 | | - | | 770 000,00 | | | 366 000,00 | | 210 446,00 | | - | | - | - | - |  |  |  | | |  | 1 346 446,00 | | |
|  | | 812 | 0801 | | 0620027240 | | 611 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | 1 602 700,00 | 2 658 940,00 |  |  | | |  | 4 261 640,00 | | |  | |
| в том числе: | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | - | | |  | |
| 1.1.1. Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620080610 | | 611 | | 106 310,00 | | 170 000,00 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 365 000,00 | | 380 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 1 771 310,00 | | | Количество мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно | |
| 1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня мероприятиях | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620080610 | | 611 | | - | | - | | | - | | - | | - | |  |  |  |  |  | - | | |  |  | | | При условии дополнительного финансирования: количество мероприятий, в которых приняли участие коллективы Ачинского района, не менее 10 ед. ежегодно | |
| 1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» на платной основе | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0000000000 | | ххх | | 855 745,89 | | 455 815,65 | | | 347 614,23 | | 340 330,00 | | 350 000,00 | | 445 000,00 | 467 220,00 | 161 000,00 | 368 927,00 | 535 371,38 | 535 371,38 | | | 535 371,38 | 5 397 766,91 | | | Количество посетителей мероприятий оказываемых на платной основе составит не менее 440 тыс.чел. (не менее 44 тыс.чел. ежегодно) | |
| 1.3. Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  | |
| в том числе: | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | - | | |  |  | | |  | |
| 1.3.1. Сохранение и развитие художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | 812 | 0703 | | 0620088320 | | 612 | |  | |  | | |  | |  | | 27 000,00 | | 6 000,00 | 337 696,57 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 410 696,57 | | | Приобретение учебно-методических пособий: в 2018 г. - 1 комплект, приобретение расходных материалов в 2019-2023 гг. для отделения "Изобразительное искусство" | |
| 1.3.2. Предоставление субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение участия в краевых, региональных, федеральных мероприятиях по художественным народным ремеслам | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620088320 | | 612 | |  | |  | | |  | |  | | 6 600,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 101 000,00 | | | Поддержка в 2018 году - 2 ед. клубных формирований прикладного творчества, в 2019-2023 гг. - приобретение расходных материалов для клубных формирований прикладного творчества | |
|  | Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. Муниципальный конкурс проектов в области культуры | | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | | 812 | 0801 | | 06 2 ххххххх | | ххх | | - | | - | | | - | | - | | - | |  |  |  |  |  | - | | |  |  | | | При условии дополнительного финансирования: Поддержка не менее 3 проектов ежегодно в области культуры | |
| 2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры | | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | | 812 | 0801 | | 06 2 ххххххх | | ххх | | - | | - | | | - | | - | | - | |  |  |  |  |  | - | | |  |  | | | Участие в конкурсе на получение субсидий краевого бюджета. | |
| 2.3. Поддержка движения "Волонтеры культуры" | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620088320 | | 612 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | 0,00 | | | Приобретение экипировки, поощрение актива "волонтеров культуры" в 2021 году. *При условии дополнительного финансирования:* организация культурного пространства для развития деятельности "волонтеров культуры" в последующие годы | |
| **ГРБС** | |  | | **812** |  | | 0620080000 | |  | | 23 481 974,01 | | 15 264 075,74 | | | 12 050 322,93 | | 29 735 786,14 | | 27 365 001,00 | | 29 033 600,00 | 35 672 846,57 | 36 801 251,91 | 38 633 470,00 | 38 221 220,00 | 43 585 000,00 | | | 43 585 000,00 | 373 429 548,30 | | |  | |
| **812** |  | | 0620070000 | |  | | 6 249 900,00 | | 12 881 461,70 | | | 19 322 273,35 | | - | | - | | - | - | 1 602 700,00 | 2 658 940,00 | - | - | | | - | 42 715 275,05 | | |  | |
| **812** |  | | 0620010000 | |  | | 98 289,78 | | 895 141,76 | | | 511 269,86 | | 4 008 807,00 | | 6 804 758,29 | | 8 444 838,00 | 641 224,00 | - | - | - | - | | | - | 21 404 328,69 | | |  | |
| ГРБС 1 | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | 812 | 0801 | | 0620080000 | | 611 | | 23 481 974,01 | | 15 264 075,74 | | | 12 050 322,93 | | 29 692 060,97 | | 27 331 401,00 | | 29 017 600,00 | 35 325 150,00 | 36 791 251,91 | 38 633 470,00 | 38 186 220,00 | 43 550 000,00 | | | 43 550 000,00 | 372 873 526,56 | | |  | |
| 812 | 0801 | | 0620070000 | | 611 | | 6 249 900,00 | | 12 881 461,70 | | | 19 322 273,35 | | - | | - | | - | - | 1 602 700,00 | 2 658 940,00 | - | - | | | - | 42 715 275,05 | | |  | |
| 812 | 0801 | | 0620010000 | | 611 | | 98 289,78 | | 895 141,76 | | | 511 269,86 | | 4 008 807,00 | | 6 804 758,29 | | 8 444 838,00 | 641 224,00 | - | - | - | - | | | - | 21 404 328,69 | | |  | |
| 812 | 0801 | | 0620088320 | | 612 | |  | |  | | |  | |  | | 6 600,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 101 600,00 | | |  | |
| 812 | 0801 | | 0620080610 | | 612 | |  | |  | | |  | | 43 725,17 | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | 43 725,17 | | |  | |
| 812 | 0801 | | 062ххххххх | |  | | 855 745,89 | | 455 815,65 | | | 347 614,23 | | 340 330,00 | | 350 000,00 | | 445 000,00 | 467 220,00 | 161 000,00 | 368 927,00 | 535 371,38 | 535 371,38 | | | 535 371,38 | 5 397 766,91 | | |  | |
| ГРБС 2 | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | 812 | 0703 | | 0620088320 | | 612 | |  | |  | | |  | |  | | 27 000,00 | | 6 000,00 | 337 696,57 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 410 696,57 | | |  | |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Детальный план-график реализации мероприятия

«Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района»

подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Ачинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Месяц проведения | Расходы (тыс.руб.), в том числе по годам | | | | | | | | | |  |  | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Творческие отчеты учреждений культуры перед населением | март |  |  |  |  | 70,00 | 50,00 |  | 36,90 |  |  |  |  | 156,90 |
| 2. | Масленица | фев./ март |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 80,00 |
| 3. | День работника культуры | март |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |
| 4. | День Ачинского района | апрель | 30,00 |  |  |  | 30,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 85,00 |
| 5. | Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» | апрель |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
| 6. | День Победы | апрель | 4,80 | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 14,82 | 35,44 |  |  |  | 180,06 |
| 7. | День защиты детей | май | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 20,47 | 24,37 |  |  |  | 154,84 |
| 8. | Реализация проекта «Серебряная подкова» | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | День пожилого человека | сент.-окт. | 11,50 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  | 111,50 |
| 9. | Дни культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России С.Г.Квакухина | октябрь |  | 20,00 |  | - | - | 50,00 | - | 29,70 |  |  |  |  | 99,70 |
| 10. | Фестиваль народного творчества «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России С.Г.Квакухина | 2017 год - октябрь  2018-2020 год - июнь |  |  |  | 35,00 | 60,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  | 145,00 |
| 11. | Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | октябрь-ноябрь |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| 12 | Новогодние мероприятия | декабрь | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 120,00 | 80,00 | 63,40 | 75,07 |  |  |  | 693,47 |
|  | **Итого:** |  | **106,30** | **170,00** | **150,00** | **150,00** | **365,00** | **380,00** | **150,00** | **165,29** | 134,88 |  |  |  | **1 771,47** |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ачинского района»

**Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации**

**муниципальной программы и прочие мероприятия»,**

**реализуемая в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры Ачинского района»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Ачинского района  (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ачинского района  (МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района,  МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»,  МБУК «Центральная районная библиотека») |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе;  Задачи:  - развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;  - модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры;  - модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности, в том числе проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям;  при условии дополнительного финансирования:  - поддержка творческих работников;  - внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;  - развитие инфраструктуры отрасли «культура». |
| Целевые индикаторы | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;  количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек;  число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (при условии дополнительного финансирования) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  148 365899,96 руб., в том числе:  6 989 070,12 руб. за счет средств федерального бюджета,  24 950 339,18 руб. за счет средств краевого бюджета,  94 513 018,86 руб. за счет средств районного бюджета,  20 576 860,81 руб. за счет внебюджетных источников,  1 336 610,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;  из них по годам:  2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 132 100,00 руб.  краевой бюджет – 563 599,00 руб.;  районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;  внебюджетные источники – 380 816,68 руб.;  юридические лица – 608 360,00 руб.;  2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 63 400,00 руб.  краевой бюджет – 9 387 338,30 руб.;  районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;  внебюджетные источники – 791 813,62 руб.,  юридические лица – 520 000,00 руб.;  2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 163 200,00 руб.  краевой бюджет – 5 095 751,00 руб.;  районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;  внебюджетные источники – 914 737,94 руб.,  юридические лица – 110 505,99 руб.;  2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.  краевой бюджет – 571 220,00 руб.;  районный бюджет – 9 153 055,16 руб.;  внебюджетные источники – 877 183,33 руб.;  юридические лица – 49 425,00 руб.  2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.  краевой бюджет – 1 288 451,00 руб.;  районный бюджет – 9 514 338,67 руб.;  внебюджетные источники – 890 566,47 руб.,  юридические лица – 48 320,00 руб.;  2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 580 150,00 руб.  краевой бюджет – 2 229 722,00 руб.;  районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;  внебюджетные источники – 795 573,15 руб.  2020 год – 8 546 690,43 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 158 804,81 руб.  краевой бюджет – 1 775 112,19 руб.;  районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;  внебюджетные источники – 290 980,00 руб.;  2021 год – 11 216 159,89 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 951 009,09 руб.  краевой бюджет – 928 421,91 руб.;  районный бюджет – 6 634 278,09 руб.;  внебюджетные источники – 2 702 450,80 руб.;  2022 год – 19 656 804,96 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 1 684 001,22 руб.  краевой бюджет – 1 717 623,78 руб.;  районный бюджет – 6 323 430,00 руб.;  внебюджетные источники – 9 931 749,96 руб.;  2023 год – 8 203 189,62 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.  краевой бюджет – 525 500,00 руб.;  районный бюджет – 6 677 360,00 руб.;  внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб.  2024 год – 9 485 829,62 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.  краевой бюджет – 525 500,00 руб.;  районный бюджет – 7 960 000,00 руб.;  внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб.  2025 год – 9 302 429,62 руб., в том числе:  федеральный бюджет - 0,00 руб.  краевой бюджет – 342 100,00 руб.;  районный бюджет – 7 960 000,00 руб.;  внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики, финансовое управление Администрации района,  отдел культуры, физической культуры и молодежной политики |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Красноярском крае» Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативами современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики края и района.

Образование в сфере культуры и искусства района представляет собой систему творческого развития детей. Система дополнительного образования детей в области культуры и искусства должна войти в непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры представлено одним учреждением - МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района (далее – МБУДО «ДШИ» Ачинского района, ДШИ).

Число учащихся детской школы искусств учащихся по состоянию на 01.01.2023 составляет 150 учащихся (процент охвата к численности учащихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет 52%, к численности общеобразовательных школ в районе –9%).

Образовательная деятельность ведется по направлениям: музыкальное искусство: инструментальное исполнительство, вокальное исполнительство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, обеспечение условий для их образования и творческого развития и подготовка творческих и педагогических кадров являются основными задачами детской школы искусств Ачинского района. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия в зональных, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов, организация творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 13 человек, из них преподавателей - 8 человек. С высшим профессиональным образованием 5 человек, со средним специальным образованием 3 человека. Качественный уровень специалистов составляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие в разного уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив «Арабеск» носит почетное звание Красноярского края «Образцовый художественный коллектив», является победителем и лауреатом 1 и 2 степеней международных, всероссийских и краевых конкурсов.

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зонального конкурса хореографических коллективов «Танцевальная феерия», с 2016 года – зонального конкурса фольклорных коллективов «FOLK-Каравай».

Материально-техническая база соответствует нормам предоставления услуги дополнительного образования. Имеются классы, оборудованные звуко-технической аппаратурой, деревообрабатывающими станками, комплектами музыкальных инструментов, костюмов. В школе подключен Интернет, имеется библиотека, специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует концертный и выставочный залы, нет методического кабинета, мастерских, собственных помещений для занятий хореографией, душевых комнат, недвижимое имущество школы не оформлено в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензирования предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях культурно-досугового типа действует 138клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 1779 человек, т.е. 62% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки на базе библиотек района с целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся конкурсные мероприятия и познавательные часы.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специалистов в области культуры является стимулирование через проведение творческих конкурсов и выплаты денежного поощрения. В районе сложилась традиция поддержки одаренной молодежи в области культуры посредством вручения Премий Главы района.

В связи с переходом на новые системы оплаты труда в доходы работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры выросли. Однако, по прежнему заработная плата работников отрасли «культура» с экономикой остается невысокой. Социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

Муниципальная программа предусматривает стимулирование лучших творческих работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Денежные поощрения будут присуждаться за исполнения произведений литературы, искусства или народного творчества, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру района, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, вклад в сохранение и развитие культуры, за призовые места на конкурсах краевого, межрегионального, всероссийского или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в районе невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

* В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров составляет 52 единицы. С учетом наличия компьютерной техники в каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, который активно используется в справочно-библиографической работе, проведении массовых мероприятий.

В районе открыто 16 электронных читальных залов на базе библиотек.

* Доступ к сети Интернет имеют 18 библиотек (94,7%). С 2008 года идет формирование собственного электронного каталога. В рамках реализации проекта открыты электронные читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). Ведется работа по созданию собственного сайта библиотеки и размещения электронного каталога на сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского края.
* Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отношении местных периодических изданий. Выполнение данной работы в отношении книжного фонда сегодня не представляется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного оборудования и отсутствия необходимых площадей для его размещения.

Вместе с тем динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в района не позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем.

Оснащение библиотек современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиотеках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране, крае, районе.

Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа за последние два года стало улучшаться за счет выделения краевых субсидий и соглашения с ООО «РУСАЛ». Но еще остаются проблемы. Средний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют срок службы от 40 до 97 лет. Два учреждения клубного типа нуждаются в проведении капитального ремонта. Преображенский СДК не имеет здания, Борцовский СК находится в крайне неудовлетворительном состоянии; в этих двух населенных пунктах услуга оказывается нестационарно.

По состоянию на 01.01.2023 остаются не выполнены предписания по нарушению требований пожарной безопасности и предписания прокуратуры, требующие дополнительного финансирования.

Большинство учреждений из-за неудовлетворительного ресурсного состояния не могут предоставить населению конкурентоспособную услугу высокого качества, что противоречит утвержденным приоритетам государственной культурной политики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жителей села практически единственным местом коллективного общения, информационным полем, центром формирования общественной активности и развития духовности. Работники культуры играют важнейшую роль в формировании позитивного имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания необходима поэтапная модернизация учреждений путем устранения предписаний, проведения капитального ремонта, оснащения специальным оборудованием и оргтехникой.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, [стратегии](consultantplus://offline/ref=D227CCB91267BA3BEFCC48C67CB0E507FDCC1C9529EFCA00C22D5A3F38E17E077411644EBBAB50E3GEvED) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности, в том числе проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансирования:

- поддержка творческих работников;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

количество библиографических записей в электронных каталогах краевых общедоступных библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;

число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства *(при условии дополнительного финансирования)*.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 66,8 | 66,6 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 66,6 | 94,4 | 94,4 | 89,5 | 89,5 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек | тыс. ед. | 8,859 | 11,359 | 14,359 | 20,9 | 27,5 | 11 | 19 | 20 | 29,5 | 33,0 | 44,00 | 44,5 | 54,0 |
| число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | чел. |  | при условии дополнительного финансирования | | | | | | | | | | | |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по [подпунктам](#Par504) 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы – администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района);

по [подпункту](#Par504) 1.3 пункта 1, подпунктам 5.3 и 5.4 пункта 5 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района;

по подпункту 2.1 пункта 2 – администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики), по подпункту 2.2 пункта 2 – администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики и МБУК «Центральная районная библиотека);

по [подпункту](#Par504) 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 4.1.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»;

по [подпункту 4.2 пункта](#Par550) 4 мероприятий подпрограммы Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района;

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»;

по подпункту 5.5 пункта 5 мероприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Ачинского района».

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ» Ачинского района предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений».

2.3.3. По [подпункту 1.2](consultantplus://offline/ref=E6CB3E7E40838C9E7CF2E8987260819B30179957F8B74C97B3AE589C1F0A2864C498C6E9430649DEBFCA4Ee6JCK) пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств районного бюджета на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусств осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района, о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4. По [подпункту](consultantplus://offline/ref=E6CB3E7E40838C9E7CF2E8987260819B30179957F8B74C97B3AE589C1F0A2864C498C6E9430649DEBFCA4Ee6JCK) 1.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств предполагается по результатам конкурсного отбора, который проводится в соответствии с утвержденным положением правительством Красноярского края конкурсного отбора, распределения, предоставления, расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку коллективов любительского художественного творчества и критерии конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края. Сумма предполагает субсидию краевого бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета.

Выделение денежных средств по данному мероприятию осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и победителем конкурса, о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.5. По [подпункту 2](consultantplus://offline/ref=E6CB3E7E40838C9E7CF2E8987260819B30179957F8B74C97B3AE589C1F0A2864C498C6E9430649DEBFCA4Ee6JCK).1 пункта 2 мероприятий подпрограммы выделение средств районного бюджета предусматривается на реализацию мероприятия по предоставлению денежных поощрений творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

Расходы на мероприятие осуществляются по результатам конкурсного отбора, который проводится в соответствии с утвержденным администрацией Ачинского района в установленном порядке Положением о проведении муниципального конкурса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денежное поощрение на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет осуществляться муниципальным учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам - победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам.

Межбюджетные трансферты будут выделены из средств федерального бюджета на основании соглашения, заключенного между администрацией Ачинского района и министерством культуры Красноярского края на основании конкурсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников», пунктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 №395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам», постановлением администрации Ачинского района от 09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 5.1, 5.2 ,5.3, 5.4, 5.5 пункта 5 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией Ачинского района и муниципальными бюджетными культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет средств от внебюджетных источников и средств юридических лиц, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.9. По [подпункту 5.](consultantplus://offline/ref=E6CB3E7E40838C9E7CF2E8987260819B30179957F8B74C97B3AE589C1F0A2864C498C6E9430649DEBFCA4Ee6JCK)3 пункта 5 мероприятий подпрограммы выделение средств краевого и районного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям (обустройство пандусов, замена входных дверей) осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между администрацией Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики Администрации Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется ответственным отделом культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет представляется в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы администрация Ачинского района вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в Программу в части текущего финансового года. Внесение изменений в программу осуществляется после внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61925FE085226156C38B3C01BD7BAFE9C745938857C6EmCaCE).

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число обучающихся МБУДО «ДШИ» Ачинского района составит не менее 127 человек в 2014-2018 годы, в 2020 - не менее 130 чел., в 2021-2023 гг. - не менее 134 чел.; 2024 – не менее 135 чел.,2025 – не менее 136 чел.;

количество получивших поддержку детских клубных формирований составит всего не менее 1 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 1 ед.; 2022 – 1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составит 7 человек и 3 учреждения культуры, в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., в 2015 году – 1 чел., в 2016 году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение в 2016 году, в 2017 году – 2 чел. и 1 учреждение культуры, в 2018 году - 2 чел. и 1 учреждение культуры;2021 год – 1 чел. и 1 учреждение культуры, 2022 год – 2 чел. и 2 учреждения культуры; 2023 год – 1 учреждение;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы реализации подпрограммы составит 11 ед., в том числе по годам: 2014 год – 1 библиотека, 2016 год – 4 (инфоматы), 2017 год – 1 библиотека, 2018 год – 2 библиотеки, 2021 год – 1 библиотека,2022 год – 1 библиотека;

количество оснащенных программным обеспечением муниципальных библиотек составит всего 4 библиотеки, в том числе по годам: в 2014 году – 1 библиотека (1 ед.) ,  в 2016 году – 1 библиотека (1 ед.), 2017 – 1 библиотека (1 ед.)., 2018 год - 1 библиотека (1 ед.).  (индикатор в целом будет выполнен при условии дополнительного финансирования);

фонды муниципальных библиотек из средств краевого и местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 7600 ед. изданий на различных носителях информации: в 2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., в 2017 году  - не менее 1000 ед., в 2018 году -  не менее 700 ед., в 2019-2023 годах - не менее -700 единиц ежегодно, фонды муниципальных библиотек в 2019 году пополнятся не менее 50 ед. краеведческими изданиями, изданиями авторов Красноярского края, в 2020 году – специальной литературой для слабовидящих – 30 экз.; в 2022 году – 803 экз.;

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным трансфертам из средств федерального и местного бюджетов пополнятся не менее 455 ед. изданий, в том числе по годам:  в 2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в 2018 г. – не менее 160 ед., в 2019 г. – не менее 151 ед.;в 2022 году – 602 экз.;

количество оснащенных специальным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит всего 12 ед., в том числе по годам: 2016 год – 2 ед. клубных учреждений, в 2017 году - 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждения; в 2019 году – одно учреждение клубного типа (в том числе оснащение материальными запасами на проведение районных праздничных мероприятий), 1 библиотека; в 2021 году - одно учреждение клубного типа;

количество обеспеченных учреждений культуры материальными запасами, расходными материалами для осуществления видов деятельности, осуществление работ по ремонту имущества за счет средств внебюджетных источников и иных юридических лиц, составит ежегодно 19 Домов культуры и клубов, 19 библиотек района, 1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный и текущий ремонт, составит 19 ед., в том числе по годам: в 2014 году - 4 ед. (из них 3 клуба, 1 библиотека); в 2015 г. – 2 ед. (2 клуба), в 2016 г. – 2 ед. (2 клуба), в 2017 году – 4 ед. (2 библиотеки и 2 клуба), в 2018 году – 3 ед. (2 клуба и 1 библиотека), в 2019 году – 4 ед. (2 клуба и 2 библиотеки); 2020 год – 7 ед. (5 клубов, 2 библиотеки); 2021 год – 4 ед. (3 клуба, 1 библиотека); 2022 год – 6 ед. (5 клубов, 1 библиотека).

количество муниципальных учреждений культуры, в которых будут устранены предписания надзорных органов составит 33 единицы, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 году - 7 ед. библиотек, в 2017 году - 2 ед. библиотек, в 2018 году – 1 ед. библиотека, в 2019 году – 17 ед. учреждений культуры (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека), в 2021 году- 2 ед. учреждений (библиотека и КДУ), 2022-2 ед. учреждений (КДУ).

в целях модернизации образовательного процесса учреждения дополнительного образования в области культуры будет приобретена мебель, специальное оборудование, музыкальные инструменты и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 единиц, приобретены музыкальный инструмент и комплектующие к нему в 2016 году приобретены мебель и оргтехника в 2017 году; произведен ремонт недвижимого имущества ДШИ в 2016 году, 2017 году и 2018 году, приобретена домбра в 2018 году, в 2019 году - приобретение балалайки, мебели и мольбертов, ремонт коридоров и кабинета ИЗО.

количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, составит 1 ед. в 2014 году, в 2018 году - установка кнопки вызова в библиотеке, расположенной в п.Горный, нанесение маркировки в 3-х библиотеках;

обеспечение софинансирования расходов на строительство здания культурно-досугового учреждения в с.Преображенка в 2022 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

- сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных фондов;

- созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры (при условии дополнительного финансирования);

- усилению социальной поддержки работников учреждений культуры, учреждений культуры (при условии дополнительного финансирования);

- расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитию информационных ресурсов (при условии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и безопасного и комфортного пребывания посетителей.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг учреждений культуры, а также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет

148 365899,96 руб., в том числе:

6 989 070,12 руб. за счет средств федерального бюджета,

24 950 339,18 руб. за счет средств краевого бюджета,

94 513 018,86 руб. за счет средств районного бюджета,

20 576 860,81 руб. за счет внебюджетных источников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;

из них по годам:

2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 132 100,00 руб.

краевой бюджет – 563 599,00 руб.;

районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;

внебюджетные источники – 380 816,68 руб.;

юридические лица – 608 360,00 руб.;

2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 63 400,00 руб.

краевой бюджет – 9 387 338,30 руб.;

районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;

внебюджетные источники – 791 813,62 руб.,

юридические лица – 520 000,00 руб.;

2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 163 200,00 руб.

краевой бюджет – 5 095 751,00 руб.;

районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;

внебюджетные источники – 914 737,94 руб.,

юридические лица – 110 505,99 руб.;

2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 506 080,00 руб.

краевой бюджет – 571 220,00 руб.;

районный бюджет – 9 153 055,16 руб.;

внебюджетные источники – 877 183,33 руб.;

юридические лица – 49 425,00 руб.

2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 750 325,00 руб.

краевой бюджет – 1 288 451,00 руб.;

районный бюджет – 9 514 338,67 руб.;

внебюджетные источники – 890 566,47 руб.,

юридические лица – 48 320,00 руб.;

2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 580 150,00 руб.

краевой бюджет – 2 229 722,00 руб.;

районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;

внебюджетные источники – 795 573,15 руб.

2020 год – 8 546 690,43 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 158 804,81 руб.

краевой бюджет – 1 775 112,19 руб.;

районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;

внебюджетные источники – 290 980,00 руб.;

2021 год – 11 216 159,89 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 951 009,09 руб.

краевой бюджет – 928 421,91 руб.;

районный бюджет – 6 634 278,09 руб.;

внебюджетные источники – 2 702 450,80 руб.;

2022 год – 19 656 804,96 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1 684 001,22 руб.

краевой бюджет – 1 717 623,78 руб.;

районный бюджет – 6 323 430,00 руб.;

внебюджетные источники – 9 931 749,96 руб.;

2023 год – 8 203 189,62 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 руб.

краевой бюджет – 525 500,00 руб.;

районный бюджет – 6 677 360,00 руб.;

внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб.

2024 год – 9 485 829,62 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 руб.

краевой бюджет – 525 500,00 руб.;

районный бюджет – 7 960 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб.

2025 год – 9 302 429,62 руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 руб.

краевой бюджет – 342 100,00 руб.;

районный бюджет – 7 960 000,00 руб.;

внебюджетные источники – 1 000 329,62 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | | Приложение № 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | к постановлению администрации Ачинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | от 28.02.2023 № 32-П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | Приложение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |
| Наименование мероприятий подпрограммы | | ГРБС | | | |  | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | |  | | | | | Расходы (руб.), в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | |
| ГРБС | | | РзПр | | | ЦСР | | | ВР | |  | 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | | 2022 г. | | 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | | Итого на период | |
| **Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | | | 812 | | | 0702 | | | 630080610 | | | 611 | |  | 3 851 776,29 | | | 2 637 967,54 | | | 4 024 110,94 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 10 513 854,77 | | Число обучающихся ежегодно составит не менее 127 чел. в 2014-2018 года, в 2020 - не менее 130 чел., в 2021-2023 гг - не менее 132 чел. | | |
| 812 | | | 0703 | | | 630080610 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | | 3 816 417,48 | | 4 184 353,61 | 4 767 051,39 | | 5 237 340,00 | | 5 465 860,00 | | | 6 117 684,00 | | 6 607 360,00 | | | 7 890 000,00 | | | 7 890 000,00 | | | 51 976 066,48 | |
| 812 | | | 0702 | | | 630075110 | | | 611 | |  | - | | | 1 250 000,00 | | | - | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 250 000,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010490 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | 65 100,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 65 100,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010480 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 374 947,00 | 346 672,00 | | 195 977,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 917 596,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010470 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 152 629,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 152 629,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010210 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 247 000,00 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 247 000,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 330010370 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 4 400,00 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 4 400,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010420 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | | 179 700,00 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 179 700,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630080610 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 2 147,63 | |  | - | | - | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 147,63 | |
| 812 | | | 0702 | | | 630080620 | | | 611 | |  | 153 809,81 | | | 142 003,72 | | | 180 743,80 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 476 557,33 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630080620 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | | 187 500,00 | | 312 430,00 | 500 000,00 | | 668 303,43 | | 925 000,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 593 233,43 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630027240 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 342 731,00 | | | 575 010,00 | |  | | |  | | |  | | | 917 741,00 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010340 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 70 950,00 | |  | | |  | | |  | | | 70 950,00 | |
| 1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | | | 812 | | | 0702 | | | 630087310 | | | 612 | |  | 101 424,00 | | | - | | | 399 998,76 | |  | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 501 422,76 | | Приобретение мебели, специального оборудования, музыкальных инструментов и др. для ДШИ в 2014 году, приобретение мебели и оргтехники в 2017 году. Приобретение музыкального инструмента и комплектующих к нему в 2016 году для ДШИ, приобретение оргтехники, ремонт помещений ДШИ в 2016 году, 2017 году. В 2018 году ремонт оркестрового класса, замена линолеума и приобретение домбры, фотоаппратата, ТВ-панели. В 2019 году - приобретение балалайки, мебели и мольбертов, ремонт коридоров и кабинета ИЗО. | | |
| 812 | | | 0703 | | | 630088300 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 75 000,00 | | 123 957,06 | 114 000,00 | |  | |  | | | 114 516,00 | |  | | |  | | |  | | | 427 473,06 | |
| 812 | | | 0703 | | | 630088310 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 893 554,95 | | 439 523,33 | 501 847,61 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 834 925,89 | |
| 812 | | | 0702 | | | 630087300 | | | 612 | |  |  | | |  | | | 170 000,00 | |  | |  | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 170 000,00 | |
| 1.3. Поддержка детских клубных формирований | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 630074830 | | | 612 | |  | 100 000,00 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 100 000,00 | | Поддержка двух клубных формирований | | |
| 812 | | | 0801 | | | 630084830 | | | 612 | |  | 2 700,00 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 700,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630074760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 113 000,00 | |  | | |  | | |  | | | 113 000,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 1 130,00 | |  | | |  | | |  | | | 1 130,00 | |  | | |
|  |  | | | **Задача 2. Поддержка творческих работников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (муниципальный конкурс) | | Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодежной политики) | | | | 812 | | | 0801 | | |  | | |  | |  | - | | | - | | | - | | - | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | - | | |  | | |  | | *При условии дополнительного финансирования:* Предоставление 9 денежных поощрений творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | | |
|  | |  | | |  | |  | | | - | | |  | | |  | |
| 2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников | | Администрация Ачинского района | | | | 812 | | | 0801 | | | 630051480 | | | 350 | |  | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 150 000,00 | | Участие в конкурсе согласно Указа Президента. | | |
| Администрация Ачинского района | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 350 | |  |  | | |  | | |  | | 100 000,00 | | 100 000,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 200 000,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063A255195 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 37 500,00 | | | 69 230,77 | |  | | |  | | |  | | | 106 730,77 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063A255195 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 12 500,00 | | | 30 769,23 | |  | | |  | | |  | | | 43 269,23 | |  | | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 100 000,00 | | 100 000,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 200 000,00 | |  | | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630051470 | | | 612 | |  | - | | | - | | | 100 000,00 | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 100 000,00 | |  | | |
| Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 063A255196 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 26 190,47 | | | 59 090,91 | |  | | |  | | |  | | | 85 281,38 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063A255196 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 73 809,53 | | | 140 909,09 | |  | | |  | | |  | | | 214 718,62 | |  | | |
|  |  | | | **Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 3.1. Подключение МБУК «ЦРБ» к сети Интернет, приобретение программных продуктов, нового оборудования, в том числе для ведения электронного каталога | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  | - | | | - | | | - | | - | | 4 248,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 4 248,00 | | Подключение к сети Интернет в период реализации подпрограммы 2-х библиотек в том числе по годам: 2018 год - 2 ед.библиотек. | | |
|  |  | | | **Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630074880 | | | 612 | |  | 94 300,00 | | | 225 500,00 | | | 246 600,00 | | - | |  | 213 549,56 | | 267 100,00 | | 267 100,00 | | | 266 800,00 | | 267 300,00 | | | 267 300,00 | | | 267 300,00 | | | 2 382 849,56 | | Приобретение не менее 7600 ед. изданий на различных носителях информации (в 2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 900 ед.. в 2016 году – не менее чем на 1000 ед., в 2017 году - не менее 1000 ед., в 2018 году - не менее 700 ед., в 2019-2023 годах - не менее -700 единиц ежегодно) | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4880 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | 77 546,00 | | 66 775,00 | | | 66 700,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 421 021,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 86 700,00 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 86 700,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 161 100,00 | | 210 592,79 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 371 692,79 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 63 350,00 | | 87 023,20 | 87 887,39 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 238 260,59 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 17 650,00 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 17 650,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088030 | | | 612 | |  | 40 000,00 | | | 69 575,00 | | | 39 000,00 | | - | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 148 575,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4480 | | | 612 | |  | - | | | - | | | 61 650,00 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 61 650,00 | |
| 4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300L1440 | | | 612 | |  | - | | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |  | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 000,00 | | Приобретение не менее 555 ед. изданий, в том числе по годам: в 2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в 2018 г.- не менее 160 ед., в 2019 г. - 151 ед., в 2022 г. –602 ед. | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 12 600,00 | | 13 800,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 26 400,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 13 300,00 | | - | | - | | |  | |  | | |  | | |  | | | 13 300,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 12 976,80 | 12 112,61 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 25 089,41 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 38 107,21 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 38 107,21 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5190 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 35 150,44 | | - | | - | | |  | |  | | |  | | |  | | | 35 150,44 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 82 725,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 82 725,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 27 575,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 27 575,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 115,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 115,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630051440 | | | 612 | |  | - | | | 13 400,00 | | | 13 200,00 | | - | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 26 600,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5191 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 182 895,04 | |  | | |  | | |  | | | 182 895,04 | |  | | |
|  | |  | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300L5191 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 74 704,96 | | 258 200,00 | | | 258 200,00 | | | 74 800,00 | | | 665 904,96 | |  | | |
|  | |  | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300L5191 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 3 300,00 | | - | | | - | | |  | | | 3 300,00 | |  | | |
| 4.1.2. Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек краеведческими изданиями, изданиями авторов Красноярского края | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 25 000,00 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 25 000,00 | | Приобретение не менее 70 ед. изданий, в том числе по годам: в 2019г. - 40 ед., | | |
| 4.1.3.Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек изданиями для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | 22 454,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 22 454,00 | | Приобретение в 2020 г. - не менее 30 ед. изданий | | |
| 4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  | - | | | - | | | 767 817,80 | | - | | - | 1 842 400,00 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 610 217,80 | | Оснащение необходимым оборудованием и иными материальными запасами муниципальных учреждений культуры за счет бюджета составит 11 учреждений, в том числе по годам: в 2016 году 2 культурно-досуговых учреждения; в 2017 году приобретение мебели в 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждениях, в 2019 году - 1 культурно-досуговое учреждение, оснащение материальными запасами на проведение районных праздничных мероприятий, 1 библиотека (стеллажи). | | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 612 | |  | - | | | - | | | - | | 49 603,95 | | - | 227 080,30 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 276 684,25 | |
| 4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и (или) расходных материалов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры, осуществление работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств привлеченных источников, и иных работ и услуг | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | платные | |  | 39 533,35 | | | 44 470,00 | | | 31 979,06 | | 42 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | | 6 600,00 | | 43 000,00 | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 401 582,41 | | Оснащение необходимыми средствами, выполнение услуг для деятельности 19 учреждений культурно-досугового типа и 18 библиотек района, 1 детская школа искусств. | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | грант | |  | 100 000,00 | | | - | | | 100 000,00 | |  | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 200 000,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | грант | |  | 253 560,00 | | | - | | | - | | 49 425,00 | | 48 320,00 | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 351 305,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088110 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 475 150,80 | | | 700 000,00 | |  | | |  | | |  | | | 1 175 150,80 | |
| Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | платные | |  | 239 664,26 | | | 655 184,35 | | | 839 083,98 | | 800 670,00 | | 811 000,00 | 715 200,00 | | 268 080,00 | | 1 000 000,00 | | | 1 148 949,96 | | 817 529,62 | | | 817 529,62 | | | 817 529,62 | | | 8 927 421,41 | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | пожертвования | |  | 254 800,00 | | | 520 000,00 | | | - | | - | | - | - | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 774 800,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | возмездные услуги | |  |  | | |  | | | 110 505,99 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 110 505,99 | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088110 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 040 900,00 | | | 7 900 000,00 | |  | | |  | | |  | | | 8 940 900,00 | |
| Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | | | 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | пожертвования | |  | 101 619,07 | | | 62 159,27 | | | 43 674,90 | | 34 513,33 | | 36 566,47 | 37 373,15 | | 16 300,00 | | 48 000,00 | | | 47 800,00 | | 47 800,00 | | | 47 800,00 | | | 47 800,00 | | | 571 406,19 | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | платные | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 95 400,00 | | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | | 108 000,00 | | | 108 000,00 | | | 527 400,00 | |  | | |
|  |  | | | **Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 630074890 | | | 612 | |  | 319 999,00 | | | 4 565 600,00 | | | 3 104 151,00 | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 7 989 750,00 | | Проведение капитального ремонта 21 ед. учреждений культуры, в том числе по годам: - 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.).; в 2016 году - 2 клубных учреждениях; в 2017 году в 4 учреждениях (в том числе: 2-х библиотеках и 2 клубнах учреждениях), в 2018 году осуществление ремонта в 3-х учреждениях (в том числе: 2 клубных учреждениях и 1 сельской библиотеке, в 2019 году в 4 учрежениях культуры (в том числе:2 сельской библиотеке и 2 досуговых учреждениях, в 2020 г. - 4 ед. культурно-досуговых учреждения. В 2016 году оплачена кредиторская задолженность за 2015 год, произведен ремонт двух учреждений культуры клубного типа. | | |
| 812 | | | 0801 | | | 630075110 | | | 612 | |  | - | | | 776 038,30 | | | - | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 776 038,30 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  | 2 426 684,25 | | | - | | | 622 462,41 | | 3 276 654,07 | | 3 175 777,39 | 4 970 264,77 | | 314 000,00 | | 90 000,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 14 875 842,89 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630077440 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 1 194 000,00 | | 1 194 000,00 | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 388 000,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088030 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 398 352,97 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 398 352,97 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630077460 | | | 612 | |  | - | | | 2 570 200,00 | | | 1 745 000,00 | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 4 315 200,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630087460 | | | 612 | |  | - | | | 17 649,11 | | | 17 649,11 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 35 298,22 | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  | 497 016,67 | | | - | | |  | | - | | 646 911,57 | 1 249 051,75 | |  | | 50 303,09 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 443 283,08 | |
| 5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием для безопасности, проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, посетителей и сотрудников | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 610 | |  | - | | | - | | |  | | 17 160,00 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 17 160,00 | | Устранение предписаний надзорных органов в 33 учреждениях, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед. библиотек; в 2016 году - 7 ед. библиотек , в 2017 году - 2 ед. библиотек, в 2018 году - 1 ед. библиотек, в 2019 году – 17 ед. учреждений культура (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотекав 2019 году – 17 ед. учреждений культура (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека), в 2020 г.- 2 ед. (библиотека и КДУ), 2022-2023- 2 ед. библиотеки | | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 2 717 780,00 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 2 717 780,00 | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088300 | | | 610 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 49 990,00 | - | |  | | 25 025,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 75 015,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  | 50 000,00 | | | - | | | 604 779,53 | | 341 064,11 | | 156 623,76 | 115 098,95 | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 267 566,35 | |
| 5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 630080950 | | | 612 | |  | 78 416,20 | | | - | | | - | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 78 416,20 | | Обеспечение беспрепятственного доступа к одному учреждению культуры в 2014 году (Горный КДЦ). Установка кнопки вызова в библиотеке, расположенной в п.Горный, нанесение маркировки библиотеках п. Малиновка, п.Горный, с. Большая Салырь в 2018 г. | | |
| 812 | | | 0801 | | | 630010950 | | | 612 | |  | 49 300,00 | | | - | | | - | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 49 300,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 630050270 | | | 612 | |  | 82 100,00 | | | - | | | - | | - | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 82 100,00 | |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 630088310 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 22 696,95 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 22 696,95 | |
| 5.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 06300R5580 | | | 612 | |  | - | | | - | | |  | | 1 293 480,00 | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 293 480,00 | | Укрепление материально-техничекой базы муниципальных учрежденй культуры: в 2017 году - 2 единицы, в 2018 году - 2 единицы, в 2019 году - 1 ед., в 2020 - 1 ед., в 2021 г.- 1 ед., в 2022 г. - 2 ед. | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R5580 | | | 612 | |  | - | | | - | | | - | | 143 720,00 | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 143 720,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S5580 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | | 14 800,00 | | - |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 14 800,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R4670 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 1 536 525,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 536 525,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L4670 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 566 850,00 | | 158 804,81 | | 756 974,56 | | | 1 290 966,32 | |  | | |  | | |  | | | 2 773 595,69 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300R4670 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 512 175,00 |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 512 175,00 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L4670 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | 188 950,00 | | 52 935,19 | | 252 325,44 | | | 527 298,68 | |  | | |  | | |  | | | 1 021 509,31 | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L4670 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | | 297 827,00 | 7 670,00 | | 2 150,00 | | 10 200,00 | | | 20 100,00 | |  | | |  | | |  | | | 337 947,00 | |
| 5.5. Государственная поддержка отрасли культуры: строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 063А155192 | | | 464 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | строительство здания культурно-досугового учрежденияв с.Преображенка в 2023 году | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063А155192 | | | 464 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088310 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 812 | | | 0801 | | | 063А155192 | | | 464 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | - | |
| **Итого:** | | **Администрация Ачинского района** | | | | **812** | | |  | | | **630000000** | | |  | |  | **7 769 810,02** | | | **12 318 933,67** | | | **12 148 163,35** | | **11 230 355,16** | | **12 553 114,67** | **19 947 116,77** | | **8 255 710,43** | | **10 029 759,89** | | | **18 325 055,00** | | **7 202 860,00** | | | 8 485 500,00 | | | 8 302 100,00 | | | 136 568 478,96 | |  | | |
| **ГРБС** | | **812** | | | **0702** | | | **630070000** | | | **611** | |  | **-** | | | **1 250 000,00** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 250 000,00 | |  | | |
| **812** | | | **0702** | | | **630080000** | | | **610** | |  | **3 953 200,29** | | | **2 637 967,54** | | | **4 774 853,50** | |  | | **-** | **-** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 11 366 021,33 | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630010000** | | | **610** | |  |  | | |  | | |  | | **179 700,00** | | **527 576,00** | **598 072,00** | | **261 077,00** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 1 566 425,00 | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630080000** | | | **610** | |  |  | | |  | | |  | | **4 974 620,06** | | **5 060 264,00** | **5 882 899,00** | | **5 905 643,43** | | **6 390 860,00** | | | **6 232 200,00** | | **6 607 360,00** | | | **7 890 000,00** | | | **7 890 000,00** | | | 56 833 846,49 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630050000** | | | **610** | |  | **82 100,00** | | | **13 400,00** | | | **113 200,00** | |  | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 208 700,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5580** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **1 437 200,00** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 1 437 200,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300S5580** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **14 800,00** | |  | **-** | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 14 800,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630070000** | | | **610** | |  | **-** | | | **8 137 338,30** | | | **5 095 751,00** | |  | | **-** | **1 407 549,56** | | **1 461 100,00** | | **267 100,00** | | | **266 800,00** | | **267 300,00** | | | **267 300,00** | | | **267 300,00** | | | 17 437 538,86 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4880 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | 77 546,00 | | 66 775,00 | | | 66 700,00 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 421 021,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **212 600,00** | | **213 800,00** | **13 300,00** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 439 700,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **247 800,00** | | **248 700,00** | **35 150,44** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 531 650,44 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300S5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **63 350,00** | | **87 023,20** | **87 887,39** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 238 260,59 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **12 976,80** | **12 112,61** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 25 089,41 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **63000000** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **1 536 525,00** | **566 850,00** | | **158 804,81** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 2 262 179,81 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **63000000** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **512 175,00** | **188 950,00** | | **52 935,19** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | 754 060,19 | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630027240** | | | **611** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **342 731,00** | | | 575 010,00 | |  | | |  | | |  | | | **917 741,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **252 325,44** | | | 527 298,68 | |  | | |  | | |  | | | **779 624,12** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **756 974,56** | | | 1 290 966,32 | |  | | |  | | |  | | | **2 047 940,88** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 20 100,00 | |  | | |  | | |  | | | 20 100,00 | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255195** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **12 500,00** | | | 30 769,23 | |  | | |  | | |  | | | **43 269,23** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255195** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **37 500,00** | | | 69 230,77 | |  | | |  | | |  | | | **106 730,77** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255196** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **26 190,47** | | | 59 090,91 | |  | | |  | | |  | | | **85 281,38** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255196** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **73 809,53** | | | 140 909,09 | |  | | |  | | |  | | | **214 718,62** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L4670 | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **297 827,00** | **7 670,00** | | **2 150,00** | | **10 200,00** | | |  | | **-** | | |  | | |  | | | **317 847,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L519F | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **82 725,00** | | |  | |  | | |  | | |  | | | **82 725,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L519F | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **27 575,00** | | |  | |  | | |  | | |  | | | **27 575,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L519F | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **1 115,00** | | |  | |  | | |  | | |  | | | **1 115,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L5191 | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | **74 704,96** | | **258 200,00** | | | **258 200,00** | | | **74 800,00** | | | **665 904,96** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L5191 | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | **182 895,04** | |  | | |  | | |  | | | **548 685,12** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | **-** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **-** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **-** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630051480** | | | **350** | |  | **50 000,00** | | | **50 000,00** | | | **50 000,00** | |  | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **150 000,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630080000** | | | **612** | |  | **3 094 817,12** | | | **88 224,11** | | | **2 114 358,85** | | **4 100 485,10** | | **4 056 247,67** | **11 146 675,77** | | **414 000,00** | | **232 103,09** | | |  | |  | | |  | | |  | | | **25 246 911,71** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088110 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **1 516 050,80** | | | **8 600 000,00** | |  | | |  | | |  | | | **10 116 050,80** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630074760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 113 000,00 | |  | | |  | | |  | | | 113 000,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 1 130,00 | |  | | |  | | |  | | | 1 130,00 | |  | | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010340 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 70 950,00 | |  | | |  | | |  | | | 70 950,00 | |  | | |
|  | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| ГРБС 1 | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | | | **812** | | | **0702** | | | **630080600** | | | **611** | |  | **4 005 586,10** | | | **2 779 971,26** | | | **4 204 854,74** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **10 990 412,10** | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630010000** | | | **611** | |  |  | | |  | | |  | | **179 700,00** | | **527 576,00** | **598 072,00** | | **261 077,00** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **1 566 425,00** | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630080610** | | | **611** | |  |  | | |  | | |  | | **4 003 917,48** | | **4 496 783,61** | **5 267 051,39** | | **5 905 643,43** | | **6 390 860,00** | | | **6 232 200,00** | | **6 607 360,00** | | | **7 890 000,00** | | | **7 890 000,00** | | | **54 680 815,91** | |  | | |
| **812** | | | **0702** | | | **630075110** | | | **611** | |  | **-** | | | **1 250 000,00** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **1 250 000,00** | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630080000** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **970 702,58** | | **563 480,39** | **615 847,61** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **2 150 030,58** | |  | | |
| **812** | | | **0702** | | | **630080000** | | | **612** | |  | **101 424,00** | | | **-** | | |  | |  | | **-** |  | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **101 424,00** | |  | | |
| **812** | | | **0703** | | | **630027240** | | | **611** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **342 731,00** | | | 575 010,00 | |  | | |  | | |  | | | **917 741,00** | |  | | |
| 812 | | | 0703 | | | 630010340 | | | 611 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 70 950,00 | |  | | |  | | |  | | | 70 950,00 | |  | | |
| ГРБС 2 | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | **812** | | | **0801** | | | **630080000** | | | **612** | |  | **587 016,67** | | | **70 575,00** | | | **706 429,53** | | **408 318,06** | | **880 470,28** | **1 616 231,00** | | **100 000,00** | | **142 103,09** | | |  | |  | | |  | | |  | | | **4 511 143,63** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630070000** | | | **612** | |  | **94 300,00** | | | **225 500,00** | | | **246 600,00** | |  | | **-** | **213 549,56** | | **267 100,00** | | **267 100,00** | | | **266 800,00** | | **267 300,00** | | | **267 300,00** | | | **267 300,00** | | | **2 382 849,56** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **247 800,00** | | **248 700,00** | **35 150,44** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **531 650,44** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300S5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **63 350,00** | | **87 023,20** | **87 887,39** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **238 260,59** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300S4880** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | **70 000,00** | | **70 000,00** | | | **70 000,00** | | | **70 000,00** | | | **280 000,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **12 976,80** | **12 112,61** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **25 089,41** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5190** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **112 600,00** | | **113 800,00** | **13 300,00** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **239 700,00** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 82 725,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 82 725,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 27 575,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 27 575,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L519F | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | 1 115,00 | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1 115,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5191 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 74 704,96 | | 258 200,00 | | | 258 200,00 | | | 74 800,00 | | | **665 904,96** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300L5191 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 182 895,04 | |  | | |  | | |  | | | **548 685,12** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630050000** | | | **612** | |  | **-** | | | **13 400,00** | | | **113 200,00** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **126 600,00** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088110 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **475 150,80** | | | **700 000,00** | |  | | |  | | |  | | | **1 175 150,80** | |  | | |
| ГРБС 3 | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | **812** | | | **0801** | | | **630050000** | | | **612** | |  | **82 100,00** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **82 100,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630010000** | | | **612** | |  | **49 300,00** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **49 300,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630080000** | | | **612** | |  | **2 507 800,45** | | | **17 649,11** | | | **1 407 929,32** | | **3 692 167,04** | | **3 175 777,39** | **9 530 444,77** | | **314 000,00** | | **90 000,00** | | | **-** | |  | | |  | | |  | | | **20 735 768,08** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5580** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **1 293 480,00** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **1 293 480,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R5580** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **143 720,00** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **143 720,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300S5580** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | | **14 800,00** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **14 800,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300R4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **1 536 525,00** | **566 850,00** | | **158 804,81** | | **-** | | | **-** | |  | | |  | | |  | | | **2 262 179,81** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630000000** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **512 175,00** | **188 950,00** | | **52 935,19** | | **-** | | | **-** | |  | | |  | | |  | | | **754 060,19** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **252 325,44** | | | 527 298,68 | |  | | |  | | |  | | | **779 624,12** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **06300L4670** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **756 974,56** | | | 1 290 966,32 | |  | | |  | | |  | | | **2 047 940,88** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | 06300L4670 | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | | **297 827,00** | **7 670,00** | | **2 150,00** | | **10 200,00** | | | **20 100,00** | | **-** | | |  | | |  | | | **337 947,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630070000** | | | **612** | |  | **419 999,00** | | | **7 911 838,30** | | | **4 849 151,00** | | **-** | | **-** | **1 194 000,00** | | **1 194 000,00** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **15 568 988,30** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063А155192** | | | **464** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | **-** | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255196** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **26 190,47** | | | 59 090,91 | |  | | |  | | |  | | | **85 281,38** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **063A255196** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **73 809,53** | | | 140 909,09 | |  | | |  | | |  | | | **214 718,62** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630088110 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **1 040 900,00** | | | 7 900 000,00 | |  | | |  | | |  | | | **8 940 900,00** | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 0630074760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 113 000,00 | |  | | |  | | |  | | | 113 000,00 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 06300S4760 | | | 612 | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | 1 130,00 | |  | | |  | | |  | | | 1 130,00 | |  | | |
| ГРБС 4 | | Администрация Ачинского района | | | | **812** | | | **0801** | | | **06300R5190** | | | **350** | |  |  | | |  | | |  | | **100 000,00** | | **100 000,00** |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | **200 000,00** | |  | | |
| **812** | | | **0801** | | | **630051480** | | | **350** | |  | **50 000,00** | | | **50 000,00** | | | **50 000,00** | |  | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | |  | | |  | | | **150 000,00** | |  | | |
| **8120** | | | **0801** | | | **063A255195** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **12 500,00** | | | 30 769,23 | |  | | |  | | |  | | | **43 269,23** | |  | | |
|  | |  | | | | **812** | | | **0801** | | | **063A255195** | | | **612** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | **37 500,00** | | | 69 230,77 | |  | | |  | | |  | | | **106 730,77** | |  | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | - | | |  | | |  | |  | | |
| **Платные:** | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | - | | |  | | |  | |  | | |
|  | | Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района) | | | | 812 | | | 0700 | | | 063 ххххххх | | | пожертвования | |  | 101 619,07 | | | 62 159,27 | | | 43 674,90 | | 34 513,33 | | 36 566,47 | 37 373,15 | | 16 300,00 | | 48 000,00 | | | 47 800,00 | | 47 800,00 | | | 47 800,00 | | | 47 800,00 | | | 571 406,19 | |  | | |
|  | | 812 | | | 0703 | | | 063ххххххх | | | платные | |  | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - | | 95 400,00 | | | 108 000,00 | | 108 000,00 | | | 108 000,00 | | | 108 000,00 | | | 527 400,00 | |  | | |
|  | | Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | платные | |  | 39 533,35 | | | 44 470,00 | | | 31 979,06 | | 42 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | | 6 600,00 | | 43 000,00 | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 401 582,41 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | гранты | |  | 353 560,00 | | | - | | | 100 000,00 | | 49 425,00 | | 48 320,00 | - | | - | | - | | | - | |  | | |  | | |  | | | 551 305,00 | |  | | |
|  | | Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | платные | |  | 239 664,26 | | | 685 184,35 | | | 839 083,98 | | 800 670,00 | | 811 000,00 | 715 200,00 | | 268 080,00 | | 1 000 000,00 | | | 1 148 949,96 | | 817 529,62 | | | 817 529,62 | | | 817 529,62 | | | 8 960 421,41 | |  | | |
| 812 | | | 0801 | | | 063ххххххх | | | возмездные услуги | |  | 254 800,00 | | | 520 000,00 | | | 10 505,99 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | 785 305,99 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | | | | Наименование ГРБС | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | Источники финансирования |  | |  | | Расходы | | | | | | | | | | |
|  | |  | | (руб.), в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на период |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры Ачинского района»** | | | | **всего расходные обязательства по программе** | | | | 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **Всего** | **50 140 261,92** | **54 048 187,28** | | **55 698 680,29** | | **63 139 847,41** | **77 194 986,90** | **86 821 931,44** | **64 204 307,00** | **68 417 162,80** | **83 873 190,94** | **65 923 551,00** | **76 164 501,00** | **75 981 101,00** | **821 607 708,98** |
|  | |  | |  |  | **в том числе:** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **ФБ** | **132 100,00** | **63 400,00** | | **163 200,00** | | **1 506 080,00** | **1 750 325,00** | **580 150,00** | **158 804,81** | **1 029 759,09** | **1 762 101,04** |  |  |  | **7 145 919,94** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **КБ** | **8 333 188,78** | **28 333 740,00** | | **25 484**  **924,35** | | **7 312 610,00** | **14 776 490,43** | **20 511 040,00** | **3 442 412,19** | **4 053 271,91** | **9 183 633,96** | **525 500,00** | **525 500,00** | **342 100,00** | **122 824 411,62** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **МБ** | **39 830 050,57** | **23 883 418,01** | | **28 677 697,78** | | **53 054 219,08** | **59 379 285,00** | **64 490 168,29** | **59 844 890,00** | **60 470 681,00** | **62 626 778,98** | **63 862 350,00** | **74 103 300,00** | **74 103 300,00** | **664 326 138,71** |
| 812 | | 0801 | | 06хххххххх |  | **Внебюджетные источники** | **1 236 562,57** | **1 247 629,27** | | **1 262 352,17** | | **1 217 513,33** | **1 240 566,47** | **1 240 573,15** | **758 200,00** | **2 863 450,80** | **10 300 676,96** | **1 535 701,00** | **1 535 701,00** | **1 535 701,00** | **25 974 627,72** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** | **608 360,00** | **520 000,00** | | **110 505,99** | | **49 425,00** | **48 320,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **1 336 610,99** |
| **в том числе по ГРБС:** | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| **Администрация Ачинского района** | | | | 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **Всего, в том числе:** | **873 471,15** | **763 517,00** | | **145 682,50** | | **206 207,55** | **219 091,33** | **2 126 372,00** | **424 130,00** | **166 670,00** | **222 220,00** | **-** |  |  | **5 147 361,53** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **ФБ** | **50 000,00** | **50 000,00** | | **50 000,00** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **116 250,00** | **147 330,59** | **-** |  |  | **613 580,59** |
|  | |  | |  |  | **КБ** | **721 400,00** | **611 400,00** | | **-** | | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **237 730,00** | **38 750,00** | **62 669,41** | **-** |  |  | **ол** |
|  | |  | |  |  | **МБ** | **102 071,15** | **102 117,00** | | **95 682,50** | | **106 207,55** | **119 091,33** | **126 372,00** | **186 400,00** | **11 670,00** | **12 220,00** | **-** |  |  | **861 831,53** |
|  | |  | |  |  | **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |
| **Администрация Ачинского района (МБУК "ЦКС Ачинского района")** | | | | 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **Всего, в том числе:** | **34 111 857,04** | **38 631 166,61** | | **39 338 150,66** | | **40 029 760,18** | **40 826 063,68** | **50 121 352,77** | **38 433 564,00** | **41 805 351,91** | **52 861 651,96** | **39 564 121,00** | **44 927 901,00** | **44 927 901,00** | **505 578 841,81** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **ФБ** | **82 100,00** | **-** | | **-** | | **1 293 480,00** | **1 536 525,00** | **566 850,00** | **158 804,81** | **830 784,09** | **1 431 875,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 419,31** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **КБ** | **6 787 319,00** | **21 688 441,76** | | **5 360 420,86** | | **4 152 527,00** | **7 316 933,29** | **9 827 788,00** | **1 888 159,19** | **1 881 215,91** | **3 358 329,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62 261 134,60** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **МБ** | **25 892 228,04** | **15 281 724,85** | | **32 780 525,60** | | **33 442 753,18** | **30 811 605,39** | **38 565 714,77** | **35 651 300,00** | **36 891 451,91** | **38 653 570,00** | **38 211 220,00** | **43 575 000,00** | **43 575 000,00** | **413 332 093,74** |
| 812 | | 0801 | | 06хххххххх |  | **Внебюджетные источники** | **1 095 410,00** | **1 141 000,00** | | **1 086 698,21** | | **1 141 000,00** | **1 161 000,00** | **1 161 000,00** | **735 300,00** | **2 201 900,00** | **9 417 876,96** | **1 352 901,00** | **1 352 901,00** | **1 352 901,00** | **23 199 888,17** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** | **254 800,00** | **520 000,00** | | **110 505,99** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **885 305,99** |
| **Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ)** | | | | 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **Всего, в том числе:** | **10 946 304,56** | **10 561 373,14** | | **11 396 318,73** | | **13 633 835,84** | **16 998 953,42** | **19 274 511,00** | **18 825 896,00** | **19 480 584,80** | **23 663 162,00** | **19 422 970,00** | **23 022 500,00** | **22 839 100,00** | **210 431 299,57** |
|  | |  | |  |  | **ФБ** | **-** | **13 400,00** | | **113 200,00** | | **112 600,00** | **113 800,00** | **13 300,00** | **-** | **82 725,00** | **182 895,04** |  |  |  | **997 710,12** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **КБ** | **794 300,00** | **4 783 898,24** | | **302 230,14** | | **2 980 383,00** | **5 125 807,14** | **5 836 180,00** | **1 055 446,00** | **1 790 575,00** | **5 116 674,96** | **525 500,00** | **525 500,00** | **342 100,00** | **29 178 594,48** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | **МБ** | **9 758 911,06** | **5 719 604,90** | | **10 848 909,53** | | **10 449 427,84** | **11 668 026,28** | **13 382 031,00** | **17 763 850,00** | **17 089 134,00** | **17 636 592,00** | **18 870 470,00** | **22 470 000,00** | **22 470 000,00** | **178 126 956,61** |
| 812 | | 0801 | | 06хххххххх |  | **Внебюджетные источники** | **39 533,50** | **44 470,00** | | **131 979,06** | | **42 000,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **6 600,00** | **518 150,80** | **727 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **1 676 733,36** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** | **353 560,00** | **-** | | **-** | | **49 425,00** | **48 320,00** |  |  |  |  |  |  |  | **451 305,00** |
| **Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района»)** | | | | 812 | | 0700 | | 0600000000 |  | **Всего** | **4 208 629,17** | **4 092 130,53** | | **4 818 528,40** | | **5 188 633,39** | **5 651 406,47** | **6 523 544,15** | **6 520 717,00** | **6 886 991,00** | **7 033 960,00** | **6773 160,00** | **8 055 800,00** | **8 055 800,00** | **73 809 300,11** |
|  | |  | |  |  | **в том числе:** |  |  | |  | |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **ФБ** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **КБ** | **-** | **1 250 000,00** | | **-** | | **179 700,00** | **527 576,00** | **598 072,00** | **261 077,00** | **342 731,00** | **645 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 805 116,00** |
| 812 | | 0700 | | 0600000000 |  | **МБ** | **4 107 010,10** | **2 779 971,26** | | **4 774 853,50** | | **4 974 420,06** | **5 087 264,00** | **5 888 899,00** | **6 243 340,00** | **6 400 860,00** | **6 232 200,00** | **6 617 360,00** | **7 900 000,00** | **7 900 000,00** | **68 906 177,92** |
|  | |  | |  |  | **Внебюджетные источники** | **101 619,07** | **62 159,27** | | **43 674,90** | | **34 513,33** | **36 566,47** | **36 573,15** | **16 300,00** | **143 400,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **1 098 006,19** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** |
| **Администрация Ачинского района (МКУ "ЦТО")** | | | | 812 | | 0804 | | 0600000000 |  | **Всего** | **-** | **-** | | **-** | | **4 081 410,45** | **13 499 472,00** | **8 776 151,52** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **26 357 033,97** |
|  | |  | |  |  | **в том числе:** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **ФБ** |  |  | |  | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **КБ** |  |  | |  | | **-** | **-** | **4 055 174,00** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **4 055 174,00** |
| 812 | | 0804 | | 0600000000 |  | **МБ** |  |  | |  | | **4 081 410,45** | **13 499 472,00** | **4 720 977,52** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **22 301 859,97** |
|  | |  | |  |  | **Внебюджетные источники** |  |  | |  | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | **Юридические лица** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Подпрограмма 1 | Сохранение культурного наследия | | | | всего расходные обязательства по подпрограмме | | | | 812 | | 0801 | | 0610000000 |  | Всего | **10 593 294,39** | **10 818 828,14** | | **10 198 110,14** | | **12 710 342,78** | **15 564 663,14** | **19 253 280,00** | **18 689 926,00** | **18 558 485,91** | **22 463 981,82** | **18 805 470,00** | **22 400 000,00** | **22 400 000,00** | **202 456 382,50** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **78 750,00** | **78 099,82** |  |  |  | **156 849,82** |
|  | |  | |  |  | КБ | **1 421 400,00** | **5 169 798,24** | | **555 630,14** | | **2 732 583,00** | **4 877 107,14** | **7 587 480,00** | **1 026 076,00** | **1 522 150,00** | **4 807 070,00** |  |  |  | **29 699 294,70** |
| 812 | | 0801 | | 0610000000 |  | МБ | **9 171 894,39** | **5 649 029,90** | | **9 642 480,00** | | **9 977 759,78** | **10 687 556,00** | **11 665 800,00** | **17 663 850,00** | **16 957 585,91** | **17 578 812,00** | **18 805 470,00** | **22 400 000,00** | **22 400 000,00** | **172 600 237,98** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  | **-** |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | 0801 | | 0610000000 |  | Всего | **9 871 894,39** | **10 207 428,14** | | **10 198 110,14** | | **12 710 342,78** | **15 564 663,14** | **17 253 280,00** | **18 452 196,00** | **18 441 815,91** | **22 341 762,00** | **18 805 470,00** | **22 400 000,00** | **22 400 000,00** | **198 646 962,50** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ | **700 000,00** | **4 558 398,24** | | **55 630,14** | | **2 732 583,00** | **4 877 107,14** | **5 587 480,00** | **788 346,00** | **1 495 900,00** | **4 775 170,00** |  |  |  | **25 570 614,52** |
| 812 | | 0801 | | 0610000000 |  | МБ | **9 171 894,39** | **5 649 029,90** | | **10 142 480,00** | | **9 977 759,78** | **10 687 556,00** | **11 665 800,00** | **17 663 850,00** | **16 945 915,91** | **17 566 592,00** | **18 805 470,00** | **22 400 000,00** | **22 400 000,00** | **173 076 347,98** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  |  | | | | Администрация Ачинского района | | | | 812 | | 0503 | | 0610000000 |  | Всего | **721 400,00** | **611 400,00** | | **-** | | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **237 730,00** | **116 670,00** | **122 220,00** |  |  |  | **3 809 420,00** |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  | **78 750,00** | **78 099,82** |  |  |  | **156 849,82** |
|  |  | | | | 812 | | 0503 | | 0610000000 |  | КБ | **721 400,00** | **611 400,00** | | **-** | | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **237 730,00** | **26 250,00** | **31 900,18** |  |  |  | **3 628 680,18** |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | МБ |  |  | |  | |  |  |  |  | **11 670,00** | **12 220,00** |  |  |  | **23 890,00** |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  |  | | | |  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Подпрограмма 2 | Поддержка народного творчества | | | | всего расходные обязательства | | | | 812 | | 0801 | | 0620000000 |  | Всего | **30 685 909,68** | **29 496 494,85** | | **32 231 480,37** | | **34 084 923,14** | **34 519 759,29** | **37 923 438,00** | **36 781 290,57** | **38 564 951,91** | **41 661 337,00** | **38 756 591,38** | **44 120 371,38** | **44 120 371,38** | **442 946 918,95** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ | **6 348 189,78** | **13 776 603,46** | | **19 833 543,21** | | **4 008 807,00** | **6 804 758,29** | **8 444 838,00** | **641 224,00** | **1 602 700,00** | **2 658 940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 119 603,74** |
| 812 | | 0801 | | 0620000000 |  | МБ | **23 481 974,01** | **15 264 075,74** | | **12 050 322,93** | | **29 735 786,14** | **27 365 001,00** | **29 033 600,00** | **35 672 846,57** | **36 801 251,91** | **38 633 470,00** | **38 221 220,00** | **43 585 000,00** | **43 585 000,00** | **373 429 548,30** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники | **855 745,89** | **455 815,65** | | **347 614,23** | | **340 330,00** | **350 000,00** | **445 000,00** | **467 220,00** | **161 000,00** | **368 927,00** | **535 371,38** | **535 371,38** | **535 371,38** | **5 397 766,91** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | 0801 | | 0620000000 |  | Всего | **30 685 909,68** | **29 496 494,85** | | **32 231 480,37** | | **34 084 923,14** | **34 492 759,29** | **37 917 438,00** | **36 443 594,00** | **38 554 951,91** | **41 661 337,00** | **38 746 591,38** | **44 110 371,38** | **44 110 371,38** | **442 533 222,38** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | ФБ | **-** | **-** | | **-** | | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | КБ | **6 348 189,78** | **13 776 603,46** | | **19 833 543,21** | | **4 008 807,00** | **6 804 758,29** | **8 444 838,00** | **641 224,00** | **1 602 700,00** | **2 658 940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64 119 603,74** |
| 812 | | 0801 | | 0620000000 |  | МБ | **23 481 974,01** | **15 264 075,74** | | **12 050 322,93** | | **29 735 786,14** | **27 338 001,00** | **29 027 600,00** | **35 335 150,00** | **36 791 251,91** | **38 633 470,00** | **38 211 220,00** | **43 575 000,00** | **43 575 000,00** | **373 015 851,73** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники | **855 745,89** | **455 815,65** | | **347 614,23** | | **340 330,00** | **350 000,00** | **445 000,00** | **467 220,00** | **161 000,00** | **368 927,00** | **535 371,38** | **535 371,38** | **535 371,38** | **5 397 766,91** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района») | | | | 812 | | 0703 | | 0620000000 |  | Всего | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **27 000,00** | **6 000,00** | **337 696,57** | **10 000,00** |  | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **410 696,57** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0703 | | 0620000000 |  | МБ |  |  | |  | |  | **27 000,00** | **6 000,00** | **337 696,57** | **10 000,00** |  | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **410 696,57** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | всего расходные обязательства | | | | 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | Всего | **8 758 986,70** | **13 630 747,29** | | **13 173 407,28** | | **12 156 963,49** | **13 492 001,14** | **20 742 689,92** | **8 546 690,43** | **11 216 159,89** | **19 656 804,96** | **8 203 189,62** | **9 485 829,62** | **9 302 429,62** | **148 365 899,96** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0801 | | 6300000000 |  | ФБ | **132 100,00** | **63 400,00** | | **163 200,00** | | **1 506 080,00** | **1 750 325,00** | **580 150,00** | **158 804,81** | **951 009,09** | **1 684 001,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 989 070,12** |
| 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | КБ | **563 599,00** | **9 387 338,30** | | **5 095 751,00** | | **571 220,00** | **1 288 451,00** | **2 229 722,00** | **1 775 112,19** | **928 421,91** | **1 717 623,78** | **525 500,00** | **525 500,00** | **342 100,00** | **24 950 339,18** |
| 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | МБ | **7 074 111,02** | **2 868 195,37** | | **6 889 212,35** | | **9 153 055,16** | **9 514 338,67** | **17 137 244,77** | **6 321 793,43** | **6 634 278,09** | **6 322 300,00** | **6 677 360,00** | **7 960 000,00** | **7 960 000,00** | **94 513 018,86** |
| 812 | | 0801 | | 063ххххххх |  | Внебюджетные источники | **380 816,68** | **791 813,62** | | **914 737,94** | | **877 183,33** | **890 566,47** | **795 573,15** | **290 980,00** | **2 702 450,80** | **9 931 749,96** | **1 000 329,62** | **1 000 329,62** | **1 000 329,62** | **20 576 860,81** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица | **608 360,00** | **520 000,00** | | **110 505,99** | | **49 425,00** | **48 320,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **1 336 610,99** |
| в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района | | | | 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | Всего | **50 000,00** | **50 000,00** | | **50 000,00** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **50 000,00** | **100 000,00** |  |  |  | **500 000,00** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0801 | | 0600000000 |  | ФБ | **50 000,00** | **50 000,00** | | **50 000,00** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **37 500,00** | **69 230,77** |  |  |  | **456 730,77** |
|  | |  | |  |  | КБ |  |  | |  | |  |  |  |  | **12 500,00** | **30 769,23** |  |  |  | **43 269,23** |
|  | |  | |  |  | МБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» Ачинского района») | | | | 812 | | 0700 | | 0630000000 |  | Всего | **4 208 629,17** | **4 092 130,53** | | **4 818 528,40** | | **5 188 633,39** | **5 624 406,47** | **6 517 544,15** | **6 183 020,43** | **6 876 991,00** | **7 033 960,00** | **6 763 160,00** | **8 045 800,00** | **8 045 800,00** | **73 398 603,54** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ |  | **1 250 000,00** | | **-** | | **179 700,00** | **527 576,00** | **598 072,00** | **261 077,00** | **342 731,00** | **645 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 805 116,00** |
| 812 | | 0700 | | 0630000000 |  | МБ | **4 107 010,10** | **2 779 971,26** | | **4 774 853,50** | | **4 974 420,06** | **5 060 264,00** | **5 882 899,00** | **5 905 643,43** | **6 390 860,00** | **6 232 200,00** | **6 607 360,00** | **7 890 000,00** | **7 890 000,00** | **68 495 481,35** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники | **101 619,07** | **62 159,27** | | **43 674,90** | | **34 513,33** | **36 566,47** | **36 578,15** | **16 300,00** | **143 400,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **155 800,00** | **1 098 006,19** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) | | | | 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | Всего | **1 074 410,17** | **353 945,00** | | **1 198 208,59** | | **923 493,06** | **1 434 290,28** | **2 021 231,00** | **373 700,00** | **1 038 768,89** | **1 063 800,00** | **622 500,00** | **622 500,00** | **439 100,00** | **11 419 046,99** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ | **-** | **13 400,00** | | **113 200,00** | | **112 600,00** | **113 800,00** | **13 300,00** | **-** | **82 725,00** | **182 895,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **631 920,04** |
|  | |  | |  |  | КБ | **94 300,00** | **225 500,00** | | **246 600,00** | | **247 800,00** | **248 700,00** | **248 700,00** | **267 100,00** | **294 675,00** | **341 504,96** | **525 500,00** | **525 500,00** | **342 100,00** | **3 607 979,96** |
|  | |  | |  |  | МБ | **587 016,67** | **70 575,00** | | **706 429,53** | | **471 668,06** | **980 470,28** | **1 716 231,00** | **100 000,00** | **143 218,09** | **70 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **5 055 608,63** |
| 812 | | 0801 | | 063ххххххх |  | Внебюджетные источники | **39 533,50** | **44 470,00** | | **131 979,06** | | **42 000,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **6 600,00** | **513 650,80** | **727 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **1 672 233,36** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица | **353 560,00** |  | |  | | **49 425,00** | **48 320,00** |  |  |  |  |  |  |  | **451 305,00** |
| Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС Ачинского района») | | | | 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | Всего | **3 425 947,36** | **9 134 671,76** | | **7 106 670,29** | | **5 944 837,04** | **6 333 304,39** | **12 203 914,77** | **1 994 470,00** | **3 250 400,00** | **11 200 314,96** | **817 529,62** | **817 529,62** | **817 529,62** | **63 047 119,43** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | ФБ | **82 100,00** | **-** | | **-** | | **1 293 480,00** | **1 536 525,00** | **566 850,00** | **158 804,81** | **830 784,09** | **1 431 875,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 900 419,31** |
| 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | КБ | **419 999,00** | **7 911 838,30** | | **4 849 151,00** | | **143 720,00** | **512 175,00** | **1 382 950,00** | **1 246 935,19** | **278 515,91** | **699 389,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 444 673,99** |
| 812 | | 0801 | | 0630000000 |  | МБ | **2 429 384,25** | **17 649,11** | | **1 407 929,32** | | **3 706 967,04** | **3 473 604,39** | **9 538 114,77** | **316 150,00** | **100 200,00** | **20 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 010 098,88** |
| 812 | | 0801 | | 063ххххххх |  | Внебюджетные источники | **239 664,11** | **685 184,35** | | **739 083,98** | | **800 670,00** | **811 000,00** | **716 000,00** | **272 580,00** | **2 040 900,00** | **9 048 949,96** | **817 529,62** | **817 529,62** | **817 529,62** | **17 806 621,26** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица | **254 800,00** | **520 000,00** | | **110 505,99** | | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **885 305,99** |
| Отдельное мероприятие программы | Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов | | | | всего расходные обязательства | | | | 812 | | 0113 | | 0690000000 |  | Всего | **102 071,15** | **102 117,00** | | **95 682,50** | | **106 207,55** | **119 091,33** | **126 372,00** | **141 818,32** | **77 565,09** | **91 066,98** | **158 300,00** | **158 300,00** | **158 300,00** | **1 436 891,92** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | КБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 | | 0113 | | 0690000000 |  | МБ | **102 071,15** | **102 117,00** | | **95 682,50** | | **106 207,55** | **119 091,33** | **126 372,00** | **141 818,32** | **77 565,09** | **91 066,98** | **158 300,00** | **158 300,00** | **158 300,00** | **1 436 891,92** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Отдельное мероприятие программы | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания» | | | | всего расходные обязательства | | | | 812 | | 0804 | | 0690000000 |  | Всего | **-** | **-** | | **-** | | **4 081 410,45** | **13 499 472,00** | **8 776 151,52** | **-** | **-** |  |  |  |  | **26 357 033,97** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ |  |  | |  | |  | **1 806 174,00** | **2 249 000,00** |  |  |  |  |  |  | **4 055 174,00** |
| 812 | | 0804 | | 0690000000 |  | МБ | **-** | **-** | | **-** | | **4 081 410,45** | **11 693 298,00** | **6 527 151,52** | **-** | **-** |  |  |  |  | **22 301 859,97** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Отдельное мероприятие программы | Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  муниципальными учреждениями культуры | | | | всего расходные обязательства | | | | 812 | | 0113 | | 0690000000 |  | Всего | **-** | **-** | | **-** | |  |  |  | **44 581,68** | **-** |  |  |  |  | **44 581,68** |
|  | |  | |  |  | в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | ФБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | КБ |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 812 | | 0113 | | 0690000000 |  | МБ | **-** | **-** | | **-** | |  |  |  | **44 581,68** |  |  |  |  |  | **44 581,68** |
|  | |  | |  |  | Внебюджетные источники |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
|  | |  | |  |  | Юридические лица |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |

Приложение № 6

к муниципальной Программе

«Развитие культуры Ачинского района»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры**

**по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | | Значение показателя  объема услуги (работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | 2014 г. | | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | 2022  г. | 2023 г. | 2024 г. | | 2025 г. |
| **1** | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | | **15** | | | **16** | | | **17** | | | **18** | | | **19** | | | **20** | | | **21** | **22** | **23** | **24** | | **25** |
| **1.Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК ЦРБ | | 236824/ 3182 | | | 237000/ 3185 | | | 98 300 | | | 99 600 | | | 99 900 | | | 99 950 | | | 100300 | | | 101535 | | | 101600 | | | 101600 | | 101600 | | 101600 | | | 7 793,38 / 295, 54 | | 7 794,04 / 296, 34 | | | 8 526,22 | | | 10 132,48 | | | 13 266,96 | | | 16 764,92 | | | 16 522,9 | | | 13473,1 | 13473,1 | 13473,1 | 13473,1 | | 13473,1 |
| **2.Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: объем фондов, экз.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ | | 206838 | | | 206900 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 1 453,17 | | 1 687,13 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **3. Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество документов, ед.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ | | - | | | - | | | 237800 | | | 14858 | | | 15490 | | | 21204 | | | 21210 | | | 16351 | | | 18303 | | | 21584 | | 21584 | | 21584 | | | - | | - | | | 1 118,7 | | | 1 229,85 | | | 1530,00 | | | 1680,00 | | | 600,0 | | | 2431,3 | 2428,8 | 2428,8 | 2428,8 | | 2428,8 |
| **4. Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество документов, ед.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ | | - | | | - | | | 6 500 | | | 16100 | | | 16200 | | | 16615 | | | 16424 | | | 17027 | | | 17027 | | | 17027 | | 17027 | | 17027 | | | - | | - | | | 552,84 | | | 585,2 | | | 685,2 | | | 750,0 | | | 600,0 | | | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | | 2200,0 |
| **5. Наименование работы и ее содержание: Издательская деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ | | 10 | | | 5 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 349,8 | | 326,5 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **6. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского района» | | 8290 | | | 8900 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 184,5 | | 260,4 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **7. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» | | 45 | | | 48 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 8428,0 | | 8868,6 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **8. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель работы: количество мероприятий, ед.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» | 1462 | | | | 1760 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 21217,6 | | 21681,9 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **9. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед. (с 2017 года – количество участников мероприятий, человек, с 2021 г. – число посещений)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» | - | | | | - | | | 217 | | | 2798 | | | 2802 | | | 2810 | | | 2832 | | | 100000 | | | 100200 | | | 100500 | | 100500 | | 100500 | | | - | |  | | | 7059,0 | | | 6 861,7 | | | 6 861,7 | | | 7500, 0 | | | 6900,0 | | | 15055,8 | 13685,6 | 13685,6 | 13685,6 | | 13685,6 |
| **10. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий (с 2017 года- УСЛУГА)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт. (с 2017г. – количество участников, чел., с 2018г. – количество посещений, чел.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» | | - | | | - | | | 1826 | | | 76265 | | | 76300 | | | 76350 | | | 76360 | | | 72835 | | | 72850 | | | 72850 | | 72850 | | 72850 | | | - | | - | | | 24302,69 | | | 24908,8 | | | 21155,0 | | | 31029,9 | | | 29501,3 | | | 20326,8 | 21497,0 | 21497,0 | 21497,0 | | 21497,0 |
| 1. **Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района | | 127 | | | 127 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 4005,6 | | 4272,0 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - | - | | - |
| **12. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района | | | - | | | - | | | 33501 | | | 33536 | | | 33274 | | | 33536 | | | 34060 | | | 15726 | | | 12144 | | 12144 | | 12144 | | 12144 | | - | | | | - | | | 4774,85 | | | 4185,75 | | | 5294,84 | | | 6030,34 | | | 6458,44 | | 2968,8 | 2030,5 | 2030,5 | | 2030,5 | 2030,5 |
| **13. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** (введена в 2021 году) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского района | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | 18554 | | | 22656 | | 22656 | | 22656 | | 22656 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | 3565,3 | 4304,6 | 4304,6 | 4304 | | 4304,6 |