**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Ачинского района за 2014 год**

**1. «Развитие здравоохранения на территории Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Проведение капитальных ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории Ачинского района | Ед. | 10 | 2 | 6 | 2 | - | - | х | х | 0 |
| Количество модульных фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в населенных пунктах района | Ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | 0 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В виду отсутствия финансирования целевые индикаторы не достигнуты. Программа не эффективна. Действие программы на 2015 год приостановлено. |

**2. «Развитие образования Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | х | 50,5 | 60,8 | 60,8 | 65,41 | 65,41 | х | х | +1 |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | х | 62,58 | 74,94 | 74,94 | 62,58 | 62,58 | х | х | +1 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | х | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | х | х | +1 |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | х | 1,96 | 2,39 | 1,52 | 1,96 | 1,96 | х | х | +1 |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | х | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | х | х | +1 |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | х | 55,8 | 55,7 | 55,7 | 65 | 65 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | х | 45,8 | 47,9 | 45,7 | 62,17 | 62,17 | х | х | +1 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | х | 80 | 81 | 81 | 87,3 | 87,3 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района | % | х | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 14,7 | 14,7 | х | х | +1 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | х | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +13 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы по итогам года достигнуты. |

**3. «Система социальной защиты населения Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 35,0 | 35,0 | х | х | + 1 |
| Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | х | х | + 1 |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района и имеющих право на их получение | % | 99,3 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,0 | 99,0 | х | х | + 1 |
| Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | х | х | + 1 |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,0 | 99,0 | х | х | + 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | + 5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании оценки эффективности программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий с населением в 2014 году выполнены в полном объеме от запланирована. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**4. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,92 | 67,92 | х | х | +1 |
| Количество модульных фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в населенных пунктах района | Ед. | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | х | х | 0 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей* |  |
| - теплоснабжение | Ед. | 13,4 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | х | х | +1 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | х | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | х | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 59,0 | 59,0 | х | х | +1 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей*  |  |
|  водоснабжение  | Ед. | 13,4 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | х | х | +1 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | х | 69,50 | 72,00 | 74,00 | 35,7 | 35,7 | х | х | +1 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: |  |
| электрической энергии | % | х | 99,80 | 99,90 | 100,00 | 72,0 | 72,0 | х | х | +1 |
| тепловой энергии | % | х | 45,00 | 57,10 | 66,20 | 87,0 | 87,0 | х | х | +1 |
| водоснабжение | % | х | 51,20 | 74,60 | 100,00 | 98,0 | 98,0 | х | х | +1 |
| Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | кг.у.т./тыс.руб. | 129,9 | 48,50 | 42,30 | 39,10 | 48,5 | 48,5 | х | х | +1 |
| Уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг | % | х | 86,00 | 89,00 | 90,00 | 86,0 | 86,0 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы |  | +1 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Достижение значений целевых индикаторов программы находится в прямой зависимости от уровня фактическогофинансирования программы. Невыполнение значений целевых индикаторов произошло в связи с отсутствием финансирования программы. Для дальнейшей реализации запланированных мероприятий, повышения эффективности муниципальной программы необходимо осуществление ежеквартального анализа исполнения программы и корректировка значений утвержденных целевых индикаторов в соответствии с существующими тенденциями, приоритетами и объемами финансирования. |

**5. МП «Защита населения и территории Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | Оценка вбаллах  |
| всего  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района | Ед. | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму | ед. | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | х | х | +1 |
| Оценка эффективностидолгосрочной целевойпрограммы  |  | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа за год реализации показала свою эффективность. Выполнение мероприятий позволило повысить эффективность защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2014 год достигнуты. |

**6. МП «Развитие культуры Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | Оценка вбаллах  |
| всего  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 262,42 | 260,87 | 260,87 | 269,02 | 269,02 | х | х | +1 |
| количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз. | 750 | 250 | 250 | 250 | 110 | 110 | х | х | 0 |
| доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств | % | х | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Оценка эффективностидолгосрочной целевойпрограммы  |  | +2 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | По итогам реализации мероприятий программы за год практически все целевые индикаторы достигнуты. Второй показатель выполнен на 44% за счет дефицита средств бюджетного финансирования. В целом программа эффективна. Из краевого бюджета были привлечены дополнительные средства на реализацию программы. Необходимо данную программу реализовать в 2015 году. |

**7. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района | % | х | 23,83 | 25,31 | 27,24 | 23,83 | 23,83 | х | х | +1 |
| количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня | Чел. | 2725 | 2500 | 2625 | 2725 | 2500 | 2500 | х | х | +1 |
| количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 84 | 56 | 70 | 84 | 56 | 56 | х | х | +1 |
| численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района | Чел. | 410 | 393 | 400 | 410 | 393 | 393 | х | х | +1 |
| удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | % | х | 11,45 | 11,75 | 12,05 | 11,45 | 11,45 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически в полном объеме, ожидаемые результаты реализации мероприятий программы достигнуты. |

**8. «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | Оценка вбаллах  |
| всего  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | Ед. | 73 | 20 | 24 | 29 | 22 | 22 | х | х | +1 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Ачинском районе | % | х | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | х | х | +1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  | % | х | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | х | х | +1 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци**а**льной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | х | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | х | х | +1 |
| 5.увеличение удельного веса молодых граждан,проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности  | % | х | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | х | х | +1 |
| Оценка эффективностидолгосрочной целевойпрограммы  |  | +5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2014 год достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**9. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Увеличение оборота предприятий малого бизнеса | Тыс. руб. | 92,0 | 85,5 | 89,8 | 92,0 | 87,0 | 87,0 | х | х | +1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | 1121 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | х | х | +1 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х | +1 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании оценки эффективности муниципальной программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий в 2014 году выполнены на 100%. Из МБ было выделено 30,0 тыс. руб., и из КБ И ФБ привлечено 2087,0 тыс. руб. На основании оценки целевых показателей, программа эффективна, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий данной программы. |

**10. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 294 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| % | х | 40,2 | 39,8 | 39,4 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего | км | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| % | х | 0,61 | 0,61 | 0,81 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) | % | х | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) | Ед. | 243 | 82 | 81 | 80 | 57 | 57 | х | х | +1 |
| Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) | % | х | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,58 | 0,58 | х | х | +1 |
| Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов(доля населенных пунктов охваченных автобусным сообщением от общей численности населенных пунктов района) | % | х | 88,0 | 89,5 | 89,5 | 72,9 | 72,9 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы программы не выполнены в виду отсутствия финансирования. Однако учитывая, что достижение результатов программы служит развитию дорожной сети района, при сохранении тенденции к увеличению количества эксплуатируемых транспортных средств, необходимо финансирование мероприятий программы на последующий период. |

**11. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | +1 |
| Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам | ед. | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей | место | 115 | 95 | 20 | - | 115 | 115 | х | х | +1 |
| Приобретение и установка модульных ФАПов | ед. | 15 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Строительство и открытие спортивных объектов на территории района | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | +1 |
| Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей | тыс. м | 12,45 | 8,5 | 1,6 | 2,35 | 3,32 | 3,32 | х | х | 0,5 |
| Ввод глубинных водозаборных скважин | ед. | 2 | - | 1 | 1 | - | - | х | х | 0 |
| Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов | ед | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» | ед. | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | х | х | 0 |
| Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки | Чел. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 | х | х | +1 |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | х | не менее 93 | не менее93 | не менее 93 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Процент освоения субвенции на мероприятие по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными. | % | х | не менее50% | не менее70% | не менее90% | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +7,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В виду отсутствия финансирования несколько показателей не достигли запланированного результата. Однако в целом мероприятия программы выполнены на 63,6 %. Необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**12. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Кв.м | 500 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Обеспечение проектами планировок и проектами межевания земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства | га | 90 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | 0 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В связи с тем, что финансирование программы в 2014 году не осуществлялось, запланированные индикаторы не достигнуты. Реализация мероприятий программы запланирована на 2015 год. |

**13. «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района. | % | 150 | 20 | 50 | 80 | 20 | 20 | х | х | +1 |
| Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. | % | 150 | 20 | 50 | 80 | 20 | 20 | х | х | +1 |
| Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду. | Ед. | 800 | 250 | 300 | 350 | 250 | 250 | x | x | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +3 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты. Действие программы эффективно. |

**14. «Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района после выравнивания | тыс. руб. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | х | х | +1 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процент | х | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 0,05 | 0,05 | х | х | -0,5 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ачинского района | процент | не менее 85 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 90 | 95,4 | 95,4 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +2,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В целом реализация мероприятий программы выполнены на 83,4 %. Доля расходов на обслуживание муниципального долга составила всего 0,05 % в связи с тем, что фактические расходы районного бюджета без учета внутренних оборотов составили 567714,0 тыс. руб., расходы за счет субвенций 272736,4 тыс. руб., расходы на обслуживание муниципального долга 145,4 тыс.руб. |

**15. «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего**  | **2014 год** | **2015год** | **2016 год** | **всего** | **2014 год** | **2015год** | **2016год** |
| Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района ежегодно | % | х | 2 | 2 | 2 | 5,3 | 5,3 | х | х | +1 |
| Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно | % | х | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | х | х | +1 |
| Проведение совместных совещаний с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории района | заседаний | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | х | +1 |
| Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации программы | га | 377,1 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | х | х | +1 |
| Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов | % | х | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте муниципального образования Ачиснкий район информации антикоррупционной направленности | статей | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | +1 |
| Выпуск блокнотов антикоррупционной направленности | Шт. | 120 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | х | х | +1 |
| Публикация имиджевых статей о деятельности представителей законодательной и исполнительной ветвей власти Ачинского района в СМИ | статьи | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | х | х | +1 |
| Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района | статьи | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | х | х | +1 |
| Подготовка и выход в эфир местных телеканалов телевизионных программ с участием Главы Ачинского района и глав сельсоветов | программ | 27 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | х | х | +1 |
| Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ | мероприятий | 30 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | х | х | +0,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы  |  | +10,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Реализация мероприятий программы за весь прошедший период реализации показали свою эффективность. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |