**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Ачинского района за 2015 год**

**1. «Развитие образования Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | х | 69,59 | 69,59 | 76,38 | 58,3 | 58,3 | х | х | +1 |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | х | 74,94 | 74,94 | 74,94 | 62,3 | 62,3 | х | х | +1 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | х | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | х | х | +1 |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | х | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | х | 2,39 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,08 | х | х | +1 |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | х | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | х | х | +1 |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | х | 65,43 | 66,74 | 66,97 | 88,08 | 88,08 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | х | 65,41 | 69,59 | 69,59 | 65,41 | 65,41 | х | х | +1 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | х | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района | % | х | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,4 | 13,4 | х | х | +1 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | х | 44,3 | 44,2 | 14,2 | 44,2 | 44,2 | х | х | +1 |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района  | чел. | х | 46 | 90 | 95 | 46 | 46 | х | х | +1 |
| Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями  | чел. | х | 11 | 15 | 17 | 11 | 11 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +13 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы по итогам года достигнуты. |

**2. «Система социальной защиты населения Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах** |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | ед. | 277 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | х | х | +1 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | х | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | 99,96 | 99,96 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | х | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | + 6 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании оценки эффективности программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий с населением в 2015 году выполнены в полном объеме от запланированных. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 60,54 | 60,54 | х | х | +1 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей* |  |
| - теплоснабжение | ед. | 12,7 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | х | х | - 1 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | х | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 24,8 | 24,8 | х | х | +1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | х | 56,00 | 55,00 | 50,00 | 55,4 | 55,4 | х | х | +1 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей*  |  |
| - водоснабжение  | ед. | 12,7 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | х | х | -1 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | х | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 35,7 | 35,7 | х | х | +0,5 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: |  |
| - электрической энергии | % | х | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 74,0 | 74,0 | х | х | +1 |
| - тепловой энергии | % | х | 57,10 | 66,20 | 66,20 | 87,0 | 87,0 | х | х | +1 |
| - водоснабжение | % | х | 74,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | х | +1 |
| Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | кг.у.т./тыс.руб | 120,4 | 42,30 | 39,10 | 39,00 | 42,3 | 42,3 | х | х | +1 |
| Уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг | % | х | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 89,00 | 89,00 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевойпрограммы |  | +7,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Достижение значений целевых индикаторов программы находится в прямой зависимости от уровня фактическогофинансирования программы. Невыполнение значений целевых индикаторов произошло в связи с отсутствием финансирования программы. Для дальнейшей реализации запланированных мероприятий, повышения эффективности муниципальной программы необходимо осуществление ежеквартального анализа исполнения программы и корректировка значений утвержденных целевых индикаторов в соответствии с существующими тенденциями, приоритетами и объемами финансирования. |

**4. МП «Защита населения и территории Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района | ед. | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму | ед. | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа за год реализации показала свою эффективность. Выполнение мероприятий позволило повысить эффективность защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2015 год достигнуты. |

**5. МП «Развитие культуры Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 274,45 | 274,45 | х | х | +1 |
| количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз. | 250 | 250 | 250 | 250 | 138 | 138 | х | х | + 0,5 |
| доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств | % | х | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +2,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | По итогам реализации мероприятий программы за год практически все целевые индикаторы достигнуты. Второй показатель выполнен на 55,2% за счет дефицита средств бюджетного финансирования. В целом программа эффективна. Из краевого бюджета были привлечены дополнительные средства на реализацию программы. Необходимо данную программу реализовать в 2016 году. |

**6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района | % | х | 25,31 | 27,24 | 28,42 | 29,65 | 29,65 | х | х | +1 |
| Количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня | чел. | 2825 | 2625 | 2725 | 2825 | 2500 | 2632 | х | х | +1 |
| Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 90 | 70 | 84 | 90 | 71 | 71 | х | х | +1 |
| Численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района | чел. | 417 | 400 | 410 | 417 | 432 | 432 | х | х | +1 |
| Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | % | х | 11,75 | 12,05 | 12,35 | 13,2 | 13,2 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически в полном объеме, ожидаемые результаты реализации мероприятий программы достигнуты. |

**7. «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего,в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе погодам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | 72 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | х | х | +1 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Ачинском районе | % | х | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | х | х | +1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  | % | х | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | х | х | +1 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци**а**льной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | х | х | +1 |
| Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности  | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | х | х | +1 |
| Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности  | % | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | х | х | + 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +6 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2015 год достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Увеличение оборота предприятий малого бизнеса | тыс. руб. | 92,3 | 89,8 | 92,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 | х | х | +1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | ед. | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | х | х | +1 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | ед. | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х | +1 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | ед. | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании оценки эффективности муниципальной программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий в 2015 году выполнены на 100%. Из МБ было выделено 70,0 тыс. руб., и из КБ И ФБ привлечено 2287,5 тыс. руб. На основании оценки целевых показателей, программа эффективна, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий данной программы. |

**9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 297,2 | 100,2 | 99,0 | 98,0 | 100,2 | 100,2 | х | х | +1 |
| % | х | 40,2 | 40,2 | 39,8 | 39,3 | 39,3 | х | х | +1 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | км | 4,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | х | х | +1 |
| % | х | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 1,84 | 1,84 | х | х | +1 |
| Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) | % | х | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | х | х | +1 |
| Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) | ед. | 238 | 80 | 80 | 78 | 22 | 22 | х | х | +1 |
| Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) | % | х | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,19 | 0,19 | х | х | +1 |
| Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктовохваченных автобусным сообщением от общей численности населенных пунктов района) | % | х | 88,0 | 89,5 | 89,5 | 72,9 | 72,9 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +8 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2015 год достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |

**10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | х | х | + 1 |
| Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам | ед. | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 | х | х | +1 |
| Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей | место | 60 | 20 | 20 | 20 | 115 | 115 | х | х | +1 |
| Приобретение и установка модульных ФАПов | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | +1 |
| Строительство и открытие спортивных объектов на территории района | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | х | х | -1 |
| Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей | тыс. м | 7,05 | 1,6 | 2,35 | 3,1 | 0,18 | 0,18 | х | х | -1 |
| Ввод глубинных водозаборных скважин | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х | х | -1 |
| Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов | ед. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | х | х | +1 |
| Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» | ед. | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки | чел. | 34 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | х | х | -1 |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Отдельное мероприятие за безнадзорными домашними животными | % | 83,3 | 70 | 90 | 90 | 83,3 | 83,3 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +3 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В виду отсутствия финансирования несколько показателей не достигли запланированного результата. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем.  |

**11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 500 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Обеспечение проектами планировок и проектами межевания земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства | га | 90 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | 0 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В связи с тем, что финансирование программы в 2015 году не осуществлялось, запланированные индикаторы не достигнуты. Реализация мероприятий программы запланирована на 2016 год. |

**12. «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района. | % | 150 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | х | х | +1 |
| Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. | % | 150 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | х | х | +1 |
| Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду. | ед. | 800 | 250 | 300 | 350 | 250 | 144 | x | x | 0,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +2,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты по двум показателям, по третьему показателю выполнение на 56,7%.  |

**13. «Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района после выравнивания | тыс. руб. | не менее 1,4 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | 1,5 | 1,5 | х | х | +1 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | % | х | не более 5 | не более 5 | не более 5 | 0 | 0 | х | х | + 1 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ачинского района | % | не менее 88,33 | не менее 85 | не менее 90 | не менее 90 | 94,9 | 94,9 | х | х | +1 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн.руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам | % | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее95 | 98 | 98 | х | х | +1 |
| Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | + 1 |
| Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов района в области бюджетной и налоговой политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по бюджету Ачинского района | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | + 1 |
| Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Соотношение объема проверенных средств бюджета района к общему объему расходов бюджета района | % | х | не менее 12 | не менее15 | не менее15 | 17,8 | 17,8 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | +10 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты. Действие программы эффективно. В 2015 году муниципальный долг отсутствует.  |

**14. «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации  | **Оценка вбаллах**  |
| **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **всего** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района ежегодно | % | х | 2 | 2 | 2 | 38,8 | 38,8 | х | х | +1 |
| Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно | % | х | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | х | х | - 1 |
| Проведение совместных совещаний с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории района | заседаний | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | х | +1 |
| Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации программы | га | 395,4 | 144 | 125,7 | 125,7 | 144 | 144 | х | х | +1 |
| Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов | % | х | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте муниципального образования Ачинский район информации антикоррупционной направленности | статей | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | х | х | +0,5 |
| Выпуск блокнотов антикоррупционной направленности | шт. | 120 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | х | х | -1 |
| Публикация имиджевых статей о деятельности представителей законодательной и исполнительной ветвей власти Ачинского района в СМИ | статьи | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | х | х | +1 |
| Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района | статьи | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | х | х | +1 |
| Подготовка и выход в эфир местных телеканалов телевизионных программ с участием Главы Ачинского района и глав сельсоветов | программ | 27 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | х | х | +1 |
| Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ | мероприятий | 30 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы  |  | 6,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Реализация мероприятий программы за весь прошедший период реализации показали свою эффективность. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. |