**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Ачинского района за 2016 год**

**1. «Развитие образования Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | | х | | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 57,5 | | 57,5 | х | х | +1 |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | | х | | 59,3 | 62,3 | 62,3 | 81,66 | | 81,66 | х | х | +1 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | | х | | 0 | 0 | 0 | х | | 2 | х | х | 0.5 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | | х | | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | | 91,67 | х | х | +1 |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | | х | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | х | х | +1 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | | х | | 0 | 0 | 0 | х | | 0 | х | х | +1 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | | х | | 2,15 | 2,08 | 2,08 | 2,1 | | 2,1 | х | х | +1 |
| Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | | х | | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | | 21,05 | х | х | +1 |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | | х | | 92,67 | 93,61 | 76,1 | 92,67 | | 92,67 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | | х | | 69,59 | 69,59 | 69,59 | 69,79 | | 69,79 | х | х | +1 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | | х | | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,6 | | 88,6 | х | х | +1 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района | % | | х | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | | 13,4 | х | х | +1 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | | х | | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | | 14,3 | х | х | +1 |
| Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района | чел. | х | | 90 | | 95 | 95 | 90 | | 90 | х | х | +1 |
| Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | чел. | х | | 0 | | 0 | 0 | х | 0 | | х | х | + 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | | | | +14,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы по итогам года достигнуты. | | | | | | | | | | | | |

**2. «Система социальной защиты населения Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) | ед. | 145,3 | 436 | 436 | 436 | 469 | 469 | х | х | +1 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | х | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | 99,4 | 99,4 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | х | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | + 6 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании оценки эффективности программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий с населением в 2016 году выполнены в полном объеме. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. | | | | | | | | | |

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | х | 68,0 | 67,00 | 65,00 | 49,6 | 49,6 | х | х | +1 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей* |  | | | | | | | | | |
| - теплоснабжение | ед. | 12,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 0 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | х | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 24,6 | 24,6 | х | х | +1 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | х | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 61,6 | 61,6 | х | х | +1 |
| *Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей* |  | | | | | | | | | |
| - водоснабжение | ед. | 12,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | 0 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | х | 74,00 | 76,00 | 76,50 | 80,1 | 80,1 | х | х | +1 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: |  | | | | | | | | | |
| - электрической энергии | % | х | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 74,0 | 74,0 | х | х | +1 |
| - тепловой энергии | % | х | 66,20 | 66,20 | 66,20 | 87,0 | 87,0 | х | х | +1 |
| - водоснабжение | % | х | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | х | +1 |
| Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | кг.у.т./тыс.руб | 117,1 | 39,10 | 39,00 | 39,00 | 80,07 | 80,07 | х | х | +1 |
| Уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | х | х | +1 |
| Уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг | % | х | 90,0 | 92,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +10 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Достижение значений целевых индикаторов программы находится в прямой зависимости от уровня фактического  финансирования программы. Невыполнение значений целевых индикаторов произошло в связи с отсутствием финансирования программы. Для дальнейшей реализации запланированных мероприятий, повышения эффективности муниципальной программы необходимо осуществление ежеквартального анализа исполнения программы и корректировка значений утвержденных целевых индикаторов в соответствии с существующими тенденциями, приоритетами и объемами финансирования. | | | | | | | | | |

**4. МП «Защита населения и территории Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица  измер. | Ожидаемые конечные результаты,  предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные  результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 |
| Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района | ед. | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы | % | х | 88,61 | 100,0 | 100,0 | 88,61 | 88,61 | х | х | +1 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму | ед. | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +4 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа за год реализации показала свою эффективность. Выполнение мероприятий позволило повысить эффективность защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2016 год достигнуты. | | | | | | | | | |

**5. МП «Развитие культуры Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица  измер. | Ожидаемые конечные результаты,  предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные  результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 274,45 | 274,45 | х | х | +1 |
| количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз. | 250 | 250 | 250 | 250 | 158 | 158 | х | х | 0,5 |
| доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств | % | х | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +1,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | По итогам реализации мероприятий программы за год практически все целевые индикаторы достигнуты. Второй показатель выполнен на 39,5% за счет дефицита средств бюджетного финансирования. В целом программа выполнена на 50,0 % . Необходимо данную программу реализовать в 2017 году. | | | | | | | | | |

**6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района | % | х | 29,77 | 29,77 | 30,22 | 30,80 | 30,80 | х | х | +1 |
| Количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня | чел. | 2660 | 2640 | 2640 | 2700 | 2640 | 2640 | х | х | +1 |
| Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 88 | 84 | 90 | 90 | 84 | 84 | х | х | +1 |
| Численность занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района | чел. | 442 | 432 | 447 | 447 | 432 | 432 | х | х | +1 |
| Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | % | х | 12,05 | 22,40 | 27,0 | 13,00 | 13,00 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты реализации мероприятий программы достигнуты. | | | | | | | | | |

**7. «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | Единица  измер. | Ожидаемые конечные результаты,  предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные  результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | 74 | 22 | 26 | 26 | 31 | 31 | х | х | +1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы | ед. | 4 | 4 | х | х | 4 | 4 | х | х | +1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | х | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | х | х | +1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат (за весь период действия программы) к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | не менее 7,5 | не менее 7,5 | х | х | 7,5 | 7,5 | х | х | +1 |
| Доля молодых семей получивших свидетельства о выделении им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем количестве участников подпрограммы, включенных в сводные списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату | % | не менее 7,5 | не менее 7,5 | х | х | 7,5 | 7,5 |  |  | +1 |
| Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | 9,37 | 8,3 | 8,4 | 11,4 | 8,3 | 8,3 | х | х | +1 |
| Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 8,3 | 8,3 | х | х | 10,0 | 10,0 | х | х | + 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +7 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации программы за 2016 год достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. | | | | | | | | | |

**8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017год** | **2018 год** |
| Увеличение оборота предприятий малого бизнеса | Тыс. руб. | 98,2 | 92,0 | 95,0 | 98,2 | 102,6 | 102,6 | х | х | +1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | х | х | 0,5 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | х | х | 0 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +1,5 |
| Вывод об эффективности за весь период  реализации программы | На основании оценки эффективности муниципальной программы сделан вывод, что планы по проведению мероприятий в 2016 году выполнены на 37,5%. В первую очередь. Однако на основании федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»необходимо продолжить работу по реализации мероприятий данной программы. | | | | | | | | | |

**9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 297,2 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 100,2 | 100,2 | х | х | +1 |
| % | х | 39,4 | 39,0 | 39,0 | 39,3 | 39,3 | х | х | +1 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | км | 4,2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 2,9 | х | х | +1 |
| % | х | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,9 | 1,9 | х | х | +1 |
| Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество участников ДТП на число детей района) | % | х | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | х | х | +1 |
| Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) | ед. | 238 | 80 | 78 | 78 | 49 | 49 | х | х | +1 |
| Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травмированных от общей численности населения района) | % | х | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 0,4 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +7 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Целевые индикаторы программы достигнуты не в полном объеме в виду отсутствия финансирования. Однако учитывая, что достижение результатов программы служит развитию дорожной сети района, при сохранении тенденции к увеличению количества эксплуатируемых транспортных средств, необходимо финансирование мероприятий программы на последующих период. В целом действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. | | | | | | | | | |

**10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов и показателей результативности | | Единица  измерения | Ожидаемые конечные результаты,  предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные  результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** | |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |  | |
| 1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | | чел. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | х | х | + 1 | |
| 2.Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам | | ед. | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 | х | х | +1 | |
| 3.Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей | | место | 62 | 20 | 20 | 20 | 115 | 115 | х | х | +1 | |
| 4.Приобретение и установка модульных ФАПов | | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | +1 | |
| 5.Строительство и открытие спортивных объектов на территории района | | ед | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | х | х | 0 | |
| 6.Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей | | тыс.м. | 8,95 | 2,35 | 2,35 | 3,1 | 0,18 | 0,18 | х | х | 0 | |
| 7.Ввод глубинных водозаборных скважин | | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х | х | 0 | |
| 8.Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов | | ед. | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | х | х | +1 | |
| 9.Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» | | ед. | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | х | х | 0 | |
| 10.Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки | | чел. | 36 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | х | х | 0 | |
| 11.Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | | % | 93 не менее | 93 не менее | 93 | 93 | 100,0 | 100,0 | х | х | +1 | |
| 12.Отдельное мероприятие с безнадзорными домашними животными. | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 83,3 | 83,3 | х | х | +1 | |
| 13. Увеличение производства зерна до 2022 г. на 14% | | % | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | х | х | +1 | |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | | +8 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | В виду отсутствия финансирования несколько показателей не достигли запланированного результата. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. | | | | | | | | | | |

**11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 500 | 100 | 200 | 200 | 183,8 | 183,8 | х | х | +1 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | х | х | +1 |
| Обеспечение проектами планировок и проектами межевания земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства | га | 90 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | х | х | 0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +2 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты по двум показателям, по третьему показателю в связи с отсутствием финансирования, показатели не достигнуты. В целом программа эффективна. | | | | | | | | | |

**12. «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района. | % | х | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 | х | х | +1 |
| Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. | % | х | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | х | х | +1 |
| Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду. | ед. | 1000 | 300 | 350 | 350 | 136 | 136 | x | x | 0,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +2,5 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты по двум показателям, по третьему показателю выполнение на 45,3%. | | | | | | | | | |

**13. «Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | | **Оценка в баллах** |
| **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ачинского района после выравнивания | тыс. руб. | не менее 1,2 | не менее 1,2 | не менее 1,2 | не менее 1,2 | 1,9 | 1,9 | х | х | +1 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | % | х | не более  5 | не более 5 | не более  5 | 0 | 0 | х | х | + 1 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ачинского района | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 95,8 | 95,8 | х | х | +1 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн.  руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.  руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам | % | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | +1 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее  95 | 96,3 | 96,3 | х | х | +1 |
| Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | + 1 |
| Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов района в области бюджетной и налоговой политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по бюджету Ачинского района | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | + 1 |
| Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | +1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | | | +14 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы | По показателю «Разработка и размещение на официальном сайте администрации Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по бюджету района» получена субсидия за «Открытый бюджет». На основании анализа показателей эффективности муниципальной программы сделан вывод, что целевые индикаторы программы достигнуты. Действие программы эффективно. В 2016 году муниципальный долг отсутствует. | | | | | | | | | |

**14. «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п индикаторов | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измер. | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации | | | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации | | | **Оценка в баллах** |
|  | **всего** | **2016год** | **2017 год** | **всего** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1.1.1 | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района ежегодно | % | х | 2 | 2 | 40,7 | 40,7 | х | 1 |
| 1.1.2 | Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, ежегодно | % | х | 2 | 2 | 0 | 0 | х | 0 |
| 1.1.3 | Проведение совместных совещаний с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории района | заседаний | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | 1 |
| 1.1.4 | Ввыявление правонарушений в области загрязнения земельных участков Ачинского района отходами производства и потребления | правонарушения | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | х | 1 |
| 2.1.3 | Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации программы | га | 225,7 | 100 | 125,7 | 100 | 100 | х | 1 |
| 3.1.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | х | 1 |
| 3.1.2 | Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте муниципального образования Ачинский район информации антикоррупционной направленности | статей | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | х | 1 |
| 3.1.3 | Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности | шт. | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | х | 1 |
| 3.1.4 | Организация и проведение заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории Ачинского района | заседаний | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | 1 |
| 4.1.1 | Выпуск районной газеты «Уголок России» | номеров | 48 | 24 | 24 | 26 | 26 | х | 1 |
| 4.1.2 | Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район | дни | 480 | 240 | 240 | 245 | 245 | х | 1 |
| 4.1.4 | Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района | статьи | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | х | 1 |
| 4.1.5 | Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ | мероприятий | 20 | 10 | 10 | 16 | 16 | х | 1 |
| 4.1.6 | Публикация в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений | выпуск | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | х | 1 |
|  | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  | | | | | | | + 13 |
|  | Вывод об эффективности за весь период реализации программы | Реализация мероприятий программы за весь прошедший период реализации показали свою эффективность. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы достигнуты. Действие программы эффективно, необходимо продолжить работу по реализации мероприятий программы в дальнейшем. | | | | | | | |