Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики

Ачинского района за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2021 году |  | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2021 | Информация о проделанной работе на 01.04.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально-экономическое развитие территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение мониторинга социально-экономического развития Ачинского района на среднесрочный или долгосрочный период | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | 4 квартал 2021 года | х | х |  |  | Срок реализации мероприятия не наступил |
| 1.1.2 | Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальных программ с проведением оценки эффективности реализации программ | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | До 01.04.2021 года | х | х |  |  | Отчет размещен на официальном сайте Ачинского района: https://fin.ach-rajon.ru/programmy/98-za-2020-god.html |
| 1.1.3 | Утверждение Стратегии социально-экономического развития Ачинского района до 2030 года | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Март 2021 года | х | х |  | х | Стратегия социально-экономического развития Ачинского района до 2030 года будет рассмотрена во втором квартале 2021 года |
| 1.2. | Совершенствование налоговой политики на территории Ачинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационное взаимодействие между налоговыми органами и органами местного самоуправления в сфере обмена адресной информацией | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | х | х |  |  | Обмен информацией производится по мере необходимости |
| 1.2.2 | Инвентаризация на предмет выявления резервов увеличения доходов принятых решений об установлении ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц, корректирующих коэффициентов К2 по ЕНВД, ставок арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, и К1 и К2, применяемых для расчета арендной платы за землю | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | До 30 ноября 2021 года | Дополнительные доходы в местный бюджет, тыс. рублей | 120,0 |  |  | Ставки налогов за отчетный период не пересматривались |
| 1.3 | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Ачинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких землепользователей, содействие в оформлении прав собственности или аренды | муниципальный инспектор района, УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество выявленных лиц | 10 |  |  | За отчетный период выявлено 3 лица, в отношении 3 физ. лиц выдано предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства. |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди населения по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям, включая публикации в средствах массовой информации | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество проведенных мероприятий | 20 |  |  | Информация по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям для граждан и юридических лиц размещается на официальном сайте района. По итогам информационно-разъяснительной работы заключено 3 договора аренды земельных участков, 18 договоров купли-продажи земельных участков под объектами капитального строительства. |
| 1.3.3 | Организация работы по актуализации сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года |  |  |  |  | Подготовлены и направлены распоряжения об установлении категории в отношении 1 земельного участка, изменен вид разрешенного использования 2 земельным участкам. |
| 1.4 | Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях увеличения налоговых поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства и мониторинг их платежей и развития или модернизации производственных мощностей на территории, в том числе в рамках реализуемых инвестиционных проектов | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | х | х |  |  | В апреле 2021 года в Агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства Красноярского края представлены 2 инвестиционных проекта для участия в краевом конкурсном отборе для получения финансовой поддержки из краевого бюджета. |
| 1.4.2 | Стимулирование СМСП, наращивающих налогооблагаемую базу за счет инвестиций и направляющих средства в экономику Ачинского района | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежегодно | Количество субъектов, получивших поддержку | Не менее 1 |  |  | За отчетный период обратилось 2 СМСП. Проект отправлен на конкурс. Результаты будут объявлены в третьем квартале. |
| 1.5 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество проверок | 4 |  |  | Проведено 4 проверки использования муниципального имущества |
| 1.5.2 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов | 10 |  |  | За отчетный период аукционы не проводились |
| 1.6 | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организация работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  |  | За отчетный период заседания не проводились |
| 1.6.2 | Организация работы по легализации заработной платы | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  |  | За отчетный период заседания не проводились |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение эффективности муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение проверок в отношении заказчиков контролером-ревизором финансового управления администрации Ачинского района в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 | Контролер-ревизор финансового управления администрации Ачинского района | В течение года | Проведение проверок в отношении заказчиков контролером-ревизором финансового управления администрации Ачинского района в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 | 8 |  | 2 | По состоянию на 01.04.2021 контролером-ревизором финансового управления администрации района проведена проверка администрации Малиновского сельсовета и МКУ «Управление строительства и ЖКХ» по осуществлению закупок согласно 44-ФЗ в рамках осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности администрации сельсовета, отчет о ревизии направлен в прокуратуру и размещен на сайте района |
| 2.2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансовое управление района | До 01.04.2021 | Количество ГРБС, получивших оценку выше 4, шт. | 4 |  | х | Результаты проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/ekonfin/35-ocenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-glavnyh-administratorov-za-2020-god.html |
| 2.2.2 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района | Финансовое управление района | До 01.06.2021 | х | х |  | х | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/budjetrajon/118-monitoring-i-ocenka-kachestva-upravlenija-municipalnymi-finansami-v-selskih-poselenijah-achinsko.html |
| 2.3 | Организация работы на уровне муниципальных образований, входящих в состав района, по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения | Финансовое управление района | До 30.12.2020 | Количество соглашений, шт. |  | 9 |  | Соглашения с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения заключены в срок 24.12.2020 года |
| 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, препятствующих возникновению муниципального долга | Финансовое управление района | В течение года по мере необходимости | х | х |  |  | Необходимости в разработке и реализации соответствующих мероприятий на текущий момент отсутствует |

Исполняющий полномочия

Главы Ачинского района                                                                                                                                                                                  Я.О. Долгирев

Кобзев С.В. 8 (39151) 5-40-21

Артемьева Л.Н. 8 (39151) 7-51-79