Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики

Ачинского района за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2021 году |  | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.10.2021 | Информация о проделанной работе на 01.10.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально-экономическое развитие территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение мониторинга социально-экономического развития Ачинского района на среднесрочный или долгосрочный период | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | 4 квартал 2021 года | х | х |  |  | Срок реализации мероприятия не наступил |
| 1.1.2 | Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальных программ с проведением оценки эффективности реализации программ | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | До 01.04.2021 года | х | х |  |  | Отчет размещен на официальном сайте Ачинского района: https://fin.ach-rajon.ru/programmy/98-za-2020-god.html |
| 1.1.3 | Утверждение Стратегии социально-экономического развития Ачинского района до 2030 года | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Март 2021 года | х | х |  | х | Стратегия социально-экономического развития Ачинского района до 2030 года утверждена Решением районного Совета депутатов от 09.09.2021 № 10-62-Р |
| 1.2. | Совершенствование налоговой политики на территории Ачинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационное взаимодействие между налоговыми органами и органами местного самоуправления в сфере обмена адресной информацией | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | х | х |  |  | Обмен информацией производится по мере необходимости |
| 1.2.2 | Инвентаризация на предмет выявления резервов увеличения доходов принятых решений об установлении ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц, ставок арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, и К1, и К2, применяемых для расчета арендной платы за землю | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | До 30 ноября 2021 года | Дополнительные доходы в местный бюджет, тыс. рублей | 120,0 |  |  | Подготовлено экспертное исследование по расчету экономической обоснованности коэффициентов К1, К2, К3, используемых для определения размера арендной платы за пользование земельными участками для применения с 01.01.2022 |
| 1.3 | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Ачинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких землепользователей, содействие в оформлении прав собственности или аренды | муниципальный инспектор района, УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество выявленных лиц | 10 |  |  | 15 земельных участков под объектами коммунальной инфраструктуры оформлены в муниципальную собственность Ачинского района |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди населения по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям, включая публикации в средствах массовой информации | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество проведенных мероприятий | 20 |  | 381,3 тыс. руб. | Информация по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям для граждан и юридических лиц размещается на официальном сайте района. По итогам информационно-разъяснительной работы заключено 39 договоров аренды земельных участков, 63 договора купли-продажи продажи земельных участков под объектами капитального строительства. |
| 1.3.3 | Организация работы по актуализации сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года |  |  |  |  | Подготовлены и направлены распоряжения об установлении категории в отношении 19 земельных участков, изменен вид разрешенного использования 12 земельным участкам. |
| 1.4 | Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях увеличения налоговых поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства и мониторинг их платежей и развития или модернизации производственных мощностей на территории, в том числе в рамках реализуемых инвестиционных проектов | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | х | х |  |  | В апреле 2021 года в Агентство по поддержке малого и среднего предпринимательства Красноярского края представлены 2 инвестиционных проекта для участия в краевом конкурсном отборе для получения финансовой поддержки из краевого бюджета. Инвестиционные проекты не прошли конкурсный отбор. |
| 1.4.2 | Стимулирование СМСП, наращивающих налогооблагаемую базу за счет инвестиций и направляющих средства в экономику Ачинского района | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежегодно | Количество субъектов, получивших поддержку | Не менее 1 |  |  | За отчетный период финансовая помощь СМСП не оказывалась. |
| 1.5 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество проверок | 4 |  |  | Проведено 4 проверки использования муниципального имущества |
| 1.5.2 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества | УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов | 10 |  |  | На 01.10.2021 проведено 24 аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок |
| 1.6 | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организация работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  |  | За отчетный период проведено одно заседание комиссии |
| 1.6.2 | Организация работы по легализации заработной платы | УМС, ЗИО и Э администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  |  | За отчетный период проведено (дистанционно) 2 заседания комиссии |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение эффективности муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение проверок в отношении заказчиков контролером-ревизором финансового управления администрации Ачинского района в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 | Контролер-ревизор финансового управления администрации Ачинского района | В течение года | Проведение проверок в отношении заказчиков контролером-ревизором финансового управления администрации Ачинского района в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 | 8 |  | 4 | По состоянию на 01.10.2021 контролером-ревизором финансового управления администрации района проведены 4 проверки: в администрации Ястребовского сельсовета, Малиновского сельсовета МКУ «Центр обслуживания учреждений Ачинского района», МКУ «Управление строительства и ЖКХ» по осуществлению закупок согласно 44-ФЗ в рамках осуществления ревизии финансово-хозяйственной деятельности администрации сельсовета, отчеты о ревизии направлены в прокуратуру и размещены на сайте района |
| 2.2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансовое управление района | До 01.04.2021 | Количество ГРБС, получивших оценку выше 4, шт. | 4 |  | х | Результаты проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/ekonfin/35-ocenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-glavnyh-administratorov-za-2020-god.html |
| 2.2.2 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района | Финансовое управление района | До 01.06.2021 | х | х |  | х | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/budjetrajon/118-monitoring-i-ocenka-kachestva-upravlenija-municipalnymi-finansami-v-selskih-poselenijah-achinsko.html |
| 2.3 | Организация работы на уровне муниципальных образований, входящих в состав района, по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения | Финансовое управление района | До 30.12.2020 | Количество соглашений, шт. |  | 9 |  | Соглашения с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения заключены в срок 24.12.2020 года |
| 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, препятствующих возникновению муниципального долга | Финансовое управление района | В течение года по мере необходимости | х | х |  |  | По состоянию на 01.10.2021 муниципальный долг отсутствует. |

Глава Ачинского района                                                                                                                                                                                        П.Я. Хохлов

Кобзев С.В. 8 (39151) 5-40-21

Артемьева Л.Н. 8 (39151) 7-51-79

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы Ачинского района __________________ Я.О. Долгирев

_____________________ 2021 года.

Руководитель финансового управления

администрации Ачинского района ____________ Л.Н. Артемьева

______________________ 2021 года.