Отчет о реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики

Ачинского района за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя в 2023 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2023 | Информация о проделанной работе на 01.04.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Социально-экономическое развитие территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение мониторинга социально-экономического развития Ачинского района на среднесрочный или долгосрочный период | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | 4 квартал 2023 года | х | х |  | Мониторинг будет согласован в министерствах Красноярского края в программе МО АИС «Регион 24» |
| 1.1.2 | Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальных программ с проведением оценки эффективности реализации программ | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | до 01.04.2023 года | х | х |  | Годовой отчет размещен на официальном сайте Ачинского района https://ach-rajon.ru/admrajon/ekonomfinans/578/41344/ |
| 1.2 | Совершенствование налоговой политики на территории Ачинского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационное взаимодействие между налоговыми органами и органами местного самоуправления в сфере обмена адресной информацией | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | В течение года | х | х |  | Обмен информацией производится по необходимости. |
| 1.3 | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Ачинского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких землепользователей, содействие в оформлении прав собственности или аренды | муниципальный инспектор района, УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество выявленных лиц | 20 |  | По итогам проведенных мероприятий заключено 5 договоров аренды земельных участков |
| 1.3.2 | Проведение разъяснительной работы среди населения по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям, включая публикации в средствах массовой информации | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество проведенных мероприятий | 10 | 143,75 | Информация по применению налогового законодательства, законодательства по земельно-имущественным правоотношениям для граждан и юридических лиц размещается на официальном сайте района, осуществляется информационная рассылка администрациям сельских поселений. По итогам информационно-разъяснительной работы заключено 15 договоров аренды земельных участков, 15 договоров купли-продажи земельных участков под объектами капитального строительства на общую сумму 143,75 тыс. руб., 5 соглашений о перераспределении з/у находящихся в частной собственности с землями находящимися в государственной собственности. |
| 1.3.3 | Организация работы по актуализации сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов недвижимости | 10 |  | Подготовлены постановления об изменении вида разрешенного использования по 11 земельным участкам. |
| 1.3.4 | Проведение работ по внесению в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, а также реализации «гаражной амнистии» | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов недвижимости | 100 |  | По результатам реализации «гаражной амнистии» подготовлено 7 распоряжений по передаче в собственность земельных участков |
| 1.3.5 | Проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, расположенных на территории Ачинского района для формирования налоговой базы | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет | 100 |  | Заключен муниципальный контракт № 0119200000123000604-2 от 06.03.2023 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Ачинского района |
| 1.3.6 | Проведение мероприятий, направленных на исключение из ЕГРН сведений об объектах, не отвечающих критериям отнесения их к объектам капитального строительства | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов недвижимости | 10 |  | В 1 квартале 2023 г. мероприятия не проводились |
| 1.4 | Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях увеличения налоговых поступлений |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Стимулирование СМСП, наращивающих налогооблагаемую базу за счет инвестиций и направляющих средства в экономику Ачинского района | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | Ежегодно | Количество субъектов, получивших поддержку | не менее 2 |  | В феврале 2023 года с Агентством развития малого и среднего предпринимательства заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ачинского района Красноярского края из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023-2025 годах. Для реализации мероприятий поддержки субъектов МСП в 2023 году выделено 681,3 тыс. рублей (601,3 тыс. руб. – из краевого бюджета, 80,0 тыс. руб. – из местного бюджета). Конкурс на предоставление субсидий СМСП будет объявлен во 2 квартале 2023 года. |
| 1.5 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество проверок | 8 |  | Проведено выездных проверок использования муниципального имущества – 3. |
| 1.5.2 | Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества | УПО и ЗИО администрации Ачинского района | В течение года | Количество объектов | 5 |  | В 1 квартале 2023 г. торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества не проводились |
| 1.6 | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Организация работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  | В 1 квартале 2023 года заседание комиссии не проводилось, в связи с отсутствием информации от налоговой инспекции. |
| 1.6.2 | Организация работы по легализации заработной платы | Отдел экономического развития территории администрации Ачинского района | Ежеквартально | Количество заседаний комиссии | 4 |  | В 1 квартале 2023 года заседание комиссии не проводилось, в связи с отсутствием информации от налоговой инспекции. |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансовое управление района | До 01.04.2023 | Количество ГРБС, получивших оценку выше 4, шт. | 6 |  | Результаты проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/ekonfin/48-ocenka-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-glavnyh-administratorov-za-2022-god.html |
| 2.2.2 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района | Финансовое управление района | До 01.06.2023 | х | х |  | Результаты проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях района размещены на сайте муниципального образования https://fin.ach-rajon.ru/budjetrajon/171-monitoring-i-ocenka-kachestva-upravlenija-municipalnymi-finansami-v-selskih-poselenijah-achinsko.html |
| 2.2.3 | Актуализация размещенной информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | Финансовое управление района | Постоянно | % | 100 |  | Информация на Едином портале бюджетной системы РФ актуализирована. |
| 2.3 | Организация работы на уровне муниципальных образований, входящих в состав района, по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения | Финансовое управление района | До 30.12.2022 | Количество соглашений, шт. | 9 | 9 | Соглашения с муниципальными образованиями района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения заключены в срок 21.12.2022 года |
| 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление района | В течение года | Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений, % | не более 50% |  | На 01.04.2023 муниципальный долг отсутствует. |
|  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | не более 5% |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга составляет 0,14%. |

Исполняющий полномочия

Главы Ачинского района                                                                                                                                                 А.Л. Бердышев

Макарова Елена Владимировна 8 (39151) 6-14-48

Стальмаков Андрей Иванович 8(39151) 6-14-46

Артемьева Людмила Николаевна 8 (39151) 7-51-79

СОГЛАСОВАНО:

Начальник экономического отдела территории

администрации Ачинского района ___________Е.В. Макарова

_____________ 2023 года.

Начальник отдела ЗИО Управления ПО и ЗИО

администрации Ачинского района __________А.И. Стальмаков

_____________ 2023 года.

Руководитель финансового управления

администрации Ачинского района __________Л.Н. Артемьева

_____________ 2023 года.