## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Причулымского сельсовета
____________________ С.В. Московцев
|  | Отчет об исполнении муниципальной программы | [8 empty] | 15 июля 2025 г.
"Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета"
за период апрель-июнь 2025 года (квартальная)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы текущего года (тыс. руб.) |  |  |  |  | Достигнутые результаты от реализованных программ мероприятий (в натуральном выражении), эффект
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | План 2025 год | апрель-июнь 2025 год |  | Плановый период
[9 empty] | план | факт | 2026 год | 2027 год
Муниципальная программа 1 "Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета" |  | Всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | Всего, в том числе | 4593.1 | 9169 | 1921.2 | 2937.2 | 2994
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 4491.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 4593.1 | 4677.5 | 1921.2 | 2937.2 | 2994
Внебюджетные источники
Юридические лица
Подпрограмма 1: "Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Причулымского сельсовета" |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 0110000000 | 240 | Всего, в том числе | 964.1 | 5371.7 | 588.4 | 940.5 | 1292.6
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 4406.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 964.1 | 965.3 | 588.4 | 940.5 | 1292.6
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 1.1. Содержание внутрипоселенческих дорог в зимнее время (чистка дорог от снега). За счет средств местного буджета |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 0110094090 | 240 | Всего, в том числе | 894.1 | 886 | 509.1 | 940.5 | 1292.6 | Выполнение комплекса работ по содержанию (круглогодично) и поддерживания в надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети протяженностью 33,7км
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 894.1 | 886 | 509.1 | 940.5 | 1292.6
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 1.2. Содержание внутрепоселенческих дорог за счет средств местного бюджета |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 0110094100 | 240 | Всего, в том числе | 70 | 79.3 | 79.3 | 0 | 0 | Ремонт переходных мостиков
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 70 | 79.3 | 79.3 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 01100SД160 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Пушкина д.Сосновое Озеро
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 1.4. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организации для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0409 | 011И5SД130 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 1679.4 | 0 | 0 | 0 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 1679.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Подпрограмма 2: "Содержание уличного освещения на территории Причулымского сельсовета" |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0120000000 | 240 | Всего, в том числе | 1800 | 1832.4 | 986.3 | 1631.2 | 1600
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1800 | 1832.4 | 986.3 | 1631.2 | 1600
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприяти подпрограммы 2.1. Оплата электроэнергии уличного освещения, монтаж и приобретение материалов для уличного освещения, обслуживание уличного освещения |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0120095310 | 240 | Всего, в том числе | 1800 | 1832.4 | 986.3 | 1631.2 | 1600 | Уличное освещение территории сельсовета, обслуживание уличного освещения территории сельсовета
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1800 | 1832.4 | 986.3 | 1631.2 | 1600
Внебюджетные источники
Юридические лица
Подпрограмма 3: "Повышение уровня внутреннего благоустройства террритории населенных пунктов Причулымского сельсовета" | [6 empty] | Всего, в том числе | 1829 | 1964.9 | 346.5 | 365.5 | 101.4
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 85.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1829 | 1879.8 | 346.5 | 365.5 | 101.4
Внебюджетные источники
Юридические лица
|  | Всего расходные обязательства | 819 | 0500 | 0130000000 | 200 | Всего, в том числе | 1084 | 1219.9 | 316.6 | 320.5 | 56.4
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 85.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1084 | 1134.8 | 316.6 | 320.5 | 56.4
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.1. Постановка на кадастровый учет с оформлением в собственность за счет средств краевой субсидии |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0501 | 01300S6910 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | Оформление в собственность квартиры по ул.Медицинская 6/2
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.2. Расходы за счет средств краевого бюджета за содействие развитию налогового потенциала |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130077450 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электроттоваров
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.3. Вывоз ТБО |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130095320 | 240 | Всего, в том числе | 12 | 12 | 2.5 | 12 | 12 | Вывоз ТБО от учреждений сельсовета
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 12 | 12 | 2.5 | 12 | 12
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.4. Прочие мероприятия по благоустройству |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 0130095350 | 240 | Всего, в том числе | 1072 | 1122.8 | 314.1 | 308.5 | 44.4 | Проведение оплачивамых работ по благоустройству территории. Приобретение ГСМ, запчастей, хозтоваров
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1072 | 1122.8 | 314.1 | 308.5 | 44.4
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3,5. Акарицидные обработки мест массового отдыха населения за счет средств краевой субсидии |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 01300S5550 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.6. Постановка на кадастровый учет с оформлением в собственность за счет средств краевой субсидии |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0503 | 01300S6910 | 240 | Всего, в том числе | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | Оформление зданий гаражей в собственность
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
|  |  | 819 | 0605 | 0130000000 | 200 | Всего, в том числе | 745 | 745 | 29.9 | 45 | 45
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 745 | 745 | 29.9 | 45 | 45
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.7. Ликвидация несанкцилнированных свалок |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0605 | 0130082050 | 240 | Всего, в том числе | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация несанкцилнированных свалок на территории Причулымского сельсовета
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Юридические лица
Мероприятия подпрограммы 3.8. Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов |  | Всего расходные обязательства | 819 | 0605 | 0130082060 | 240 | Всего, в том числе | 45 | 45 | 29.9 | 45 | 45 | Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов
ФБ
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 45 | 45 | 29.9 | 45 | 45
Внебюджетные источники
Юридические лица
Исполнитель: бухгалтер Причулымского сельсовета Н.Н. Сартасова
8(39151)91-2-35