Приложение № 1.3

к муниципальной программе

«Организация  комплексного

благоустройства территории

Горного сельсовета»

Подпрограмма 3

«Повышение уровня внутреннего благоустройства  территории населенных пунктов Горного сельсовета»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов, благоустройства населенных пунктов территории сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, их чистоты, формирование среды, благоприятной для проживания человека. Приведение муниципального жилого фонда в состояние, отвечающих, нормативно-техническим требованиям |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств) Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%). |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 35074,401 тыс. рублей, из них из краевого бюджета – 18574,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -78,1; в том числе по годам: в 2014 году всего 826,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -329,0 тыс. рублей; в 2015 году всего 5211,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 4532,0 тыс. рублей; в 2016 году всего 5986,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4820 тыс.рублей. в 2017 году всего 6380,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 880,0 тыс.рублей. в 2018 году всего 2471,101 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей. в 2019 году всего 1503,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 792,6 тыс.рублей. в 2020 году всего 882,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей. в 2021 году всего 7753,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 7155,4 тыс.рублей. в 2022 году всего 1057,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 31,9 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета-78,1 тыс.рублей в 2023 году всего 693,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета –16,0 тыс.рублей. в 2024 году всего 945,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 8,8 тыс.рублей. в 2025 году всего 668,8тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей. в 2026 году всего 657,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей. |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета |

- Основные разделы Подпрограммы.

  - Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

- В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой   социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года,  утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №25-110Р ( с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года», Уставом Горного сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию благоустройства территории населенных пунктов сельсовета, обеспечить  более эффективное использование материальных  ресурсов

Муниципальное образование – Горный сельсовет включает в себя 3 населенных пункта (п.Горный, д.Карловка, д.Орловка). Численность постоянного населения составляет 2164 человек, в том числе   п.Горный – 1388 человек, в д. Орловка –  155 человек, в д. Карловка –  621 человек. . В населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора. Количество домовладений на территории сельсовета – 971, в том числе в п.Горный  -457, в д.Орловка – 45, в д. Карловка- 469. На территории поселения расположены 1 место захоронения (кладбища), требующие содержания и благоустройства.

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены.

Комплексное благоустройство территории сельсовета относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Основными мероприятиями по проведению благоустройства является организованная уборка и вывоз мусора с территории населенных пунктов и не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве населенных пунктов.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является комплексное благоустройства населенных пунктов, направленной на улучшение качества жизни населения.

.  Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

- повышения уровня активности, творческой инициативы жителей по обустройству своих населенных пунктов;

- повышение ответственности жильцов за сохранность жилищного фонда, инженерных сооружений и коммуникаций.

Реализация программы позволит благоустроить облик населенных пунктов Горного сельсовета, расширить зоны отдыха.

Мероприятия Подпрограммы  нацелены на решение  сложившейся на территории сельсовета  ситуации по повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2028 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап   -  2014 год;

II этап  -  2015 год;

III этап  - 2016 год;

IV этап – 2017 год;

V этап –  2018 год

VI этап – 2019 год

VII этап – 2020 год

VIII этап – 2021 год

IX этап – 2022 год

X этап – 2023 год

XI этап – 2024 год

XII этап – 2025 год

XIII этап – 2026 год

- Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)

- процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного  бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.

- 2.4. Организация управления Подпрограммой

и контроль над ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад, об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики, финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2028 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

приведение состояния объектов благоустройства, состояние улиц и домовладений населенных пунктов Горного сельсовета в соответствие с нормативными требованиями;

развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов;

обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение внешнего эстетичного вида жилых зданий.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

- 2.6. Система Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Объем расходов средств краевого и местного  бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 35074,401 тыс. рублей, в т.ч. 18574,8 тыс.руб. краевой бюджет, в том числе из федерального бюджета- 78,1; в том числе по годам:

в 2014 году – 826,3 тыс. руб., из них 329,0 тыс. руб. средства краевого бюджета, на реализацию гранта;

2015 году – 5211,2 тыс. руб.; из них 4532,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2016 году – 5986,6 тыс. руб.; из них 4820 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2017 году –6380,4 тыс. руб.; из них  880,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2018 году –2471,101 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета

2019 году –1503,6 тыс. руб.; из них 792,6 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2020 году –882,6 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2021 году –7753,4 тыс. руб.; из них 7155,4 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2022 году –1057,0 тыс. руб.; в торм числе из них средства краевого бюджета-31,9 тыс.руб., из федерального бюджета -78,1 тыс.рублей;

2023 году –693,2 тыс. руб.; из них 16,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2024 году – 945,8тыс. руб.; из них 8,8 тыс. руб. средства краевого бюджета;

2025 году – 668,8 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета

2026 году – 657,3 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета